## PLAN O. EST
PLAN DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS DEL MEN
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Nombre de la operación estadística: |  | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Estadísticas de matrícula de educación preescolar, básica y media.
Vigencia: |  | 2023
2. DISPOSICIONES DEL PLAN DE TRABAJO :
Este formato deberá ser diligenciado en conjunto por: La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, el lider funcional misional y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.
Este plan debe divulgarse a nivel interno para cada operación estadística, dejando la trazabilidad de las versiones que sean emitidas, así como los seguimientos semestrales realizados a las versiones vigentes del plan.
El presupuesto de la operación estadística se encuentra en el anexo 1 y 2 de este formato.
3. PLAN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA :
No. | Fase | Actividad |  | Dependencia responsable | Colaborador responsable (Nombre y cargo) | Rol | Fecha Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Fin DD/MM/AAAA | Producto(s)
1 | DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | Identificación de usuarios de la operación estadística |  | Área líder funcional | Olga Lucia Fuentes | Líder funcional misional | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Matriz de usuarios actualizada
2 | DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | Analizar la encuesta de uso de datos abiertos, con el fin de detectar necesidades de los usuarios. |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Necesidades de información confirmadas para el plan general: Analisis de la encuesta de uso de datos abiertos
3 | DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | Determinar el presupuesto necesario para efectuar las diferentes fases, subprocesos y actividades de la operación estadística. |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Plan general (propuesta técnica y económica de la operación estadística, cronograma de actividades para la ejecución de la operación estadística, presupuesto, bitácora del proceso): Presupuesto aprobado
4 | DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | Realizar mesas técnicas de información para identificar necesidades de información. |  | Área líder funcional | Olga Lucia Fuentes | Líder funcional misional | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Actas de las mesas técnicas realizadas
5 | DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | Revisar el objetivo y alcance de la operación estadística. |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Ajuste realizados (si los hay) a los documentos metodológios de las operaciones estadísticas
6 | DISEÑO-CONSTRUCCIÓN | Revisar y actualizar el diseño temático de la operación estadística. |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Ajuste realizados (si los hay) a los documentos metodológios de las operaciones estadísticas
7 | DISEÑO-CONSTRUCCIÓN | Actualización del documento del diccionario de datos |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Diccionario de datos
8 | DISEÑO-CONSTRUCCIÓN | Revisar, y mantener actualizada la documentación para el uso y mantenimiento del sistema de informacion. |  | Área líder funcional | Olga Lucia Fuentes | Líder funcional misional | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Ajuste realizados (si los hay) a la documenación del sistema de información
9 | DISEÑO-CONSTRUCCIÓN | Revisar, y mantener actualizados los procedimientos que describan el flujo desde la recoleccion de los datos hasta la punblicación de la informaion estadística. |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Procedimintos actualizados en el SIG.
11 | DISEÑO-CONSTRUCCIÓN | Definir y publicar el calendario de difusión de la información estadística. |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Calendario publicado
12 | PROCESAMIENTO | Generación de la base de matrícula, de acuerdo con la metodología de procesamiento de la informacion. |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Base de matrícula consolidada
10 | ACOPIO | Aplicar el programa de sensibilización a las fuentes primarias |  | Área líder funcional | Olga Lucia Fuentes | Líder funcional misional | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Soportes de la sensibilización: materiales, evidencias de evaluación, calificación y selección: Plan de capacitación a las fuentes Listas de asistencia de los participantes Presentaciones capacitaciones
13 | ACOPIO | Implementar el programa de entrenamiento al personal involucrado en la operación estadística |  | Área líder funcional | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Soportes del entrenamiento: materiales, evidencias de evaluación, calificación y selección: Plan de capacitación al personal (desde el Ministerio de Educación, así como estidades externas pertinentes (DANE, entre otros) Listas de asistencia de los participantes Presentaciones capacitaciones
14 | ACOPIO | Realizar control y seguimiento a la cobertura de la recolección de información. |  | Área líder funcional | Olga Lucia Fuentes | Líder funcional misional | 2023-01-04 | 2023-12-31
15 | ANÁLISIS | Cálculo de indicadores y estadísticas |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Indicadores cálculados y publicados, fichas de los indicadores actualizados
16 | ANÁLISIS | Documentar el análisis de contexto, coherencia y comparabilidad |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Documento de análisis
17 | DIFUSIÓN | Aprobación de información estadística e indicadores para publiación |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Acta Comité de Información
18 | DIFUSIÓN | Disponer la información estadística actualizada al público (series históricas con sus respectivas notas explicativas) |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Productos de difusión estadística: Página web Datos Abiertos Colombia y portal SINEB actualizado
18 | DIFUSIÓN | Consolidar información estadística de acuerdo con las formas de difusión establecidas en el diseño de la misma (cuadros de salida y de resultados, boletines, metodologías, anuarios, indicadores, etc.) |  | Oficina Asesora de Planación y Finanzas | Ximena Pardo Peña | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Productos de difusión estadística: Observatorio de Trayectorias Educativas (OTE), portal SINEB y Página web Datos Abiertos Colombia actualziado
4. OBSERVACIONES:
5. APROBACIÓN DEL PLAN:
Elaboró: |  | Nombre: Elsa Nelly Velasco Pulido Cargo: Profesional Especializado Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas |  |  |  |  | Fecha de elaboración: 26/02/2021
Revisó: |  | Nombre: Ximena Pardo Peña Cargo Jefe Oficina Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas |  |  |  |  | Fecha de revisión: 05/03/2021
Aprobó: |  | Nombre: Ximena Pardo Peña Cargo Jefe Oficina Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas |  |  |  |  | Fecha de aprobación: 05/03/2021
6. CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN: (Diligencie aquí las actualizaciones del plan de trabajo de cada operación estadística por vigencia)
|  | Fecha: | Justificación del cambio:
|  | 2021-02-26 | Actualización del Plan de trabajo de la vigencia 2021
Código: PL- FT- 27
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG
Note on D21: Describa la actividad a realizar durante la vigencia
Note on F21: Seleccione la dependencia del MEN responsable
Note on H21: Relacione el nombre y el cargo del colaborador responsable de la actividad (contratista o planta)
Note on I21: Seleccione el rol que tienen asignado el responsable de ejecutar la actividad. Los roles se encuentran definidos en las disposiciones generales de los procedimientos de gestión dela información estadistica en el proceso de Planeación en el SIG
Note on L21: Relacione aquí los productos que surgen a partir de la ejecución de la actividad.

## Productos
Fase | Actividades | Productos, resultados o evidencias de la ejecución de la actividad
Detección y análisis de necesidades | Identificación de necesidades | Directorio de usuarios (actualizado) Necesidades de información Caracterización de los usuarios Mecanismos de consulta desarrollados Actas y asistencias
Detección y análisis de necesidades | Consulta y confirmación de necesidades | Necesidades de información confirmadas para el plan general Cuadro de priorización de variables requeridas por usuarios Actas y asistencias
Detección y análisis de necesidades | Definición de objetivos | Objetivos para el plan general Actas y asistencias
Detección y análisis de necesidades | Identificación de conceptos | Marco referencia para el plan general Actas y asistencias
Detección y análisis de necesidades | Comprobación de la disponibilidad de datos | Identificación del tipo de fuente de datos para el plan general Datos disponibles de otras fuentes Diagnóstico de los registros administrativos para aprovechamiento estadístico
Detección y análisis de necesidades | Exploración de la metodología estadística | Exploración metodología estadística y operativa para el plan general
Detección y análisis de necesidades | Elaboración del plan general | Plan general completo (propuesta técnica y económica de la operación estadística, cronograma de actividades para la ejecución de la operación estadística, presupuesto, bitácora del proceso) Actas y asistencias
Diseño | Diseño temático | Diseño temático para la ficha metodológica Diseño temático para el documento metodológico Diseño de cuadros de salida (plan de resultados) Glosario Actas que sustenten modificación de necesidades y objetivos (si aplica) Especificaciones para generación de resultados
Diseño | Diseño estadístico | Diseño estadístico para la ficha metodológica
Diseño | Diseño de la recolección/acopio | Diseño operativo y de TIC para la ficha metodológica Diseño operativo y de TIC para el documento metodológico Diseño del entrenamiento (Programa de entrenamiento de O.E. MEN PL-FT-28) Diseño operativo y de logística Plan de pruebas Especificaciones de monitoreo y control Indicadores operativos y de calidad Criterios de observación
Diseño | Diseño del procesamiento y análisis | Diseño del procesamiento análisis para la ficha metodológica Diseño del procesamiento y análisis para el documento metodológico Especificaciones de edición e imputación de datos Especificaciones de edición (básicas, para aplicativo de captura) Diccionario de datos Modelo entidad relación
Diseño | Diseño de la difusión / comunicación | Diseño de la difusión y comunicación para la ficha metodológica Diseño de la difusión para el documento metodológico Plan de difusión y comunicación (incluye Programa de sensibilización a fuentes PL-FT-26) Diseño piezas de comunicación Calendario de difusión
Diseño | Diseño de la evaluación | Ficha metodológica (completa) Documento metodológico (completo)
Diseño | Diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo | Identificación de procesos y subprocesos de la operación estadística Entradas y salidas (productos intermedios y finales), y factores de riesgo en cada fase del proceso estadístico Conformación de equipos de trabajo
Construcción | Construcción de instrumentos de recolección/acopio | Aplicativo de captura (cuando aplique) Formatos de seguimiento y control (cuando aplique) Aplicativo sistema de monitoreo y control Tablero de control (cuando aplique) Manuales, guías o instructivos operativos (por roles) Manuales del sistema Manuales de usuario Flujo de comunicación para operativo Plan de contingencias Flujograma cadena de custodia Planes de recolección (cuando apliquen) Canales de intercambio (Identificación/Adaptación) (para fuentes de datos alternativas) Protocolos de intercambio (cuando aplique)
Construcción | Construcción o mejora de componentes para el procesamiento y análisis | Aplicativo de edición e imputación Herramientas para análisis de resultados Aplicativo para generación de resultados Aplicativo para estimación o cálculo de ponderadores Manuales del sistema Manuales de usuario
Construcción | Construcción o mejora de componentes de difusión / comunicación | Calendario de difusión Piezas de comunicación (plegables, pasacalles, rompetráficos, cuñas, afiches) Medios de difusión (físico, web, magnético, correo electrónico, redes sociales, por telefonía celular, etc.)
Construcción | Configuración de flujos de trabajo | Diagramas de nivel cero y nivel 1 Caracterización de los procesos Modelo funcional Tratamiento de producto no conforme Mapa de riesgos
Construcción | Pruebas al sistema de producción | Informe sobre las pruebas a los instrumentos y herramientas (incluye recomendaciones para ajustes) Informe de observación de acuerdo con los criterios Actas de reuniones Correos electrónicos
Construcción | Prueba piloto del proceso estadístico | Informe de la prueba piloto Informe de observación Actas de reuniones Correos electrónicos
Construcción | Evaluación del diseño y la construcción | Informe de hallazgos en la evaluación al diseño y construcción (incluye conclusiones y recomendaciones para realimentar los diseños, la construcción de instrumentos y aplicativos y la documentación)
Construcción | Finalización del sistema de producción | Mecanismo con firmas de instancias de aprobación
Recolección/acopio | Preparación de la recolección/acopio | Formatos diligenciados (entrenamiento, entregas de materiales) Informes de avance del proceso: sensibilización, convocatoria, aspectos administrativos y logísticos. Planes de recolección ajustados Informe sobre gestión para intercambio de datos Estudios previos Soportes de entrenamiento: materiales, asistencias, evidencias de evaluación, calificación y selección. Listados de preseleccionados y seleccionados Contratos firmados
Recolección/acopio | Ejecución de la recolección/acopio | Informe sobre gestión para recolección o acopio de datos Soportes de transmisión de datos Base de datos originales Indicadores operativos y de calidad Actas de reuniones operativas
Recolección/acopio | Cierre de la recolección/acopio | Informe final de recolección Actas y formatos de cierre Copias de respaldo
Recolección/acopio | Evaluación de la recolección/acopio | Acta de reunión y asistencia
Procesamiento | Integración de datos | Base de datos integrada, codificada y georreferenciada
Procesamiento | Clasificación y codificación | Bases de datos recolectados o acopiados
Procesamiento | Revisión y validación | Base de datos revisada y validada
Procesamiento | Edición e imputación | Base de datos depurada (editada e imputada)
Procesamiento | Derivación de nuevas variables y unidades | Base de datos depurada con nuevas variables y/o unidades
Procesamiento | Cálculo de ponderadores | Base de datos final
Procesamiento | Cálculo de agregaciones | Base de datos agregados revisada (resultados) Cuadros de salida con resultados preliminares
Procesamiento | Finalización de los archivos o bases de datos | Base de datos final Base de datos agregados finales Base de datos anonimizada
Procesamiento | Evaluación del procesamiento | Informe de evaluación parcial de la fase de procesamiento Acta o ayuda de memoria y asistencias
Análisis | Preparación de borradores de resultados | Informe preliminar de análisis
Análisis | Validación de resultados | Base de datos definitiva Base de datos agregados definitiva Cuadros de resultados validados (incluye indicadores) Informe de validación de resultados
Análisis | Interpretación y explicación de los resultados | Cuadros de resultados Gráficos estadísticos Mapas temáticos Informe de resultados Presentación (ppt)
Análisis | Aplicación del control de divulgación | Cuadros de resultados Gráficos estadísticos Análisis espaciales Informe de resultados Presentación (ppt)
Análisis | Finalización de resultados | Cuadros de resultados oficiales Gráficos estadísticos finales Mapas temáticos finales Informe de resultados oficiales Presentación final (ppt)
Análisis | Evaluación del análisis | Informe de evaluación parcial de la fase de análisis Acta o ayuda de memoria y asistencias
Difusión | Actualización de los sistemas de salida | Sistema de salida actualizado (o de consulta)
Difusión | Generación de productos de difusión / comunicación | Productos de difusión estadística
Difusión | Gestión de la publicación de productos de difusión / comunicación | Actas o ayudas de memoria y asistencias Correos electrónicos de gestión Formatos establecidos para la gestión
Difusión | Promoción de productos de difusión / comunicación | Informe sobre las actividades de promoción realizadas
Difusión | Gestión de soporte a los usuarios | Informe de asesoría o soporte a los usuarios Registro de usuarios atendidos Registro de satisfacción de usuario
Difusión | Evaluación de la difusión | Informe de evaluación parcial de la fase de difusión Acta o ayuda de memoria y asistencias
Evaluación | Concentración de insumos para la evaluación | Evidencias recopiladas
Evaluación | Evaluación | Informe final de evaluación Propuesta de plan de acción (o de mejoramiento) cuando aplique
Evaluación | Determinación de un plan de acción o mejora (cuando aplique) | Plan de mejoramiento (cuando aplique) Encuesta de satisfacción de usuarios Acciones de mejora, informes de auditoría Lecciones aprendidas resultado de evaluación (cuando aplique)
Note on A1: Seleccione la fase del proceso estadístico con la cual esta relacionada la actividad

## Anexo 2_Detalle presupuesto
ANEXO 2: DETALLE DEL PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS DEL MEN
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Nombre de la operación estadística: |  |  | ESTADÍSTICAS DE MATRICULA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
Vigencia: |  |  | 2023
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Fuente de los recursos | Recurso | Recurso Normal o Excepcional de la O.E. | Descripción por perfil del recurso | Cantidad | Número contrato asociado al recurso. | Vigencia del contrato | Valor total (en pesos) del contrato | Porcentaje de dedicación a operación estadística | Actividades relacionadas con la operación estadística | Valor del contrato (en pesos) destinado a la operación estadística
Inversión |  | Normal | Prestar servicios profesionales para la definición e implementación de estrategias de difusión de la información estadística y la preparación de la evaluación del proceso estadístico acorde con los lineamientos del Sistema Estadístico Nacional (SEN). | 1 | CO1.PCCNTR.4600722 | Feb - Dic 2023 | 95758696 | 100% | Ver sección "Obligaciones específicas del contratista" | 95758696
Inversión |  | Normal | Prestar servicios profesionales temporales con plena autonomía administrativa para generar y verificar la información Estadística de Educación Preescolar, Básica y Media, cálculo de indicadores y reportes, así como apoyar los procesos de difusión de la información del sector educativo. | 1 | CO1.PCCNTR.4379408 | Ene - Dic 2023 | 125408316 | 100% | Ver sección "Obligaciones específicas del contratista" | 125408316
Inversión |  | Normal | Prestar servicios profesionales temporales con plena autonomía administrativa para desarrollar el proceso de interoperabilidad e intercambio de información del MEN con entidades públicas y privadas, así como la redefinición e implementación de estrategias para el acceso a la información a través de herramientas tecnológicas. | 1 | CO1.PCCNTR.4460112 | Ene - Dic 2023 | 151810074 | 100% | Ver sección "Obligaciones específicas del contratista" | 151810074
Inversión |  | Normal | Prestar los servicios profesionales temporales con plena autonomía administrativa para atender los requerimientos internacionales en materia de información y reporte de cumplimiento de metas del sector educativo (basado en Resolución 1786 de 2019, relacionado a las funciones específicas del Grupo de Información y Análisis Sectorial de la OAPF, Literal I.) | 1 | CO1.PCCNTR.4461608 | Ene - Dic 2023 | 120182970 | 100% | Ver sección "Obligaciones específicas del contratista" | 120182970
Inversión |  | Excepcional | Mantenimiento y actualización del Micrositio (Portal SINEB) de estadística del sector educativo. |  |  |  | 75000000 | 100% |  | 75000000
Inversión |  | Excepcional | Licencias (SPSS -1 y Modeler -2) |  |  |  | 180000000 | 100% |  | 180000000
Inversión |  | Excepcional | Consultoría optimización de rutas de consulta en SPSS Modeler. |  |  |  | 35000000 | 100% |  | 35000000
Inversión |  | Excepcional | Aporte a capacitación (PIC) en SPSS Modeler de servidores que hacen parte del proceso estadistico. |  |  |  | 34000000 | 100% |  | 34000000
Funcionamiento |  | Normal | Profesional especializado grado 16 | 1 | Planta | Indefinido |  | 100% |  | 0
Funcionamiento |  | Normal | Técnico Administrativo grado 18 | 1 | Planta | Indefinido |  | 100% |  | 0
Funcionamiento |  | Normal | Profesional especializado grado 15 | 1 | Planta | Indefinido |  | 100% |  | 0
Funcionamiento |  | Normal | Profesional especializado grado 14 | 1 | Planta | Indefinido |  | 100% |  | 0
TOTAL | [9 empty] | 817160056
Código: PL-FT-27
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG
Note on A13: Seleccione la fuente de los recursos
Note on B13: Seleccione el recurso El recurso plataforma tecnológica incluye conceptos como software, licencias, hardware, soluciones en la nube, personal experto en soluciones tecnológicas.
Note on C13: Cris Losada Saenz: Seleccione Normal cuando se trate de un recurso recurrente en la Operación Estadística y Excepcional cuando sea un recurso nuevo, este último por ejemplo cuando se trate de un nuevo desarrollo que se identifique para intervenir una fuente de información.
Note on D13: Describa de manera general el recurso. Ejemplo: Contratista - persona natural que ejecuta actividades de validación de los datos recolectados, asociados a la operación estadística.
Note on F13: Describa el No. y vigencia del contrato así: Ejemplos: SECOP I: Contrato No.100 de 2020 SECOP II: Contrato CO1.PCCNTR.1388265 DE 2020
Note on H13: Indique el valor total en pesos del contrato asociado al recurso
Note on K13: Indique el valor del contrato en pesos del contrato asociado al recurso. El valor puede ser el total del valor del contrato o una parte de este.

## Anexo 1_Agregado tipo recurso
ANEXO 1: PRESUPUESTO AGREGADO POR TIPO DE RECURSO PLAN DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS DEL MEN
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Nombre de la operación estadística: |  |  | ESTADÍSTICAS DE MATRICULA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
Vigencia: |  |  | 2023
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Fuente de los recursos | Recurso | Recurso Normal o Excepcional de la O.E. | Valor total (en pesos) del contrato | Valor del contrato (en pesos) destinado a la operación estadística
Inversión | Personal | Normal | 95758696 | 95758696
Inversión | Personal | Normal | 125408316 | 125408316
Inversión | Personal | Normal | 151810074 | 151810074
Inversión | Personal | Normal | 120182970 | 120182970
Inversión | Asistencia técnica | Excepcional | 75000000 | 75000000
Inversión | Otro | Excepcional | 180000000 | 180000000
Inversión | Soporte | Excepcional | 35000000 | 35000000
Inversión | Otro | Excepcional | 34000000 | 34000000
Total presupuesto de la operación estadística |  |  |  | 817160056
Otros recursos (fijos) asociados a la operación estadística: (Describa el personal de planta, puestos de trabajo, equipos, entre otros que tengan total o parcial destinación a la operación estadística) Se elimina, pasa al Anexo 2
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.
Código: PL-FT-27
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG
Note on A12: Seleccione la fuente de los recursos
Note on B12: Seleccione el recurso El recurso plataforma tecnológica incluye conceptos como software, licencias, hardware, soluciones en la nube, personal experto en soluciones tecnológicas.
Note on C12: Cris Losada Saenz: Seleccione Normal cuando se trate de un recurso recurrente en la Operación Estadística y Excepcional cuando sea un recurso nuevo, este último por ejemplo cuando se trate de un nuevo desarrollo que se identifique para intervenir una fuente de información.
Note on D12: Indique el valor total en pesos del contrato asociado al recurso
Note on E12: Indique el valor del contrato en pesos del contrato asociado al recurso. El valor puede ser el total del valor del contrato o una parte de este.
Note on A38: Ejemplos: * 1 profesional especializado grado 16 con dedicación estimada del 50% de su jornada laboral a la operación estadística, con respecto a actividades de validación de datos recolectados. * 1 técnico administrativo grado 18 con dedicación estimada del 20% de su jornada laboral a la operación estadística, con respecto a actividades de soporte técnico del sistema de información XXX. * 6 puestos de trabajo destinados al personal de planta y contratistas con dedicación a la operación estadistica. * 4 computadores de escritorio asignados al personal de planta y contratistas con dedicación a la operación estadistica. * 2 computadores portatiles asignados al personal de planta y contratistas con dedicación a la operación estadistica. * Otros

## Desplegables
Despacho del Ministro
Secretaria General
Subdirección de Desarrollo Organizacional
Subdirección de Contratación
Subdirección de Gestión Financiera
Subdirección de Talento Humano
Subdirección de Gestión Administrativa
Unidad de Atención al Ciudadano
Viceministerio de ES
Dirección de Fomento de la Educación Superior
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Subdirección de Desarrollo Sectorial
Dirección de Calidad de ES
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior.
Subdirección de Inspección y Vigilancia
Viceministerio de EPBM
Dirección de Cobertura y Equidad
Subdirección de Acceso
Subdirección de Permanencia
Dirección de Calidad de la EPBM
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad
Subdirección de Fomento de Competencias
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
Subdirección de Monitoreo y Control
Subdirección de Fortalecimiento Institucional
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo
Dirección de Primera Infancia
Subdirección de Calidad Primera Infancia
Subdirección de Cobertura Primera Infancia
Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.
Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías.
Oficina de Control Interno