## Hoja1 (hidden)
Plan General de Eventos
Dependencia |  |  |  | Profesional Dependencia
Período |  |  |  |  | Contrato
Fecha Programación | Nombre Evento | Ciudad | Fecha Inicio | Fecha Final | No. Convocados | Nal | Int | Reg | Centro Costos | Presupuesto estimado ($)

## CRONOGRAMA OOEE 2023
PLAN DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS DEL MEN
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Nombre de la operación estadística: |  | ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – SNIES
Vigencia: |  | 2022
2. DISPOSICIONES DEL PLAN DE TRABAJO :
Este formato deberá ser diligenciado en conjunto por: La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, el lider funcional misional y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.
Este plan debe divulgarse a nivel interno para cada operación estadística, dejando la trazabilidad de las versiones que sean emitidas, así como los seguimientos semestrales realizados a las versiones vigentes del plan.
El presupuesto de la operación estadística se encuentra en el anexo 1 y 2 de este formato.
3. PLAN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA : | [10 empty] | SEGUIMIENTO
No. | Fase | Actividad |  | Dependencia responsable | Colaborador responsable (Nombre y cargo) | Rol | Fecha Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Fin DD/MM/AAAA | Producto(s) | Compromisos internos | Avance cuantitativo semestre 1 | Avance cualitativo semestre 1 | Avance cuantitativo semestre 2 | Avance cualitativo semestre 2
1 | Detección y análisis de necesidades | Análisis de los resultados de las encuestas de percepción de los sistemas de infomación aplicadas en 2022, con el fin de detectar necesidades de los usuarios y oportunidades de mejora |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Yamith Rocío Niño Contreras Lady Moreno Cifuentes Sandra Sorza González | Líder funcional misional | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Necesidades de información confirmadas para el plan general: Informes de análisis |  | 100% | Se presenta los resultados de la encuesta aplicada, se procede hacer análisis y se identifican mejoras en el sistema. | No Aplica | No Aplica
2 | Detección y análisis de necesidades | Revisión y formulación de las encuesta de percepción de los sistemas de información para aplicar en 2023 |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Yamith Rocío Niño Contreras Lady Moreno Cifuentes Sandra Sorza González | Líder funcional misional | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Formulación de las preguntas a aplicar en la encuesta |  | No Aplica | No Aplica | 100% | Se generaron las preguntas para la aplicación de la encuesta de la vigencia 2023
3 | Detección y análisis de necesidades | Determinar el presupuesto necesario para efectuar las diferentes fases, subprocesos y actividades de la operación estadística. |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Wilfer Orlando Valero Quintero - Omar Orlando García Bogotá | Aprobador | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Presupuesto aprobado (Ver hojas anexas) |  | 100% | Se realizó el presupuesto correspondiente para la Operación Estadistica 2023 | No Aplica | No Aplica
4 | Detección y análisis de necesidades | Definir los requerimientos tecnológicos e informáticos y los equipos de trabajo requeridos. |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Wilfer Orlando Valero Quintero - Omar Orlando García Bogotá | Aprobador | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Matriz de requerimientos consolidada |  | 100% | Se consolido el listado de necesidades de las areas del VES en un cronograma | No Aplica | No Aplica
5 | Diseño | Seguimiento a la implementación de los requerimientos tecnológicos e informáticos. |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Wilfer Orlando Valero Quintero - Omar Orlando García Bogotá | Aprobador | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Requerimiento de alto nivel. Acta de aceptación de la implementación. |  | 50% | Se definieron los requerimientos y se diligenciaron los formatos de alto nivel para cada uno, así como su implementación en la herramienta hecaa de acuerdo al cronograma establecido | 100% | Se continuo con la definición de los requerimientos en el formato de alto nivel, así como su implementación en la herramienta hecaa de acuerdo al cronograma establecido
6 | Diseño | Revisar y actualizar el capítulo de diseño en el documento metodológico |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Sandra Sorza | Líder funcional misional | 2023-02-01 | 2023-12-15 | Ficha metodológica (completa) Documento metodológico (completo): Documento metodológico |  | 50% | Se actualizò la ficha metodológica de acuerdo al formato que se adoptó en el SIG del MEN | 100% | Se actualizó el documento metodológico con la informaciòn correspondiente para el año 2023
7 | Diseño | Actualización del documento del diccionario de datos y las tablas parametricas |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Yamith Niño - Lady Moreno -Erika Villamil | Líder funcional misional | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Diccionario de datos |  | 100% | De acuerdo a los nuevos lineamientos normativos, se actualizó el diccionario de datos y las respectivas tablas de referencia en un solo documento (excel) | No Aplica | No Aplica
8 | Diseño | Diseño y parametrización de los cuadros de salida |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Erika Villamil - Lady Moreno | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Cuadros de resultados oficiales: Fichas estadísticas, tableros de control, bases oficiales | Plantillas tablas de salida y cabezotes de los reportes | 100% | Se elaboraron las plantillas de los perfiles y bases consolidadas con la nueva imagen institucional
9 | Construcción | Elaboración y publicación del calendario de difusión. |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Wilfer Orlando Valero Quintero | Aprobador | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Calendario de difusión |  | 100% | El calendario de difusión se encuentra disponible en: https://snies.mineducacion.gov.co/portal/EL-SNIES/Cronograma-Publicacion-Estadisticas/ | No Aplica | No Aplica
10 | Construcción | Realizar las pruebas funcionales a cada uno de los requerimientos |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Yamith Niño - Omar Garcia | Líder funcional misional | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Plan de Pruebas Ejecutado de cada Requerimiento |  | 50% | De acuerdo al cronograma establecido y la implementación de los requerimientos se realizaron las pruebas correspondientes. | 50% | De acuerdo al cronograma establecido y la implementación de los requerimientos se realizaron las pruebas correspondientes.
11 | Construcción | Revisar y actualizar manuales y documentos de apoyo a las fuentes |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Yamith Rocío Niño Contreras | Líder funcional misional | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Manuales de sistema: Manuales actualizados |  | 50% | Manual conceptual del SNIES actualizado a 07 de junio de 2022; video de capacitación de cargue información especializaciones médico quirúrgicas. https://www.youtube.com/watch?v=_lckjG3ePss | 50% | Se esta avanzando en la versión final del manual conceptual y en las ppt por tematica que se publicaran en la seccion manuales para las IES
12 | Recolección/acopio | Formular e Implementar el plan anual de capacitación a las fuentes |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Yamith Rocío Niño Contreras | Líder funcional misional | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Soportes de entrenamiento: materiales, asistencias, evidencias de evaluación, calificación y selección: Plan de capacitación a las fuentes Listas de asistencia Presentaciones capacitaciones |  | 35% | Se realizo la formulación del Plan Anual de Capacitaciones para las IES y se realizaron algunas capacitaciones virtuales segun cronograma | 100% | Se realizaron las capacitaciones virtuales y presenciales de acuerdo a la región establecida (Total 9 / 4 en Bogotá, 1 Pereira, 1 Medellín, 1 Bucaramanga, 1 Cartagena y 1 Cali)
12 | Recolección/acopio | Brindar la asistencia funcional a las fuentes a través de la mesa de ayuda |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Yamith Rocío Niño Contreras | Líder funcional misional | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Informes de avance del proceso: sensibilización, convocatoria, aspectos administrativos y logísticos: Informe a atención de tickes |  | 50% | Se realiza la asistencia técnica, asesoría y atención de requerimientos por parte de la Subdirección de Desarrollo Sectorial a las IES | 80% | Se realiza la asistencia técnica, asesoría y atención de requerimientos por parte de la Subdirección de Desarrollo Sectorial a las IES
13 | Recolección/acopio | Mantener la disponibilidad de la herramienta para el acopio del registro administrativo en el SNIES. |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Omar García | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Contratos firmados: Informe de ejecución de contrato de licenciamiento y soporte |  | 59% | Se esta ejecutando en contrato # CO1.PCCNTR.4714378 con el 59% de ejecución financiera | 90% | Se esta ejecutando en contrato # CO1.PCCNTR.4714378 con el 90% de ejecución financiera
14 | Procesamiento | Generación de bases de cierre detalladas por cada variable |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Erika Villamil | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-05-15 | 2023-06-15 |  |  | 100% | El cierre estadístico de variables poblacionales se realizó el 15 de junio de 2023. Las bases de soporte se encuentran en la herramienta de cargue: https://hecaa.mineducacion.gov.co/hecaa-snies/c/administrarSolicitud | No Aplica | No Aplica
15 | Procesamiento | Crítica, validación y generación de bases consolidadas |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Erika Villamil | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-05-16 | 2023-06-30 | Base de datos final: Bases de datos consolidadas de cierre en el SNIES. Documento de crítica a las bases de cierre |  | 100% | Con las bases de cierre se elabora el documento de crítica de las bases de variables poblacionales. | No Aplica | No Aplica
17 | Análisis | Elaborar el documento de análisis de contexto |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Erika Villamil - Lady Moreno | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Informe de resultados oficiales: Documento de análisis de contexto |  | 80% | Se presenta una versión preliminar del documento de análisis de contexto. | 100% | Se presenta la versión definitiva del documento de análisis de contexto, presentado ante el comité de información.
18 | Análisis | Elaboración de perfiles estadísticos desagregados a nivel territorial |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Erika Villamil | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Cuadros de resultados oficiales: Perfiles departamentales, municipales y por IES | carpeta con los perfiles | No Aplica | No Aplica | 100% | Los perfiles nacional, por departamento, municipio, región e IES fueron elaborados
19 | Análisis | Realizar el comité directivo de información para la aprobación de cifras oficiales y difusión al público en general. |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Comité de Información | Aprobador | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Actas o ayudas de memoria y asistencias: Acta de aprobación del comité |  | No Aplica | No Aplica | 100% | Se realizó comité de información el día 26 de julio de 2023. El acta final aprobada y firmada se encuentra en la carpeta.
21 | Difusión | Disponer la información estadística actualizada al público (series históricas con sus respectivas notas explicativas, macrodatos y metadatos históricos -estructura de datos, documentos de referencia e información sobre la cobertura geográfica). |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Erika y Lady | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Productos de difusión estadística: Portales web actualizados | Link Bases | No Aplica | No Aplica | 100% | En la página web del SNIES, ya se encuentra disponible: Las bases consolidadas Los mapas de calor con información 2022. https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/tableros/
22 | Difusión | Consolidar información estadística de acuerdo con las formas de difusión establecidas en el diseño de la misma (métodos tradicionales, cuadros de salida y de resultados, boletines, metodologías, compendios). |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Erika y Lady | Líder funcional misional | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Productos de difusión estadística: Portales web actualizados | Link tableros de control / Boletin |  |  | 100% | En la página web del SNIES, ya se encuentra disponible: El perfil estadístico nacional , perfiles por departamento, regiones e IES Lla nota de prensa con los principales resultados. https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Informes-e-indicadores/
23 | Evaluación | Aplicación de las encuestas de satisfacción |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Yamith y Lady | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Encuesta de satisfacción de usuarios: Informe de resultados | Yamith: Envia correo solicitando se publique la encuesta para que se empiece a realizar | No Aplica | No Aplica | 50% | Se envio solicitud de la publicación de la encuesta para que sea aplicada desde el 01/Dic/2023 a todas las IES
24 | Evaluación | Diligenciamiento del formato de evaluación final de la operación estadística |  | Subdirección de Desarrollo Sectorial | Omar y Erika | Líder de la Gestión de la Información Estadística | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Formato diligenciado |  | 50% | Se avanzo en la evaluación de cada una de las fases del proceso | 40% | Se viene avanzando en la evaluación de cada una de las fases
4. OBSERVACIONES:
5. APROBACIÓN DEL PLAN:
Elaboró: |  | Nombre: Erika Lucia Villamil Fajardo Cargo: Profesional Especializado Dependencia: Subdirección de Desarrollo Sectorial |  |  |  |  | Fecha de elaboración: 01/02/2023
Revisó: |  | Nombre: Wilfer Orlando Valero Quintero Cargo: SubdirectorTécnico Dependencia: Subdirección de Desarrollo Sectorial |  |  |  |  | Fecha de revisión: 15/02/2023
Aprobó: |  | Nombre: Wilfer Orlando Valero Quintero Cargo: SubdirectorTécnico Dependencia: Subdirección de Desarrollo Sectorial |  |  |  |  | Fecha de revisión: 15/02/2023
6. CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN: (Diligencie aquí las actualizaciones del plan de trabajo de cada operación estadística por vigencia)
| Versión: | Fecha: | Justificación del cambio:
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.
Note on C21: Seleccione la fase del proceso estadístico con la cual esta relacionada la actividad
Note on D21: Describa la actividad a realizar durante la vigencia
Note on F21: Seleccione la dependencia del MEN responsable
Note on H21: Relacione el nombre y el cargo del colaborador responsable de la actividad (contratista o planta)
Note on I21: Seleccione el rol que tienen asignado el responsable de ejecutar la actividad. Los roles se encuentran definidos en las disposiciones generales de los procedimientos de gestión dela información estadistica en el proceso de Planeación en el SIG
Note on L21: Relacione aquí los productos que surgen a partir de la ejecución de la actividad. Ver detalle de PRODUCTOS en la respectiva pestaña.
Note on N21: Indique el avance porcentual para el semestre 1, de la actividad planteada de acuerdo con el avance en la entrega de los productos establecidos.
Note on O21: Describa las acciones realizadas para obtener el porcentaje alcanzado en el semestre 1.
Note on P21: Indique el avance porcentual para el semestre 2, de la actividad planteada de acuerdo con el avance en la entrega de los productos establecidos.
Note on Q21: Describa las acciones realizadas para obtener el porcentaje alcanzado en el semestre 2.
Código: PL-FT-27
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

## Anexo 1_Agregado tipo recurso
ANEXO 1: PRESUPUESTO AGREGADO POR TIPO DE RECURSO PLAN DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS DEL MEN
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Nombre de la operación estadística: |  | ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – SNIES
Vigencia: |  | 2023
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Fuente de los recursos | Recurso | Valor total (en pesos) del contrato | Valor del contrato (en pesos) destinado a la operación estadística
Funcionamiento | Personal | 1754610199.2286 | 1320000943.0286
Funcionamiento | Asistencia técnica | 312956000 | 187773600
Funcionamiento | Soporte | 2185240090.093 | 1618794946.8279
Inversión | Infraestructura | 105000000 | 105000000
Total presupuesto de la operación estadística |  |  | 3231569489.8565
Otros recursos (fijos) asociados a la operación estadística: (Describa el personal de planta, puestos de trabajo, equipos, entre otros que tengan total o parcial destinación a la operación estadística) Se elimina, pasa al Anexo 2
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.
Código: PL-FT- XX
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG
Note on A12: Seleccione la fuente de los recursos
Note on B12: Seleccione el recurso
Note on C12: Indique el valor total en pesos del contrato asociado al recurso
Note on D12: Indique el valor del contrato en pesos del contrato asociado al recurso. El valor puede ser el total del valor del contrato o una parte de este.

## Anexo 2_Detalle
ANEXO 2: DETALLE DEL PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS DEL MEN
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Nombre de la operación estadística: |  | ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – SNIES
Vigencia: |  | 2023
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA :
Fuente de los recursos | Recurso | Descripción por perfil del recurso e infraestructura tecnológica y física | Cantidad | Número contrato asociado al recurso. | Vigencia del contrato | Valor total (en pesos) del contrato | Porcentaje de dedicación a operación estadística | Actividaes relacionadas con la operación estadística | Valor del contrato (en pesos) destinado a la operación estadística
Funcionamiento | Personal | Profesional especializado | 1 | Secop II-Directivo | Enero. - Dic. 2023 | 102065796 | 30% | Dirección general de las operaciones estadísticas de la Subdirección de Desarrollo sectorial de la Educación Superior | 30619738.8
Funcionamiento | Asistencia técnica | Profesionales especializados-Tecnico Profesional | 4 | Secop II-Prof Esp | Enero. - Dic. 2023 | 312956000 | 60% | Soporte técnico y funcional de la oficina de Tecnología y sistemas de información del MEN (1 TécnicoProfesional, 1 profesional Especializado y 2 contratistas) | 187773600
Funcionamiento | Soporte | Sofinser | 1 | Secop II-Contrato | Enero. - Dic. 2023 | 1007386170 | 100% | Licenciamiento de uso, diseño, desarrollo y ajustes a los sistemas de información, soporte especializado funcional y creación de servicios web para la integración de los sistemas | 1007386170
Funcionamiento | Soporte | NODUM - O3 | 1 | Secop II-Contrato | Ene . - Dic.2023 | 68881603 | 30% | Soporte funcional SNIES | 20664480.9
Funcionamiento | Soporte | Tecnología Soporte Educación Superior | 1 | Secop II-Contrato | Ene . - Dic.2023 | 461450224 | 75% | Soporte Data center, Redes, Comunicaciones, mantenimiento, soporte computadores, aplicaciones, Bases de datos, conectividad e interventoría | 346087668
Funcionamiento | Personal | Contratistas | 8 | Secop II-Contrato-Planta | Ene. - Dic.2023 | 899281512.8 | 75% | Equipo de gestion y seguimiento y asistencia técnica IES- operación estadistica SNIES-SPADIES -OLE (4 planta y 11 contratistas) | 674461134.6
Funcionamiento | Personal | Profesional especializado grado 20 | 3 | Planta | Indefinido | 307372164 | 60% | Coordinación procesos de la operación estadística SNIES-SPADIES | 184423298.4
Funcionamiento | Personal | Técnico | 1 | Planta | Indefinido | 38484888 | 60% | Apoyo operación estadística | 23090932.8
Funcionamiento | Soporte | Mesa de ayuda SNIES | 1 | Secop II-Contrato | Ene. - Dic.2023 | 575522093.093 | 30% | Atención de requerimientos relacionados con el SNIES por parte de las IES | 172656627.9279
Funcionamiento | Soporte | Contratistas apoyo planeacion Auditoria | 1 | Secop II-Contrato | Oct. - Dic.2023 | 72000000 | 100% | Contratación personal externa auditoria 2023 | 72000000
Funcionamiento | Personal | Contratistas Planeación Auditoria | 5 | Secop II-Contrato | Ene. - Dic.2023 | 407405838.4286 | 100% | Seguimiento proceso auditoria 2023 | 407405838.4286
Inversión | Infraestructura | Computador de mesa | 16 |  |  | 72000000 | 100% |  | 72000000
Inversión | Infraestructura | Computador portatil | 5 |  |  | 9000000 | 100% |  | 9000000
Inversión | Infraestructura | Puestos de trabajo | 16 |  |  | 24000000 | 100% |  | 24000000
TOTAL | [5 empty] | 4357806289.3216 |  |  | 3231569489.8565
Código: PL-FT- XX
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG
Note on A13: Seleccione la fuente de los recursos
Note on B13: Seleccione el recurso
Note on C13: Describa de manera general el recurso. Ejemplo: Contratista - persona natural que ejecuta actividades de validación de los datos recolectados, asociados a la operación estadística.
Note on E13: Describa el No. y vigencia del contrato así: Ejemplos: SECOP I: Contrato No.100 de 2020 SECOP II: Contrato CO1.PCCNTR.1388265 DE 2020
Note on G13: Indique el valor total en pesos del contrato asociado al recurso
Note on J13: Indique el valor del contrato en pesos del contrato asociado al recurso. El valor puede ser el total del valor del contrato o una parte de este.

## TECNOLOGIA y SISTEMA INFORM.
INFORMACIÓN TECNOLOGÍA 2023
Fecha: Junio 7 de 2023
Descripción | Nombre Necesidad | Número de CDP | Fecha CDP | Número de Compromiso (RP) | Fecha RP | Dependencia | Dependencia Descripcion | Rubro | Descripcion | Fuente | Recurso | Sit | Tipo de Contrato | Número de Contrato | Identificación | Nombre Contratista | Supervisor | Valor CDP
ADQUISICIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL LICENCIAMIENTO DE USO Y SOPORTE DE CMS NEWTENBERG, MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION Y SOPORTE ESPECIALIZADO SOBRE LA HERRAMIENTA | NEWTENBERG | 88223 | 2023-02-24 00:00:00 | 229323 | 2023-03-27 00:00:00 | 99 | DFES | C-2202-0700-45-0-2202038-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA REGIONALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL | Nación | RECURSOS CORRIENTES | CSF | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR 4804881 | 900631494 | NEWTENBERG COLOMBIA SAS | Luz Myriam García | 7745472
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE E IMPLEMENTACIÓN SOBRE PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO | FÁBRICA | 92523 | 2023-04-11 00:00:00 |  |  | 114 | DFES-FOMENTO AL ASEGURAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | C-2202-0700-45-0-2202015-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARA - AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL | Nación | RECURSOS CORRIENTES | CSF | [5 empty] | 100000000
ADQUISICIÓN DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO RPA (ROBOTICS PROCESS AUTOMATIZATION) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | RPA | 97323 | 2023-05-16 00:00:00 |  |  | 37 |  | A-03-03-04-065-001 |  | Nación | FONDOS ESPECIALES | SSF | [5 empty] | 232062442
ADQUIRIR SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA DE GOOGLE PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | NUBE PÚBLICA GOOGLE | 95723 | 2023-05-03 00:00:00 |  |  | 109 | Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior | C-2202-0700-32-0-2202010-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA - INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | RECURSOS CORRIENTES | CSF | [5 empty] | 121642310
461450224

## PERSONAL OOEE
OOEE/AREAS SNIES -SPADIES | FUNCIONARIOS INTERVIENEN OOEE |  | PLANTA/CONTRATO | VALOR AÑO Nómina/Contrato | APLICA OOEE | % OOEE | VALOR OEE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL | CONTRATO | TÉCNICO | DIRECTIVO | TOTAL PERSONAL OOEE | NIVEL | GRADO
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Soporte Técnico OTSI | Darío Enrique Rivas Lara | Planta | 48756000 | SNIES | 30% | 14626800 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2028 | 13
|  | Luz Myriam García Peláez | Planta | 58200000 | SNIES | 30% | 17460000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2028 | 16
|  | Nelson Javier Casallas | Contrato | 130000000 | SNIES | 30% | 39000000 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Luis Eduardo Carvajal | Contrato | 76000000 | SNIES | 30% | 22800000 |  |  | 1 |  |  | 1
Cooordinación Análisis Información | Dirección-Soporte funcional y asistencia técnica SPADIES | Diana Marcela Duran Muriel | Planta | 93505380 | SNIES | 25% | 23376345 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Sandra Milena Sorza Gonzalez | Contrato | 74866356 | SPADIES | 30% | 22459906.8 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Sebastian Arbelaez Quintero | Contrato | 71779824 | SPADIES | 30% | 21533947.2 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Erika Lucía Villamil | Planta | 71288928 | Coordinadora Información Educación Superior | 100% | 71288928 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2028 | 16
Cooordinación Observatorio Laboal | Dirección-Soporte funcional y asistencia técnica OLE | Lady Moreno Cifuentes | Planta | 71288928 | Coordinadora Observatorio Laboral Educación Superior | 100% | 71288928 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2028 | 16
|  | Diana Cecilia Torres Vega | Planta | 71288928 | OLE | 30% | 21386678.4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2028 | 16
|  | Sergio Yamith Sepulveda Torres | Planta | 93505380 | OLE | 30% | 28051614 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2028 | 20
|  | Deifilia Jiménez Silva | Contrato | 84839028.8 | OLE | 30% | 25451708.64 |  | 1 |  |  |  | 1
Subdirección Desarrollo Sectorial | Dirección-Soporte funcional y asistencia técnica SNIES | Yamith Rocío Niño Contreras | Planta | 71288928 | Lider Funcional Misional SNIES | 100% | 71288928 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2028 | 16
|  | Boris Alexis Rojas Perdomo | Contrato | 74866356 | SNIES | 100% | 74866356 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Dario de Jesus Clavijo Franco | Contrato | 81739824 | SNIES | 100% | 81739824 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Diana Janneth Rios Paez | Planta | 71288928 | SNIES | 100% | 71288928 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2028 | 16
|  | Gustavo Andres Saavedra Baquero | Contrato | 106735152 | SNIES-SPADIES | 100% | 106735152 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Zulma Rocio Rojas Cuestas | Contrato | 74866356 | SNIES | 100% | 74866356 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Nubia Graciela Henao Nuñez | Planta | 38484888 | Apoyo SNIES | 30% | 11545466.4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 16
|  | Jose Ferney Franco Rodriguez | Sudirector | 102065796 | Subdirector Desarrollo Sectorial Educación superior | 30% | 30619738.8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2028 | 17
|  | Omar Orlando García Bogotá | Planta | 93505380 | Coordinador Grupo Gestión Información Educación Superior | 100% | 93505380 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2028 | 20
Planeación | Gestión auditoria Externa | Fabio AlejandroManco Lesmes | Contrato | 85496670 | Contrato | 35% | 29923834.5 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Iván Martínez | Contrato | 80292527 | Contrato | 35% | 28102384.45 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Angela Alexandra Cortes Romero | Contrato | 85496670 | Contrato | 35% | 29923834.5 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | July Maria Caro Camelo | Contrato | 117652971.4286 | Coordinadora Grupo Auditoria | 35% | 41178540 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Jose Llanos | Contrato | 38467000 | Contrato | 35% | 13463450 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 2067566199.2286 |  | TOTAL | 1043886228.69 | 8 | 1 | 14 | 2 | 1 | 26

## MESA DE AYUDA
MESA DE AYUDA | 18/01/2023 a 17/06/2024
VALOR CONTRATO | VALOR MESES | VALOR AÑO 2023
2749716667 | 17.2 | 1918406976.9767
159867248.0814
Educación Superior
30% | 575522093.093

## Productos
FASE | ACTIVIDADES | PRODUCTOS, RESULTADOS O EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Detección y análisis de necesidades | Identificación de necesidades | Directorio de usuarios (actualizado) Necesidades de información Caracterización de los usuarios Mecanismos de consulta desarrollados Actas y asistencias
Detección y análisis de necesidades | Consulta y confirmación de necesidades | Necesidades de información confirmadas para el plan general Cuadro de priorización de variables requeridas por usuarios Actas y asistencias
Detección y análisis de necesidades | Definición de objetivos | Objetivos para el plan general Actas y asistencias
Detección y análisis de necesidades | Identificación de conceptos | Marco referencia para el plan general Actas y asistencias
Detección y análisis de necesidades | Comprobación de la disponibilidad de datos | Identificación del tipo de fuente de datos para el plan general Datos disponibles de otras fuentes Diagnóstico de los registros administrativos para aprovechamiento estadístico
Detección y análisis de necesidades | Exploración de la metodología estadística | Exploración metodología estadística y operativa para el plan general
Detección y análisis de necesidades | Elaboración del plan general | Plan general completo (propuesta técnica y económica de la operación estadística, cronograma de actividades para la ejecución de la operación estadística, presupuesto, bitácora del proceso) Actas y asistencias
Diseño | Diseño temático | Diseño temático para la ficha metodológica Diseño temático para el documento metodológico Diseño de cuadros de salida (plan de resultados) Glosario Actas que sustenten modificación de necesidades y objetivos (si aplica) Especificaciones para generación de resultados
Diseño | Diseño estadístico | Diseño estadístico para la ficha metodológica
Diseño | Diseño de la recolección/acopio | Diseño operativo y de TIC para la ficha metodológica Diseño operativo y de TIC para el documento metodológico Diseño del entrenamiento (Programa de entrenamiento de O.E. MEN PL-FT-28) Diseño operativo y de logística Plan de pruebas Especificaciones de monitoreo y control Indicadores operativos y de calidad Criterios de observación
Diseño | Diseño del procesamiento y análisis | Diseño del procesamiento análisis para la ficha metodológica Diseño del procesamiento y análisis para el documento metodológico Especificaciones de edición e imputación de datos Especificaciones de edición (básicas, para aplicativo de captura) Diccionario de datos Modelo entidad relación
Diseño | Diseño de la difusión / comunicación | Diseño de la difusión y comunicación para la ficha metodológica Diseño de la difusión para el documento metodológico Plan de difusión y comunicación (incluye Programa de sensibilización a fuentes PL-FT-26) Diseño piezas de comunicación Calendario de difusión
Diseño | Diseño de la evaluación | Ficha metodológica (completa) Documento metodológico (completo)
Diseño | Diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo | Identificación de procesos y subprocesos de la operación estadística Entradas y salidas (productos intermedios y finales), y factores de riesgo en cada fase del proceso estadístico Conformación de equipos de trabajo
Construcción | Construcción de instrumentos de recolección/acopio | Aplicativo de captura (cuando aplique) Formatos de seguimiento y control (cuando aplique) Aplicativo sistema de monitoreo y control Tablero de control (cuando aplique) Manuales, guías o instructivos operativos (por roles) Manuales del sistema Manuales de usuario Flujo de comunicación para operativo Plan de contingencias Flujograma cadena de custodia Planes de recolección (cuando apliquen) Canales de intercambio (Identificación/Adaptación) (para fuentes de datos alternativas) Protocolos de intercambio (cuando aplique)
Construcción | Construcción o mejora de componentes para el procesamiento y análisis | Aplicativo de edición e imputación Herramientas para análisis de resultados Aplicativo para generación de resultados Aplicativo para estimación o cálculo de ponderadores Manuales del sistema Manuales de usuario
Construcción | Construcción o mejora de componentes de difusión / comunicación | Calendario de difusión Piezas de comunicación (plegables, pasacalles, rompetráficos, cuñas, afiches) Medios de difusión (físico, web, magnético, correo electrónico, redes sociales, por telefonía celular, etc.)
Construcción | Configuración de flujos de trabajo | Diagramas de nivel cero y nivel 1 Caracterización de los procesos Modelo funcional Tratamiento de producto no conforme Mapa de riesgos
Construcción | Pruebas al sistema de producción | Informe sobre las pruebas a los instrumentos y herramientas (incluye recomendaciones para ajustes) Informe de observación de acuerdo con los criterios Actas de reuniones Correos electrónicos
Construcción | Prueba piloto del proceso estadístico | Informe de la prueba piloto Informe de observación Actas de reuniones Correos electrónicos
Construcción | Evaluación del diseño y la construcción | Informe de hallazgos en la evaluación al diseño y construcción (incluye conclusiones y recomendaciones para realimentar los diseños, la construcción de instrumentos y aplicativos y la documentación)
Construcción | Finalización del sistema de producción | Mecanismo con firmas de instancias de aprobación
Recolección/acopio | Preparación de la recolección/acopio | Formatos diligenciados (entrenamiento, entregas de materiales) Informes de avance del proceso: sensibilización, convocatoria, aspectos administrativos y logísticos. Planes de recolección ajustados Informe sobre gestión para intercambio de datos Estudios previos Soportes de entrenamiento: materiales, asistencias, evidencias de evaluación, calificación y selección. Listados de preseleccionados y seleccionados Contratos firmados
Recolección/acopio | Ejecución de la recolección/acopio | Informe sobre gestión para recolección o acopio de datos Soportes de transmisión de datos Base de datos originales Indicadores operativos y de calidad Actas de reuniones operativas
Recolección/acopio | Cierre de la recolección/acopio | Informe final de recolección Actas y formatos de cierre Copias de respaldo
Recolección/acopio | Evaluación de la recolección/acopio | Acta de reunión y asistencia
Procesamiento | Integración de datos | Base de datos integrada, codificada y georreferenciada
Procesamiento | Clasificación y codificación | Bases de datos recolectados o acopiados
Procesamiento | Revisión y validación | Base de datos revisada y validada
Procesamiento | Edición e imputación | Base de datos depurada (editada e imputada)
Procesamiento | Derivación de nuevas variables y unidades | Base de datos depurada con nuevas variables y/o unidades
Procesamiento | Cálculo de ponderadores | Base de datos final
Procesamiento | Cálculo de agregaciones | Base de datos agregados revisada (resultados) Cuadros de salida con resultados preliminares
Procesamiento | Finalización de los archivos o bases de datos | Base de datos final Base de datos agregados finales Base de datos anonimizada
Procesamiento | Evaluación del procesamiento | Informe de evaluación parcial de la fase de procesamiento Acta o ayuda de memoria y asistencias
Análisis | Preparación de borradores de resultados | Informe preliminar de análisis
Análisis | Validación de resultados | Base de datos definitiva Base de datos agregados definitiva Cuadros de resultados validados (incluye indicadores) Informe de validación de resultados
Análisis | Interpretación y explicación de los resultados | Cuadros de resultados Gráficos estadísticos Mapas temáticos Informe de resultados Presentación (ppt)
Análisis | Aplicación del control de divulgación | Cuadros de resultados Gráficos estadísticos Análisis espaciales Informe de resultados Presentación (ppt)
Análisis | Finalización de resultados | Cuadros de resultados oficiales Gráficos estadísticos finales Mapas temáticos finales Informe de resultados oficiales Presentación final (ppt)
Análisis | Evaluación del análisis | Informe de evaluación parcial de la fase de análisis Acta o ayuda de memoria y asistencias
Difusión | Actualización de los sistemas de salida | Sistema de salida actualizado (o de consulta)
Difusión | Generación de productos de difusión / comunicación | Productos de difusión estadística
Difusión | Gestión de la publicación de productos de difusión / comunicación | Actas o ayudas de memoria y asistencias Correos electrónicos de gestión Formatos establecidos para la gestión
Difusión | Promoción de productos de difusión / comunicación | Informe sobre las actividades de promoción realizadas
Difusión | Gestión de soporte a los usuarios | Informe de asesoría o soporte a los usuarios Registro de usuarios atendidos Registro de satisfacción de usuario
Difusión | Evaluación de la difusión | Informe de evaluación parcial de la fase de difusión Acta o ayuda de memoria y asistencias
Evaluación | Concentración de insumos para la evaluación | Evidencias recopiladas
Evaluación | Evaluación | Informe final de evaluación Propuesta de plan de acción (o de mejoramiento) cuando aplique
Evaluación | Determinación de un plan de acción o mejora (cuando aplique) | Plan de mejoramiento (cuando aplique) Encuesta de satisfacción de usuarios Acciones de mejora, informes de auditoría Lecciones aprendidas resultado de evaluación (cuando aplique)
Note on A1: Seleccione la fase del proceso estadístico con la cual esta relacionada la actividad

## Desplegables
Despacho del Ministro
Secretaria General
Subdirección de Desarrollo Organizacional
Subdirección de Contratación
Subdirección de Gestión Financiera
Subdirección de Talento Humano
Subdirección de Gestión Administrativa
Unidad de Atención al Ciudadano
Viceministerio de ES
Dirección de Fomento de la Educación Superior
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Subdirección de Desarrollo Sectorial
Dirección de Calidad de ES
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior.
Subdirección de Inspección y Vigilancia
Viceministerio de EPBM
Dirección de Cobertura y Equidad
Subdirección de Acceso
Subdirección de Permanencia
Dirección de Calidad de la EPBM
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad
Subdirección de Fomento de Competencias
Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
Subdirección de Monitoreo y Control
Subdirección de Fortalecimiento Institucional
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo
Dirección de Primera Infancia
Subdirección de Calidad Primera Infancia
Subdirección de Cobertura Primera Infancia
Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.
Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías.
Oficina de Control Interno