## Oferta y PEI
SECRETARIA | Municipio | IE CERTIFICA | ESTADO DE AUTORIZACIÓN OFERTA | ACTO ADMINISTRATIVO | INCORPORADO EL MODELO O LA METODOLOGÍA EN EL PEI | ACTO ADMINISTRATIVO/ COMENTARIOS | Requieren apoyo por parte del MEN
SED TOLIMA | PLANADAS | IE ANTONIO NARIÑO | HABILITADA | Resolución No. 1467 de 28 de marzo 2022 IE Antonio Nariño | SI | 28 nov: Socialización del documento de articulación al PEI al Consejo Directivo. 5 Dic: Socialización y aprobación de Consejo Directivo al documento de articulación al PEI que se enviará a SE
| ICONONZO | IE LA FILA | HABILITADA | Resolución No. 1466 de 28 de marzo de 2022 | SI | Enviado documento de articulación al PEI y herramientas metodológicas de la metodología de educación para jóvenes y adultos a la IE, no ha sido posible agendar espacio de reunión
| CHAPARRAL | IE SIMON BOLIVAR | HABILITADA | Resolución 3626 de 2 de octubre de 2023 | SI | 8 Nov: Reunión con SE definición parámetros documento de articulación al PEI 22 Nov: Socialización del documento de articulación y herramientas metodológicas Arando la Educación a Consejo Directivo. 5 Dic: Socialización y aprobación de Consejo Directivo al documento de articulación al PEI que se enviará a SE
|  | IE ALVARO MOLINA | HABILITADA | Resolución 3625 de 2 de octubre de 2023 | SI | 8 Nov: Reunión con SE definición parámetros documento de articulación al PEI 20 Nov: Socialización del documento de articulación y herramientas metodológicas Arando la Educación a rectoria. 24 Nov: Mesa de trabajo revisión y ajustes al documento anexo. Estan en proceso de acuerdos para el proceso de ajuste en el PEI y fecha de socialización del documento final
| RIOBLANCO | IE TÉCNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL | HABILITADA | Ya tenia habilitación de la oferta, no fue necesario la gestión. | SI | Fue enviado a la IE el documento de articulación y herramientas metodológicas al PEI. La institución indica que se encuentran en proceso de revisión, pero no ha sido posible pactar un espacio de revisión y socialización del documento
|  | IE JESUS ANTONIO AMEZQUITA | HABILITADA | Resolución 3628 de 2 octubre de 2023 | SI | 8 Nov: Reunión con SE definición parámetros documento de articulación al PEI 24 Nov: Socialización del documento de articulación y herramientas metodológicas Arando la Educación a Consejo Directivo. 5 Dic: Socialización y aprobación de Consejo Directivo al documento de articulación al PEI que se enviará a SE
| DOLORES | IE SAN PEDRO | HABILITADA | Resolución 3627 de 2 de octubre de 2023 | SI | 8 Nov: Reunión con SE definición parámetros documento de articulación al PEI 22 Nov: Socialización del documento de articulación y herramientas metodológicas Arando la Educación a rectoria. Pendiente por definir fecha de socialización del documento final / la rectora actual estará en el cargo hasta el 30 de noviembre.
| PURIFICACIÓN | IE TÉCNICA PÉREZ Y ALDANA | HABILITADA | Ya tenia habilitación de la oferta, no fue necesario la gestión. | SI | Enviado a la IE el documento de articulación al PEI y herramientas pedagógicas, sin embargo no ha sido posible agendar espacios de trabajo y socialización .
| SAN ANTONIO | IE JOSE MARIA CARBONELL | HABILITADA | Ya tenia habilitación de la oferta, no fue necesario la gestión. | SI | Fue enviada a la IE el documento de articulación y las herramientas metodológicas, sin embargo no ha sido posible concertar un espacio para socializar el documento ya que no hay respuesta de la IE ni disposición para el proceso.
SED META | ACACÍAS | IE LOS FUNDADORES | HABILITADA | Resolución No. 5651 del 27 de Noviembre de 2017 | SI | 26 de octubre: Se socializo ruta de acción para la inclusión al PEI con directivos. no ha sido posible gestionar espacios con consejo academico y directivo para dar continuidad.
| MESETAS | IE LOS FUNDADORES | HABILITADA | Resolución No. 4592 del 27 de Noviembre de 2017 | SI | 26 de octubre: Se socialización de la ruta de acción para la inclusión al PEI con directivos. no ha sido posible gestionar espacios con consejo academico y directivo para dar continuidad.
| URIBE | IE RAFAEL URIBE URIBE | HABILITADA | Resolución No. 5651 del 25 de Octubre de 2012 | SI | 25 de octubre: socializacióin de la ruta de acción para la inclusión al PEI con directivos. Para la primera semana de diciembre se proyecta la reunión con consejo academico para presentar la metodología institucional y el documento anexo.
| GRANADA | IE GABRIELA MISTRAL | HABILITADA | Resolución No. 4988 del 2 de Noviembre de l 2017 | SI | Acuerdo 06 del 23 de octubre del 2023. Por medio del cual incluye la metodología institucional de arando la educación al PEI. Se dara continuidad a los procesos de acompañamiento y transferencia necesarios en el mes de enero.
| VISTA HERMOSA | IE GABRIELA MISTRAL | HABILITADA | Resolución No. 4988 del 2 de Noviembre de l 2017 | SI | Acuerdo 06 del 23 de octubre del 2023. Por medio del cual incluye la metodología institucional de arando la educación al PEI. Se dara continuidad a los procesos de acompañamiento y transferencia necesarios en el mes de enero.
| MAPIRIPAN | IE JORGE ELIECER GAITÁN | HABILITADA | Resolución 2295 del 15 de mayo del 2017 | SI | 25 de octubre: socializacióin de la ruta de acción para la inclusión al PEI con directivos. 14 de noviembre socializacióin de la metodología institucional de arando y documento anexo con consejo academico. El anexo fue compartido con los directivos, por la agenda de la IE en el presente año no es posible programar mas encuentros.
| SAN JUAN DE ARAMA | IE SAN JUAN DE ARAMA | HABILITADA | Resolución 4595 del 25 de octubre del 2012 | SI | 27 de octubre: socializacióin de la ruta de acción para la inclusión al PEI con directivos. La IE esta en proceso de nombramiento de rector, lo que ha dilato el proceso de inclusión al PEI.
| MACARENA | IE NUEVO HORIZONTE | HABILITADA | resolución 4900 del 20 de marzo del 2017 | SI | 24 de octubre: socializacióin de la ruta de acción para la inclusión al PEI con directivos. 4 de diciembre: socialización de la metodología institucional con consejo academico. 14 de noviembre: socializacióin de la metodología institucional de arando y documento anexo con consejo academico. El anexo fue compartido con los directivos, estamos a espera de concretar la reunión con consejo directivo.
SED ANTIOQUIA | DABEIBA | IE MADRE LAURA MONTOYA | HABILITADA | Resolución No. 132686 de 18 de noviembre de 2014 | SI | 30 de octubre:socializacióin de la ruta de acción para la inclusión al PEI con directivos. 8 de noviembre socialización de la metodología institucional de arando y el documento con la coordinadora a cargo de la oferta educativa para jovenes en extraedad y adultos. Los encuentros con consejo academico y directivo quedan proyectados para la semana institucional en el mes de enero del proximo año.
| MUTATÁ | IER LA INMACULADA CAUCHERAS | HABILITADA | Resolución No. 132339 de 13 de noviembre de 2014 | SI | 15 Nov. Socialización del documento de articulación al PEI al Consejo Directivo de la IE. 30 Nov: Socialización del documento de articulación al PEI y aprobación desde el Consejo Directivo
| REMEDIOS | IER LA CRUZADA | HABILITADA | Institución que ingresa nueva, ya tenia habilitación de oferta. | SI | 20 Nov: Socialización del documento de articulación al PEI a rectoría 29 de Nov: Socialización y aprobación del documento de articulación al PEI desde el Consejo Directivo
| URRAO | IER VÁSQUEZ | HABILITADA | Resolución No. 127206 de 6 de octubre de 2014 CER Vásquez Urrao Antioquia. Rige a partir de su notificación. Adultos ciclos I al II y la Resolución No. S2022060192180 de 12 septiembre de 2022 Cambio de CER a I.E.R. VASQUEZ. Rige a partir de su ejecutoría. Adultos ciclos I al VI. | SI | 9 Nov: socialización del documento de articulación y herramientas metodológicas al Consejo Directivo. 29 Nov: Se tenía proyectado con la IE como el espacio para socializar el documento de articulación y su aprobación, la IE no se conectó al encuentro ni tampoco hubo respuesta al contacto telefónico
SED CAQUETA | LA MONTAÑITA | IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | HABILITADA | Ya tenia habilitada la oferta de fases anteriores | SI | 31 de octubre:socializacióin de la ruta de acción para la inclusión al PEI con directivos.24 de noviembre socialización de la metodología institucional de arando y el documento con consejo academico. El espacio con consejo directivo sera gestionado en el mes de enero
SED GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | IE JOSE MIGUEL LOPEZ CALLE | HABILITADA | Decreto 353 del 27 de diciembre del 2022 | SI | 27 de octubre: socializacióin de la ruta de acción para la inclusión al PEI. 15 de noviembre socialización de la metodología institucional de arando y el documento Sanexo con consejo academico.Reunión con consejo directivo se encuentra a espera de gestión por parte del rector.
SED PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | IE CUEMBI | HABILITADA | RESOLUCION No. 1614 (18 DE MARZO DE 2022) | SI | 27 de octubre:Reunión con directivos para concretar una ruta de acción que permita el fortalecimiento de capacidades instaladas. 27 de noviembre: Socialización de la metodología Arando la Educación con consejo académico de la IE. Envío a la IE del anexo de articulación y herramientas metodológicas a directivos pararevisión. Dificultades de la IE con tiempos y espacios por cierre de año para dar continuidad con el proceso. Se propone continuar con consejo directivo el 25 de enero.
SEM SOACHA | SOACHA | IE EDUARDO SANTOS | HABILITADA | No fue necesario realizar un trá,ite, la SEM ya tenia habilitada la oferta en estas dos IE | SI | 23 de octubre: Reunión con directivos para concretar una ruta de acción que permita el fortalecimiento de capacidades instaladas. 28 de noviembre: Socialización de la metodología Arando la Educación con consejo académico de la IE. Envío a la IE del anexo de articulación y herramientas metodológicas a directivos pararevisión. La IE cancelo el encuentro por tiempos del año lectivo y reprogramo con consejo directivo el 18 de enero.
|  | IE CIUDADELA SUCRE | HABILITADA | No fue necesario realizar un trá,ite, la SEM ya tenia habilitada la oferta en estas dos IE | SI | 23 de octubre: Reunión con directivos para concretar una ruta de acción que permita el fortalecimiento de capacidades instaladas. 27 de noviembre: Socialización de la metodología Arando la Educación con consejo académico de la IE. Envío a la IE del anexo de articulación y herramientas metodológicas a directivos pararevisión. Dificultades de la IE con tiempos y espacios por cierre de año para dar continuidad con el proceso. Se propone continuar con consejo directivo el 18de enero.
SED NORTE DE SANTANDER | TARRA | I.E MONSEÑOR DIAZ PLATA | HABILITADA | Resolución 006718 del 26 de octubre del 2023 en donde se valida la Modalidad Institucional para Jóvesnes y Adultos en las Instituciones Educativas: Francisco José de Caldas (Tibú), Kilometro 15 (Tibú), La Serpentina (Tibú), Petrolea (Tibú) Concentración Rural La Gabarra (La Gabarra-Tibú), Monseñor Díaz Plata (El Tarra) y Monseñor Sarmiento Peralta (Sardinata) durante la implementación del proyecto | SI | En la resolución solo se ha habilitado a los ciclos V y VI, lo cual, requiere de una modificación para incluir a los ciclos II y IV. Tiene OK el documento anexzo al PEI.
| TIBÚ | I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS | HABILITADA |  | SI | á OK con Documento Anexoal PEI
|  | I.E KM 15 |  |  |  | En la resolución solo se ha habilitado a los ciclos V y VI, lo cual, requiere de una modificación para incluir a los ciclos II y IV. Tiene OK el documento anexzo al PEI.
|  | CENTRO RURAL LA GABARRA | HABILITADA |  | SI | En la resolución solo se ha habilitado a los ciclos V y VI, lo cual, requiere de una modificación para incluir a los ciclos II y IV. Tiene OK el documento anexzo al PEI.
| SARDINATA | I.E MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA | HABILITADA |  | SI | Está OK con Documento Anexoal PEI
SED LA GUAJIRA | FONSECA | IE AGROPECUARIA DE FONSECA | HABILITADA | Resolución 752 para la IE Técnica Agropecuaria de Fonseca. | SI
|  | IE TEC AGROPECUARIA DE CONEJO | HABILITADA | Resolución 751 para la IE Técnica Agropecuaria de Conejo. | SI
|  | IE HUGUES MANUEL LACOUTURE | HABILITADA | Resolución 1065 del 7 de diciembre de 2023 para la IE IE HUGUES MANUEL LACOUTURE. SIMAT Habilitado
| SAN JUAN DEL CESAR | IE RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ | HABILITADA | Resolución 750 para la IE Ana Joaquina Rodríguez | SI
SED CESAR | MANAURE | I.E NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA | HABILITADA | Resolución 011909 del 10 de noviembre del 2022 | SI
| BOSCONIA | I.E. ELOY QUINTERO ARAUJO | HABILITADA | Ya tenia habilitada la oferta de fases anteriores | SI | Se prevén posibles cambios en el PEI a partir de la contratación del etnoeducador
| LA PAZ | I.E SAN JOSE | HABILITADA | Ya tenia habilitada la oferta de fases anteriores | SI
SED CHOCÓ | BOJAYA | IE AGRICOLA LA LOMA DE BOJAYA | HABILITADA | A través de las resoluciones N° 02733 del 30 de agosto de 2018 y N° 2075 del 16 de julio de 2018 habilitó la oferta en todas sus IE, incluidas las que certifican el proceso educativo para Arando la Educación (IE Agropecuaria Loma de Bojayá, C.E Bebará, C.E Bebaramá, C.E Primitivo Palacio). | SI
| CARMEN DEL DARIEN | CE PRIMITIVO PALACIOS | HABILITADA |  | SI
| MEDIO ATRATO | CE BEBARÁ | HABILITADA |  | SI
|  | CE BEBARAMA | HABILITADA |  | SI
SEM QUIBDO | QUIBDO | IE MIGUEL ANGEL CAICEDO | NO HABILITADA |  | SI
SED CAUCA | BUENOS AIRES | IE PUEBLO NUEVO EL CERAL | NO HABILITADA | Se esta gestionando con la SED, problablemente a finales de octubre se entrega. | SI
|  | IE AGROAMBIENTAL LA NUEVA ESPERANZA | NO HABILITADA |  | SI
| CALDONO | IE MONTERREDONDO | HABILITADA | A través de la resolución N° 00304 –01 – 2019 Nota: La IE certifica a los estudiantes jóvenes y adultos en el marco de Arando la Educación de la SED antes de iniciar el tramité con otras Instituciones. | SI | No se trabajarán ajustes en el PEI
| PATIA | IE DE DESARROLLO RAL DEL ESTRECHO | HABILITADA | A través de sus resoluciones N° 04176 de abril de 2019. | SI
| CUMBAL | I.E . PANAM | NO HABILITADA | Esta en proceso de gestión |  | Para la IE Panam estamos aún estamos ajustando el documento ya que la IE no tenía el documento listo y además le faltaba varios anexos. | Se requiere apoyo institucional con el area de Calidad Educativa y con el area de Inspección y vigilancia de la SED.
SEM NARIÑO |  | IE INDIGENA EL CUMBE | HABILITADA | A través de la Resolución N° 4641 del 15 de noviembre de 2017 de la IE El Ejido de Policarpa Nariño se certificó a los estudiantes jóvenes y adultos con el Modelo Etnoeducativo para comunidades negras del Pacífico colombiano. Resolución 4973 del 11 de diciembre de 2023. IE Técnica Agropecuaria Indígena Cumbe prestación servicio MEF ETNO ciclos I al VI. | SI | NRC esta apoyando con la inclusión del modelo en el PEC y ya se radicó en la SE estamos a la espera de la notificación por parte del área de cobertura educativa.
|  | AGRICOLA INMACULADA DE TALLAMBI | HABILITADA | A través de la resolución N° 0799 del 14 de marzo de 2022 de la IE Inmaculada de Tallambí. Resolución 4971 del 11 diciembre de 2023. Se aclara la resolución 3023 del 17 de agosto de 2022 MEF Etnoeducativo en la IE Inmaculada Concepción de Tallambí | SI | No se hará ajustes e PEI, se incorporo ya el modelo en la fase anterior
| RICAURTE | IE RICAURTE | NO HABILITADA | Esta en proceso de gestión. Aún se esta en proceso de revisión de documentos con los directivos docentes. | SI | NRC esta apoyando con la inclusión del modelo en el PEC y esta pendiente de radicación en la SE. | Se requiere apoyo institucional con el area de Calidad Educativa y con el area de Inspección y vigilancia de la SED.
SEM TUMACO | TUMACO | IE CHAJAL | HABILITADA | Resolución N° 3397 del 14 de octubre 2016 habilitó la oferta en todas sus IE, incluidas las que certifican el proceso educativo para Arando la Educación. | SI | No se trabajarán ajustes en el PEI
|  | IE SAN JOSÉ DE CAUNAPÍ | HABILITADA |  | SI | No se trabajarán ajustes en el PEI
|  | IE PEÑA COLORADA | HABILITADA |  | SI | No se trabajarán ajustes en el PEI
|  | IE TÉCNICO AGROPECUARIO DE CANDELILLAS | HABILITADA |  | SI | No se trabajarán ajustes en el PEI
|  | IE CHAJAL | HABILITADA |  | SI | No se trabajarán ajustes en el PEI
|  | C.E LA VARIANTE. | HABILITADA |  | SI | No se trabajarán ajustes en el PEI