## Slide 2: Convenio de Cooperación CO1.PCCNTR.5253650 NRC – MEN 2023. Socio Implementador FUCEPAZ
Arando la Educación, atención a población joven, adulta y personas mayores en proceso de reincorporación y comunidad aledaña.

## Slide 3: COMPONENTE CAPACIDAD INSTALADA
Arando la Educación vigencia 9

## Slide 4: AVANCES DOCUMENTO DE ARTICULACIÓN AL PEI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ESTADO DEL PROCESO | OBSERVACIONES
IE JESÚS ANTONIO AMÉZQUITA | DOCUMENTO DE ARTICULACIÓN AL PEI ENVIADO | PENDIENTE RETROALIMENTACIÓN SE
IE SIMÓN BOLÍVAR | DOCUMENTO DE ARTICULACIÓN AL PEI ENVIADO | PENDIENTE RETROALIMENTACIÓN SE
IE ÁLVARO MOLINA | PENDIENTE POR ENVÍO DE DOCUMENTO | 
IE SAN PEDRO | PENDIENTE SOCIALIZACIÓN HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS ARANDO LA EDUCACIÓN | CAMBIO DE RECTOR, YA SE REALIZÓ ENCUENTRO DE EMPALME
IE ANTONIO NARIÑO | DOCUMENTO DE ARTICULACIÓN AL PEI ENVIADO | PENDIENTE POR RETROALIMENTACIÓN SE
IE LA FILA | PENDIENTE POR PROGRAMAR ESPACIOS CD | 
IE JOSE MARIA CARBONELL | PENDIENTE POR SOCIALIZACIÓN RECTORIA | CAMBIO DE RECTOR, YA SE REALIZÓ PRIMER ENCUENTRO DE EMPALME
IE PÉREZ Y ALDANA | PENDIENTE POR SOCIALIZACIÓN RECTORIA Y CD | 
IE AGROPECUARIA SAN RAFAEL | PENDIENTE POR POSESIÓN RECTOR | NO SE HA PODIDO DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE ACCIÓN

## Slide 5
CRONOGRAMA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ACTIVIDAD A REALIZAR
REESTABLECIMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN IE
ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN A RECTORIAS ENTRANTES Y CONSEJOS DIRECTIVOS
REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL CON IE FALTANTES
MESAS DE TRABAJO IE- JORNADAS ACOMPAÑAMIENTO NRC
ENVÍO DOCUMENTOS DE ARTICULACIÓN AL PEI RECTORES- NRC
SEGUIMIENTO EMISIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

## Slide 6: CRONOGRAMA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
ACTIVIDAD | FECHAS PROYECTADAS
Reestablecimiento contacto con SE plan de acción | Enero 15- 19
Seguimiento retroalimentación documentos de articulación enviados | Enero 22- 26
Espacios de reunión con SE definición acto administrativo | Enero 22- 26
Envío acto administrativo final | Enero 29- feb 2
Envío documentos de articulación final | Feb 16- 29
Seguimiento emisión actos administrativos | Marzo 1- 31

## Slide 7: ACTO ADMINISTRATIVO
1. Consideraciones legales
2. Adaptaciones de la metodología de educación para jóvenes y adultos de Arando la Educación dentro de la IE