## Slide 2: Convenio de Cooperación CO1.PCCNTR.5253650 NRC – MEN 2023. Socio Implementador FUCEPAZ
Arando la Educación, atención a población joven, adulta y personas mayores en proceso de reincorporación y comunidad aledaña.

## Slide 3: AGENDA
Bienvenida y saludo
Avances de la Implementación
Retos
Cierre Diciembre
Articulación PEI

## Slide 4
www.---------------.gov.co
Antecedentes
El programa “Arando la Educación” inició en enero de 2017 como una de las medidas de reincorporación temprana establecida en el acuerdo final entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP):
“En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil se podrán realizar dentro de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y los puntos transitorios de normalización (PTN) todo tipo de capacitación a los(as) integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica”
(3.1.4.1. del Acuerdo final).
Adicionalmente, contribuimos con el fortalecimiento de la educación rural (1.3.2.2 del Acuerdo final).

## Slide 5: Nuestra implementación
2023

## Slide 6
www.---------------.gov.co
Alcance del objeto:
Proveer estrategias de acceso y permanencia para la atención educativa de población de joven, adulta y adulta mayor en las comunidades donde se adelanta el proceso de reincorporación, en articulación con las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación focalizadas, así como fortalecer la capacidad de las Instituciones educativas en formación a docentes de la planta oficial.

## Slide 7: Vigencia 9 Agosto a diciembre de 2023

## Slide 8: POBLACIÓN
Municipio | ETCR/NAR | IE CERTIFICA | TOTAL | MATRICULADOS | NO MATRICULADOS
DABEIBA | LLANO GRANDE | IE MADRE LAURA | 21 | 20 | 1
URRAO | MANDÉ | IER VÁSQUEZ | 47 | 47 | 0
MUTATÁ | ETCR ROMAN RUIZ | IE INMACULADA CAUCHERAS | 21 | 21 | 0
MUTATÁ | SAN JOSÉ DE LEÓN | IE INMACULADA CAUCHERAS | 33 | 33 | 0
REMEDIOS | ETCR CARRIZAL | IER LA CRUZADA | 24 | 24 | 0
TOTAL ANTIOQUIA |  |  | 146 | 145 | 1
PER | 30
Comunidad | 116
Hombres | 57
Mujeres | 89
Deserción | 
Dabeiba | 1
Mutatá | 4
Urrao | 7
Total | 12

## Slide 9: Kits Escolares - FUCEPAZ
Contenido de los kits escolares: tula con logos del proyecto, 1 cuaderno 5 materias, dos bolígrafos Offi Esco negro y rojo, lápiz Mirado Papermate, borrador de nata, tajalápiz metálico, caja de colores x 12 lápices.

## Slide 10: Distribución SAE
ETCR Llano Grande: 1 Docente
ETCR Román Ruiz: 2 Docentes
NAR San José de León: 2 Docentes
ETCR Carrizal: 1 Docente
Centro poblado de Mandé: 2 Docentes

## Slide 11: CALENDARIO ACADÉMICO
20 semanas | 20 horas semanales
N° SEMANA | PERIODO 1 |  | N° SEMANA | PERIODO 2 | 
1 | 14 de agosto | 20 de agosto | 1 | 23 de octubre | 29 de octubre
2 | 21 de agosto | 27 de agosto | 2 | 30 de octubre | 05 de noviembre
3 | 28 de agosto | 03 de septiembre | 3 | 06 de noviembre | 12 de noviembre
4 | 04 de septiembre | 10 de septiembre | 4 | 13 de noviembre | 19 de noviembre
5 | 11 de septiembre | 17 de septiembre | 5 | 20 de noviembre | 26 de noviembre
6 | 18 de septiembre | 24 de septiembre | 6 | 26 de noviembre | 03 de diciembre
7 | 25 de septiembre | 01 de octubre | 7 | 04 de diciembre | 10 de diciembre
8 | 02 de octubre | 08 de octubre | 8 | 11 de diciembre | 17 de diciembre
9 | 09 de octubre | 15 de octubre | 9 | 18 de diciembre | 22 de diciembre
10 | 16 de octubre | 22 de octubre | 10 | 23 de diciembre | 27 de diciembre
Calendario general

## Slide 12: Variaciones en el calendario
Remedios cierra actividades académicas 17 de diciembre
Mutatá y Dabeiba cierran actividades académicas el 18 de diciembre
Se está trabajando en un plan de recuperación de horas académicas
Centro Poblado Mandé se extiende calendario hasta enero 2024

## Slide 13: Algunos Retos
Centro poblado Mandé:
Asistencia a clases
Deserción
Proceso Académico
Plan de Mejoramiento
Servicio Social
Conectividad y luz en territorio
Gestión Institucional

## Slide 14: Estrategias pedagógicas

## Slide 15: Espacios de Clase

## Slide 16: SEMANA DE LAS CIENCIAS

## Slide 17: CENTROS DE INTERÉS
Mutatá: San José de León: Semillas de paz
Becuarando: Tejiendo sueños.
Dabeiba: Construyo mi territorio
Remedios: Bisutería y belleza: Arte y emprendimiento
Urrao: Comunicación social y comunitaria

## Slide 18: SERVICIO SOCIAL
El servicio social estudiantil obligatorio como parte integral del currículo y del proyecto educativo institucional en cada uno de los establecimientos educativos.

## Slide 19: CERTIFICACIONES Y GRADOS
ESTUDIANTES
Remedios: 18 de diciembre
Mutatá: 19 de diciembre
Dabeiba: 19 de diciembre
Urrao: enero 2024

## Slide 20: RUTA DE TRABAJO
Planeación y acuerdos de disponibilidad para acompañar el fortalecimiento técnico y pedagógico en los EE
Presentación de la implementación de educación para jóvenes y adultos por metodología institucional
Revisión, ajuste y articulación con el PEI
Transferencia metodológica y Andragógica. En 3 niveles:
-Proceso docente
-Malla curricular -Fortalecimiento del plan de estudios
Oferta de Educación para adultos

## Slide 21: Plan de acción NRC
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO
Reuniones de concertación con Secretarías de Educación -SE-: Planeación y acuerdos frente a la disponibilidad para acompañar el fortalecimiento técnico y pedagógico en los Establecimientos Educativos -EE-como parte de la capacidad instalada. | NRC |  |  |  |  |  |  | 
Reuniones con EE: Presentación de la implementación de educación para jóvenes y adultos por metodología institucional. | NRC |  |  |  |  |  |  | 
Concertación del plan de acción con los establecimientos educativos a fin de ir revisando los avances para la actualización o modificación del PEI según corresponda. | NRC |  |  |  |  |  |  | 
Transferencia metodológica y Andragógica. Se divide en 3 niveles: proceso docente para fortalecer la educación de jóvenes y adultos, cualificación de la malla curricular y fortalecimiento del plan de estudios. | NRC |  |  |  |  |  |  | 
Gestión institucional en la oferta educación formal para jóvenes, adultos y personas mayores: proceso de identificación de voluntades para la oferta institucional y apoyos técnicos a la gestión académica. | NRC |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: Plan de trabajo EE
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Actividades concretas por parte de los establecimientos educativos |  |  |  |  |  | 
Solicitar ante la SED la habilitación de la oferta en los casos en las cuales la IE no tiene la habilitación prestación del servicio de la oferta de EJA | EE |  |  |  |  | 
Asistir y estudiar el modelo educativo flexible de la Metodología institucional y las jornadas de estudio del PEI | EE |  |  |  |  | 
Seguimiento al plan de acción concertado con el equipo de NRC y los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos con el fin de articular el modelo educativo flexible al PEI. | EE |  |  |  |  | 

## Slide 23: Plan de trabajo SED
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Actividades concretas por parte de las secretarias de educación Departamentales o Municipales. |  |  |  |  |  | 
Realizar acompañamiento y asesoría a los establecimientos educativos | Dirección de Calidad SED Y SEM |  |  |  |  | 
Revisa el proyecto educativo institucional-PEI o el Proyecto educativo comunitario-PEC entregado por el rector o director rural del establecimiento educativo y el acuerdo del consejo directivo de la institución en donde se aprobó la actualización del documento. | Inspección o Vigilancia de la SED o SEM |  |  |  |  | 
Emitir el acto administrativo donde se habilite y apruebe la incorporación del MEF o la actualización en la Metodología institucional en el proyecto educativo institucional, esta debe ser notificada a los rectores o directores rurales. | Dirección de Cobertura de la SEM O SED |  |  |  |  | 
Cargue del acto administrativo firmado por la Secretari@ departamental o municipal según sea el caso | Líder DUE SED-SEM |  |  |  |  | 

## Slide 24
Institución Educativa | Encuentros realizados | Estado del proceso
IE Madre Laura | 30 octubre 8 noviembre | Socialización de la metodología Arando la Educación. Envío a la IE del anexo de articulación y herramientas metodológicas a coordinación Dificultades de la IE con tiempos y espacios por cierre de año .
IE La Cruzada | 23 octubre 20 noviembre | Socialización de documento a rectora encargada Revisión a cargo del Consejo Directivo del documento anexo de articulación al PEI y aprobación final
IE Inmaculada Caucheras | 24 octubre 15 noviembre | Socialización de la metodología Arando la Educación Socialización documento articulación al PEI Socialización a Consejo Directivo- Trabajo en documento final
IER Vásquez | 26 octubre 9 noviembre | Socialización a rectoría de la metodología Socialización a Consejo Directivo 3. Revisión por parte del Consejo Directivo y Académico al documento de articulación para su aprobación

## Slide 25
Institución Educativa | Encuentro de cierre | Objetivo
IE Madre Laura | Encuentro por definir | Pendiente
IER Vásquez | 29 de noviembre | Socialización documento final aprobado por Consejo Directivo
IE Inmaculada Caucheras | 30 de noviembre | Socialización documento final aprobado por Consejo Directivo
IE La Cruzada | 29 de noviembre | Socialización documento final aprobado por Consejo Directivo