## Slide 2: Convenio de Cooperación CO1.PCCNTR.5253650 NRC – MEN 2023. Socio Implementador FUCEPAZ
Arando la Educación, atención a población joven, adulta y personas mayores en proceso de reincorporación y comunidad aledaña.

## Slide 3: AGENDA
Saludo y presentación de participantes.
Síntesis avances/resultados del Convenio en territorio.
Resultados caracterización FUCEPAZ
Acciones de sostenibilidad
Proceso inclusión MEF o Metodología Institucional en PEI de las IE
Retos y dificultades en la implementación
Espacio de preguntas
Acuerdos
Cierre
Socialización avances y retos Arando la Educación
22 de marzo de 2024

## Slide 4
www.---------------.gov.co
2. SÍNTESIS AVANCES/RESULTADOS DEL CONVENIO EN TERRITORIO
CORTE 29 FEBRERO 2024
Matricula 77%
Deserción 11,7%
Aprobación 98,5%
4 Instituciones Educativas
Tumaco | Estudiantes atendidos | Matricula | Pendientes de matrícula después de deserción | Desercion | Aprobados | No aprobados | SAE (docentes) | Kits Escolares | Modulos Entregados
 | 390 | 262 | 117 | 46 | 339 | 5 | 17 | 368 | 344

## Slide 5: Desagregación resultados por IE
30,7%
69,3%
PER 2,8%
Comunidad 97,2%
Graduados 35,4%
ETCR/NAR | IE CERTIFICA | TOTAL | SITUACION |  | Permanencia |  | Matricula |  | CLEI ATENDIDOS |  |  |  | 
 |  |  | PER | COMUNIDAD ALEDAÑA | Asistencia | Deserción | SI | NO | CICLO II | CICLO III | CICLO IV | CICLO V | CICLO VI
ETCR Ariel Aldana, NAR Nuevo Milenio y rio Mejicano. comunidades aledañas | San Jose de Caunapi | 306 | 11 | 295 | 265 | 41 | 227 | 79 | 7 | 52 | 31 | 100 | 116
 | IE Chajal | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 5 | 5 | 19
 | IE. Peña Colorada | 26 | 0 | 26 | 24 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
 | ITA Candelillas | 23 | 0 | 23 | 20 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11
Totales |  | 390 | 11 | 379 | 344 | 46 | 263 | 127 | 7 | 58 | 36 | 143 | 146

## Slide 6: Permanencia, intermitencia y deserción
11,7% deserción
Clases presenciales
Tutorías
Trabajo dirigido
Trabajo autónomo
Salidas de campo
Actividades académicas
Limitaciones de tiempo por razones laborales
Problemas de salud
Seguridad en los territorios por presencia de AA
El cuidado de padres enfermos
Casusas de deserción escolar
Participación en espacios educativos rurales
Implementación de horarios de clase flexibles con las responsabilidades laborales y familiares.
Entrega de cartillas del modelo Etnoeducativo a los estudiantes además de kits escolares
Fortalecimiento de la calidad educativa con los SAE junto con el apoyo de los EE.
Acompañamiento por parte del SAE a la inasistencia, deserción escolar de aquellos estudiantes que presentas estas novedades
Retroalimentación del SAE al desempeño escolar de los estudiantes
Acta de compromiso estudiantil y familiar.
Estrategias de permanencia escolar y mitigación de deserción o intermitencia escolar
Formación docente.
Plan de hábitos de estudio.
Proyectos pedagógicos productivos, mingas de pensamiento, feria intercultural gastronómica, trabajo para el mejoramiento del medio ambiente recolección basuras, sensibilización comunitaria reciclaje
Acciones educativas con la red de apoyo familiar de los estudiantes.
Seguimiento de casos uno a uno (contacto telefónico, visitas domiciliarias, actas de seguimiento riesgo de deserción, actividades académicas complementarias (guías aprendizaje, espacios deportivos, culturales, actividades ambientales).

## Slide 7
5. RESULTADOS CARACTERIZACIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS EN ALFABETIZACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS QUE NO LEEN NI ESCRIBEN
5% personas con discapacidad
1 PcD visual
3 PcD múltiple
1 PcD física
2 PcD auditiva
44%
(57)
56%
(72)
Equipo implementador:
3 Enlaces Territoriales Educativos FUCEPAZ
1 Líder Encuesta
1 Coordinación nacional
1 Apoyo logístico
Apoyo NRC áreas y nacional
Respaldo líderes comunitarios en territorio
Grupos etarios
15% jóvenes de 14 a 28 años
71% adultos de 29 a 59 años
14% personas mayores de 60 años en adelante
Principales causas desescolaridad:
60% problemas económicos
10% Extraedad
9% No interés familiar
7% Inseguridad/violencia
5% Desplazamiento
NARIÑO |  |  | 
MUNICIPIOS | HOGARES CARACTERIZADOS | PERSONAS IDENTIFICADAS | ZONAS
Tumaco, Ricaurte y Cumbal | 113 | 129 | TUMACO (48): LA VARIANTE KM54, La Nupa, El Paraíso. RICAURTE (2): Resguardo Cuaiquer Viejo y Cabildo Palbí Gualtal. CUMBAL (79): Resguardo del gran Cumbal (38), Chucán, Numbí, La Unión NAR Tallambí, Dorado, Tallambí, Resguardo Mayasquer.

## Slide 8: 4. ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD CON ETC - IE
Formación docente realizada con ETC y con docentes y directivos docentes de las IE que certifican el proceso.
Se ha hecho entrega de módulos del MEF

## Slide 9: La SED Tumaco cuenta con resolución para todos los establecimientos educativos. .
5. PROCESO INCLUSIÓN MEF o METODOLOGÍA INSTITUCIONAL EN PEI DE LAS IE

## Slide 10: 6. RETOS Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN
Deserción escolar
Cambio en la planta docente y directivos docentes
Incidentes de seguridad
Gestión para matrícula SIMAT
RETOS
DIFICULTADES
Casos especiales para matricula (documentación, estado SIMAT)
Movilidad de SAE y estudiantes
Conectividad en territorio

## Slide 11: ESPACIO DE PREGUNTAS
ACUERDOS