Proyecto “ARANDO LA EDUCACIÓN”

FORMATO ACTA DE REUNIONES

| Fecha: | 25 de Julio de 2024 | Lugar: | Sala de Juntas SED La Guajira |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | La Guajira | Municipio: | Riohacha |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Socialización proyecto Arando, con secretaria de Educación, rectores.

| TEMAS TRATADOS |  |
| --- | --- |
| 1 | Presentación y socialización de resultados anteriores. |
| 2 | Presentación acciones proyecto “Arando la Educación” 2024 |
| 3 | Compromiso y acuerdos. |

| CONCLUSIONES/DECISIONES |  |
| --- | --- |
| 1 | Se presentan los resultados de la fase anterior 2023 los cuales son de buen recibo por parte de los funcionarios de la secretaria, terminada dicha presentación se realizan dos solicitudes una por parte de la Líder de Calidad de la SED, quien comenta lo importante que es tener la base de datos de los docentes que participaron en las capacitaciones realizadas en año anterior, esto para incluirlo en los informes y reportes de la SED; igualmente el Rector de la Institución Ana Joaquina Rodríguez solicita le sea compartida información referente a las notas de los estudiantes y el listado de docentes participantes en las capacitaciones, puesto que él está recién nombrado como rector de la IE y dado las novedades del colegio en el 2023, no ha encontrado la información, por tanto es importante para el señor rector conocerla y que repose en la I.E. |
| 2 | Se realiza la presentación y socialización de las acciones de la fase X para este 2024 del proyecto “Arando la Educación”, tales como metas, metodologías, tiempo, personal que estará al frente del proceso desde los diferentes roles entro otras acciones. Los funcionarios de la secretaria comentan la importancia de tener el calendario de actividades para conocer los tiempos en que se desarrollan todas las actividades y poder realizar seguimiento al proyecto. Por parte del área de Inspección y Vigilancia se informa que todas las instituciones cuantas con las resoluciones para el desarrollo de esta metodología y no hay necesidad de realizar otras resoluciones para este año. Para el tema del simat se recomienda que se haga con suficiente tiempo el proceso de matrícula, para que podamos subsanar a tiempo las novedades que se presenten. |
| 3 | Se acuerda con los rectores enviar toda la información del proyecto lo antes posible, así como el cronograma y realizar la presentación con casa Sae. El rector de la Ie Hughes Lacouture, manifiesta la importancia de trabajar lo socioemocional, dado que en el territorio hay una necesidad latente, no solo para el estudiante sino para su entorno familiar, propone tenerlo si hay algún proceso o iniciativa que él pueda desarrollar en referencia a este tema. |

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Envío de información de docentes capacitados a las Liseth Amaya de la Sed y Gustavo Osorio, rector dela IE Ana Joaquina Rodríguez. Envío de cronograma tanto a la Sed como a los rectores. Presentación formal de todos los Sae de la Guajira.

NOTA: Se anexa listado de asistencia.