Proyecto “ARANDO LA EDUCACIÓN”

FORMATO ACTA DE REUNIONES

| Fecha: | 30/07/2024 | Lugar: | SED, Nariño |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Nariño | Municipio: | Pasto |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a la implementación del proyecto Arando la Educación, cierre de fase con secretaria de Educación de Nariño, delegados de instituciones educativas certificantes, delegados del MEN, FUCEPAZ. y NRC.

| TEMAS TRATADOS |  |
| --- | --- |
| 1 | Se inicia la reunión con la contextualización del proyecto Arando La Educación en el convenio presente y en su objetivo de continuar fortaleciendo las instituciones educativas que certifican el proceso. Se da a conocer la implementacion realizada en la vigencia pasada y las proyecciones que se tienen para la etapa de cierre del programa. |
| 2 | Se dialogó sobre la inserción de MEF Etnoeducativo en el PEI de la institución Educativa de Ricaurte con miras a la radicación del documento en secretaria de educación para posibilitar la resolución que permita la certificación de la población joven y adulta. |
| 3 | Se realizo exposición de las acciones a realizar por parte de Fucepaz en acompañamiento y complemento de la implementacion del proyecto Arando la Educación. |
| 4 | Entrega de base de datos para gestión de matricula del personal a atender en esta etapa de cierre del proyecto. |

| CONCLUSIONES/DECISIONES |  |
| --- | --- |
| 1 | Los delegados asistentes a esta reunión manifestaron su apoyo al proyecto Arando la Educación, la disponibilidad de tiempo para reuniones y adelantar los diferentes trámites administrativos internos que les requiera en función a la atención de jóvenes y adultos para así contribuir al derecho a la educación de todos sus pobladores en el territorio. |
| 2 | La Sra. Elisabeth Bastidas profesional funcionaria del área de cobertura educativa manifestó la disponibilidad para adelantar los procesos de matrícula sin embargo aclaro que es necesario entregar con antelación las bases de dato teniendo en cuenta que el corte de SIMAT está fijado para el 15 de septiembre del 2024 ya que, a partir de la fecha se habilita la vigencia de matrícula proyectada para el año 2025. |
| 3 | Se requiere actualización de los actos administrativos para la vigencia 2024, debido al cambio en el número del convenio. |
| 4 | El Sr. German Rigoberto Jurado manifestó la disponibilidad para acompañar la gestión de radicado del documento PEI de la IE, Ricaurte que permita la obtención de la resolución de oferta educativa para adultos. |

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- Enviar a las IE. el convenio para la solicitud de un nuevo acto administrativo que permita la atención de los participantes desde las instituciones educativas focalizadas. Con fecha de radicación de esta solicitud para el dia lunes 5 de agosto del 2024.

- Envío de correo que contenga una ampliación de la información sobre las acciones a desarrollar por parte de FUCEPAZ en temas relacionados con el proceso de alfabetización y la caracterizacion de los aspirantes a programas de educación superior, egresados del programa Arando la Educación.

- Radicar por parte del señor rector (e) de la IE. Ricaurte, el documento PEI/PEC el cual cuenta con la inserción del Modelo Etnoeducativo Para Comunidades Negras del Pacifico colombiano y así solicitar el concepto de viabilidad que otorga el reconocimiento oficial de los ciclos especiales integrados de educación formal para jóvenes y adultos en el establecimiento educativo. Con fecha de radicado para el dia 8 de agosto del 2024.

- Envío de base de datos para cargue de matrícula. Agosto 26 de 2024

NOTA: Se anexa listado de asistencia.