INFORME DE GESTIÓN: PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL EQUIPO IMPLEMENTADOR

Servicios de Apoyo Educativo (SAE) & Líderes de Equipo (TL)

# Presentación

En el marco de la implementación de las acciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.6349528 de 2024, suscrito entre el Consejo Noruego Para Refugiados (NRC) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), este documento da cuenta de la manera en la que se realizó el proceso de selección, contratación y capacitación de equipo implementador requerido, específicamente 92 Servicios de Apoyo Educativo (SAE) y 9 Líderes de Equipo (TL por sus siglas en inglés).

# Actividades realizadas

  - Proceso de selección y contratación

Los procesos de selección y contratación dan cumplimiento a los lineamientos organizacionales de NRC y contemplan el desarrollo de procesos diferenciales en cada una de sus fases: convocatoria, evaluación de hojas de vida, aplicación de pruebas de conocimiento y entrevistas. Asimismo, los procesos acogen lo estipulado por la legislación colombiana para la selección y trabajo con comunidades étnicas. En el desarrollo de los procesos en mención se destaca lo siguiente:

- Los Oficiales de Educación de NRC se encargan de realizar el acompañamiento pedagógico y metodológico a los SAE en su ejercicio docente.

- NRC implementó estrategias y herramientas internas especiales para abordar el esfuerzo operativo para las contrataciones que implica el presente convenio, por ejemplo, la activación de contrataciones de asignación directa y el uso de la herramienta Fast Track.

- En algunos lugares que presentan retos de seguridad y movilidad particulares, como Norte de Santander, NRC incluyó requisitos para el personal como haber habitado históricamente la zona o contar con experiencia previa en la misma. Este criterio ha extendido el tiempo del proceso de contratación, sin embargo, garantiza una mayor calidad y eficacia en el rol.

- En el municipio de Bosconia, Cesar, el proyecto asiste a la comunidad indígena Yukpa. Para brindar servicios de educación pertinentes, NRC seleccionó a una SAE etnoeducadora con experiencia específica en la comunidad.

- En los territorios étnicos (indígenas y afrodescendientes) de la región Pacífico, NRC llevó a cabo el proceso de selección y contratación de los SAE a través de cartas de aval emitidas por las autoridades étnico-territoriales de los resguardos y consejos comunitarios. Esto se hizo con el fin de respetar el marco legal que reconoce la autonomía y gobernabilidad de las comunidades étnicas en sus territorios. NRC acompañó los procesos de diálogo y toma de decisión para orientar la viabilidad técnica de la selección y mediar entre las partes.

- En el proceso de socialización del convenio en territorios étnicos,

NRC destaca las siguientes buenas prácticas:

- Compartir las convocatorias con líderes y lideresas de las comunidades y las Instituciones Educativas (IE) permitió contar con candidatos propios de las zonas de implementación.

- Tener en cuenta los SAE contratados en las fases anteriores del proyecto, que se hayan desempeñado de manera satisfactoria, facilita la focalización de los estudiantes. Esto responde a que los SAE conocen la población y el contexto de intervención.

- La articulación con las IE permitió cubrir las necesidades de acompañamiento pedagógico que implementa el SAE en algunos casos.

Adicional al último punto, al llevar a cabo la focalización de estudiantes se identificó un aumento en las necesidades de apoyo en algunos municipios, lo que llevó a reconfigurar la distribución territorial inicial de los SAE. Por eso, en la Tabla 1 que se observa a continuación, la columna de SAE contratados puede ser mayor o menor a la de SAE requeridos. Sin embargo, el número total de SAE se mantuvo en 92, de acuerdo con el presupuesto del proyecto. Los resultados del proceso de contratación consiguieron que, a la fecha, el equipo se encuentre un 96% completo para los SAE y 100% para los TL, así:

TABLA 1. RESUMEN DE CONTRATACIÓN

| DEPTO. | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SAE |  | TL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Requeridos | Contratados | Requeridos | Contratados |
| Cauca | Buenos Aires | IE Agroambiental La Nueva Esperanza | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Caldono | IE Agropecuaria de Monteredondo | 3 | 3 |  |  |
|  | Patia | IE INEDER | 2 | 2 |  |  |
| SUBTOTAL CAUCA |  |  | 7 | 7 |  |  |
| Nariño | Tumaco | IE Chajal | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | IE Técnica Peña Colorada | 1 | 2 |  |  |
|  |  | IE Técnica Agropecuaria de Candelillas | 1 | 2 |  |  |
|  |  | IE San Jose de Caunapi | 12 | 13 |  |  |
|  | Ricaurte | IE Ricaurte | 9 | 7 |  |  |
|  | Cumbal | IE Tecnico Agropeciaria Indigena Cumbe | 4 | 3 |  |  |
|  |  | IE Agricola la Inmaculada concepcion de Tallambi | 3 | 3 |  |  |
| SUBTOTAL NARIÑO |  |  | 32 | 32 |  |  |
| Chocó | Bojaya | IE Agropecuaria la Loma de Bojaya | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Carmen del Darién | CE Primitivo Palacios | 3 | 3 |  |  |
|  | Medio Atrato | IE Educativa Diego Luis Cordoba Pino | 2 | 2 |  |  |
|  | Quibdó | IE Miguel A. Caicedo | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL CHOCO |  |  | 7 | 7 |  |  |
| TOTAL OCCIDENTE |  |  | 46 | 46 | 4 | 4 |
| Antioquia | Dabeiba | IE Madre Laura | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Urrao | IER Vásquez | 2 | 1 |  |  |
|  | Mutatá | IE Inmaculada Caucheras | 1 | 1 |  |  |
|  | Mutatá | IE Inmaculada Caucheras | 1 | 1 |  |  |
|  | Remedios | IER La Cruzada | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL ANTIOQUIA |  |  | 6 | 5 |  |  |
| Caquetá | La Montañita | IE Nuestra Señora de las Mercedes | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL CAQUETÁ |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Putumayo | Puerto Asís | IER Cuembi | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL PUTUMAYO |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Tolima | Planadas | IE Antonio Nariño | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Icononzo | IE La Fila | 1 | 1 |  |  |
|  |  | IE La Fila (Sede Balconcitos) | 1 | 1 |  |  |
|  | Chaparral | IE Simón Bolívar | 1 | 1 |  |  |
|  |  | IE Simón Bolívar | 1 | 1 |  |  |
|  |  | IE Álvaro Molina | 1 | 1 |  |  |
|  | Rioblanco | IE Técnica Agropecuaria San Rafael | 1 | 1 |  |  |
|  |  | IE Jesús Antonio Amezquita | 2 | 2 |  |  |
|  | Dolores | IE San Pedro | 1 | 1 |  |  |
|  | San Antonio | IE José María Carbonell | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL TOLIMA |  |  | 11 | 10 |  |  |
| Meta | Acacías | IE Los Fundadores | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Mesetas |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Uribe | IE Rafael Uribe Uribe | 2 | 2 |  |  |
|  | San Juan de Arama - Granada | IE Gabriela Mistral | 1 | 1 |  |  |
|  | Vistahermosa |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Mapiripan | IE Jorge Eliecer Gaitán | 1 | 1 |  |  |
|  | San Juan De Arama | IE San Juan de Arama | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL META |  |  | 8 | 8 |  |  |
| Guaviare | San José Del Guaviare | IE José Miguel López Calle | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL GUAVIARE |  |  | 1 | 1 |  |  |
| TOTAL CENTRO |  |  | 28 | 26 | 3 | 3 |
| Cesar | Bosconia | IE Eloy Quintero Araujo | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | La Paz | IE San José | 1 | 1 |  |  |
|  | Manaure | IE Normal Maria Inmaculada | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL CESAR |  |  | 5 | 3 |  |  |
| La Guajira | Fonseca | IE Agropecuaria de Fonseca | 1 | 1 |  |  |
|  |  | IE Tecnológica Agropecuaria De Conejo | 1 | 1 |  |  |
|  | San Juan Del Cesar | IE Ana Joaquina Rodriguez | 2 | 2 |  |  |
|  |  | IE Hugues Manuel Lacouture | 2 | 0 |  |  |
| SUBTOTAL GUAJIRA |  |  | 6 | 4 |  |  |
| Norte de Santander | El Tarra | IE Monseñor Diaz Plata | 2 | 4 | 1 | 1 |
|  | Sardinata | IE Monseñor Sarmiento Peralta | 1 | 1 |  |  |
|  | Tibu | IE Concentración De Desarrollo Rural La Gabarra | 1 | 1 |  |  |
|  |  | IE Integral Francisco Jose De Caldas | 2 | 3 |  |  |
|  |  | IE Rural KM 15 | 1 | 0 |  |  |
| SUBTOTAL NORTE DE SANTANDER |  |  | 7 | 9 |  |  |
| TOTAL NORORIENTE |  |  | 18 | 16 | 2 | 2 |
| GRAN TOTAL |  |  | 92 | 88 | 9 | 9 |

NRC proyecta el inicio de las cuatro contrataciones pendientes durante el mes de agosto. En algunos casos los candidatos seleccionados desistieron del proceso por situaciones personales y retos de traslado a los territorios. Es posible que NRC deba ajustar los calendarios académicos de las IE que aún no cuentan con un SAE asignado.

  - Capacitación del equipo

Seguido del proceso de contratación, NRC desarrolla la capacitación del equipo con una duración de tres días. Esta contempla la transferencia metodológica de la Metodología Institucional y del Modelo Educativo Flexible (MEF) Etnoeducativo para comunidades negras del Pacífico colombiano –según corresponda– para la atención educativa de jóvenes y adultos. El componente metodológico se divide en dos bloques:

- Componentes pedagógicos y normativos, profundizando en los lineamientos normativos de la Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA) –decretos 3011 y 1075–, calidad educativa, marcos referenciales de andragogía, teorías de aprendizaje y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

- Aspectos transversales para la implementación del proyecto, incluyendo información histórica de Arando la Educación, modalidades de atención, líneas estratégicas (calidad, permanencia y capacidad instalada), contenidos curriculares, matrices de transferencia y otros formatos, planeación pedagógica, secuencias didácticas, estrategia de Centros de Interés y la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización (PPRCNE).

Las capacitaciones se llevan a cabo de manera virtual para los SAE y presencial para lo TL y se enfocan específicamente en las metas de cada territorio y la atención de la población objetivo del proyecto, es decir personas en proceso de reincorporación (PER) de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), y comunidades aledañas.

La capacitación al personal contratado también aborda temáticas organizacionales frente a los procesos financieros y de Monitoreo y Evaluación, el Mecanismo de Retroalimentación Comunitaria (CFM por sus siglas en inglés), ofimática y tecnología, protocolos de seguridad, educación en riesgo de artefactos explosivos, aspectos fundamentales del sistema general de seguridad social de salud en Colombia y políticas de NRC, incluyendo el Código de Conducta y las Políticas Anticorrupción, de Salvaguardia de la Niñez, y de Prevención de la Explotación y Abuso Sexual.

Nota: se adjuntan agenda, listados de asistencia y presentación utilizada durante las capacitaciones, donde se especifican responsables, temáticas, y tiempos de trabajo y entregas. Todo el equipo contratado en julio recibió las capacitaciones descritas. NRC completará todas las contrataciones y capacitaciones en el mes de agosto.

- Resumen general de contrataciones

De acuerdo con el presupuesto del proyecto, NRC reporta sobre el proceso de contratación para las siguientes posiciones, considerando que la totalidad de personal debe ser contratado para agosto de 2024:

| N° | TALENTO HUMANO | PROYECTADO | CONTRATADO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordinador de Educación | 3 | 3 | 100% |
| 2 | Gerente Educación y Proyectos | 3 | 3 | 100% |
| 3 | Líder de Equipo de Educación | 9 | 9 | 100% |
| 4 | Oficial de Educación - Área Centro | 2 | 2 | 100% |
| 5 | Asistente Técnico de Educación | 3 | 3 | 100% |
| 6 | Servicio de Apoyo Educativo (SAE) o Tutor | 92 | 88 | 96% |
| 7 | Oficial Técnico de Subvenciones | 1 | 1 | 100% |
| 8 | Oficial Técnico de Educación - Oficina País | 1 | 1 | 100% |
| 9 | Asesor Pedagógico de Alfabetización (prestación de servicios) | 1 | 0 | 0% |
| 10 | Docente de Apoyo Educativo (prestación de servicios) | 8 | 0 | 0% |
| 11 | Alfabetizador (prestación de servicios) | 34 | 0 | 0% |
| 12 | Coordinador de Proyecto – Socio estratégico | 1 | 1 | 100% |
| 13 | Apoyo a la Coordinación - Socio estratégico | 1 | 1 | 100% |
| 14 | Enlace Territorial de Educación - Socio estratégico | 30 | 0 | 0% |
| 15 | Apoyo Programático - Socio estratégico | 1 | 0 | 0% |

Según la norma colombiana las comunidades étnicas indígenas, afrodescendientes, raizales y Room están autorizados para avalar los docentes que se requieran para atender procesos de educación formal como no formal. Lo describe algunas normas entre las cuales se destacan la consulta previa las sentencias T- 129/ 2011 que establece los requisitos para su aplicación y las SU - 121 – 22 - SU 123 – 18, consideradas sentencias de unificación.

Este criterio se aplicó en Sardinata, El Tarra, y Tibú (corregimiento La Gabarra).