## ARANDO 2022
Línea estratégica 1: Orientada a garantizar la oferta educativa a aproximadamente 3.500 personas excombatientes y de comunidades aledañas, mediante modelos educativos de formación formal para adultos entre los ciclos II y VI, y fortaleciendo las Instituciones Educativas articuladas para la sostenibilidad del proyecto en los territorios.
PRODUCTOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | DESEMBOLSO | LINEA EN EL PRESUPUESTO | METAS | [5 empty] | CRONOGRANA
[11 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
[5 empty] | OCCIDENTE | NORORIENTE | URR | ORIENTE | BOGOTA | TOTAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Entrega de documento con distribución de cupos de educación de adultos por zona de atención correspondiente a la línea 1 | Desarrollo de documento con la proyección de cupos por zona. | Envío con la documentación anexa para pago al MEN | 1 | Todas
1.1. Arando la Educación- Educación de Jovenes y Adultos
1. Base de datos de la población prefocalizada para la atención detallando los campos del anexo 6ª. | Prefocalización de población a atender en los ETCR, ARG, y espacios cercanos de las comunidades aledañas priorizados para la atención. | Desarrollar el convenio como socio implementador para la preincripción inicial | 2
|  | Proceso inicial y final de focalización | 2 |  | 1738 | 1097 | 852 | 616 | 0 | 4303 | [8 empty] | 2022-02-04 |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
| Aplicación de los programas de atención fomal de jóvenes y adultos, mediante la modalidad de atención de las instituciones educativas o de Modelos Educativos Flexibles validados por el Ministerio de Educación en el marco del proyecto "Arando la Educación" para ser implementada con la población focalizada | Desarrollar reuniones de concertación con el MEN- FUCEPAZ para la definición total del proceso de atención | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
2. Actas y copia de las presentaciones de socialización concertación de modalidades de atención y fechas de gestión con las Secretarías de Educación e Instituciones Educativas. | Socialización y acuerdo con las Secretarias de Educación de las 14 Entidades Territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Calendario de Socialización validado por las partes | 2 |  | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | [6 empty] | 2022-01-24 | 2022-01-28 |  | 2022-02-11 |  |  | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
3. Certificado de contratación de docentes relacionando las zonas asignadas | Selección, contratación | 1. Elaboración de los TdR y Publicación. | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | [6 empty] | 2021-12-29 | 2022-01-25 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
|  | 2. Lista Corta-Entrevista. | 2 |  | 101 | 50 | 49 | 34 | 0 | 234 | [7 empty] | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
|  | 3. Elaboración de Contratos | 2 |  | 101 | 50 | 49 | 34 | 0 | 234 | [8 empty] | 2022-02-04 |  |  |  | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
|  | 4. Inicio proceso de Inducción y formación asesores | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | [8 empty] | 2022-02-04 | 2022-02-11
|  | 5. Inicio proceso de Inducción y formación tutores | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | [8 empty] | 2022-02-04 | 2022-02-11
|  | 6. Inicio actividades academicas | 2 |  | 1738 | 1097 | 852 | 616 | 0 | 4303 | [8 empty] | 2022-02-04 |  |  |  | 2022-03-07
4. Informe de proceso de capacitación del talento humano correspondiente a cada modalidad de atención. |  | 7. Agendas de Formación | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2022-02-04 | 2022-02-11 |  |  | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
| Formación de tutores | 8. Entrega de informes con listados de asistencia | 2 |  | 101 | 50 | 49 | 34 | 0 | 234 | [8 empty] | 2022-02-04 | 2022-02-11
5. Copia de la resolución de autorización de oferta de educación de adultos de cada uno de los establecimientos educativos focalizados en los que se desarrolla la propuesta educativa. | Articulación con las 46 lnstituciones Educativas focalizadas, a cargo de la certificación | Diagnostico de estado de PEI. Reto en la fecha para obtener las resoluciones. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2022-02-11 |  |  | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
6. Acta de entrega de los materiales a docentes de acuerdo con la modalidad que corresponda al grupo atendido. | Entrega de material pedagógico a docentes y a estudiantes, de acuerdo con la modalidad definida para la atención con cada uno de los grupos | Cronograma de envío y distribución por area | 2 |  | 101 | 50 | 49 | 34 | 0 | 234 | [11 empty] | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-19 |  | 2022-03-25
7. Acta de entrega de los materiales a estudiantes de acuerdo con la modalidad que corresponda al grupo atendido. | Atención educativa en los ETCR y ARG focalizados y en espacios de las comunidades aledañas | Cronograma de envío y distribución por area | 2 |  | 1738 | 1097 | 852 | 616 | 0 | 4303 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
8. Acta de entrega de la documentación de cada uno de los estudiantes atendidos a la institución educativa. |  | Cronograma de entrega de documentación por IE | 2 |  | 1738 | 1097 | 852 | 616 | 0 | 4303 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
9. Bases de datos de la población atendida, registrada en SIMAT teniendo en cuenta las características del anexo 6A, identificación de excombatiente/comunidad aledaña, nuevo/previo. | Verificación y socialización mensual de resultados de atención | Comunicación a las SE para la entrega formal de la base de datos en SIMAT | 3 |  | 1738 | 1097 | 852 | 616 | 0 | 4303 | [25 empty] | 2022-06-07 |  | 2022-06-29
10. Informe sobre las trayectorias educativas de los participantes con análisis de las acciones de permanencia desarrolladas, deserción, aprobación, y reprobación. | Certificación y graduación en el Ciclo Lectivo lntegrado correspondiente a cada alumno. | Estructura de informe de los beneficiarios por IE con la aprobación, deserción, reprobación. Reto en la fecha de graduaciones debido a que el calendario se corrió un mes (inicialmente proyectado para junio) | 3 |  | 1529.44 | 965.36 | 749.76 | 542.08 | 0 | 3786.64 | [25 empty] | 2022-06-07 |  | 2022-06-29
11. Actas de reunión de balance, con copia de presentaciones, con las Secretarías de educación en donde conste la presentación de la sistematización de las buenas prácticas y oportunidades de mejora del proceso educativo desarrollado | Sistematización del proceso de atención | Estructura del proceso de sistematización para ser consolidado. | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [25 empty] | 2022-06-07 |  | 2022-06-29
PRODUCTOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD |  |  | METAS | [5 empty] | CRONOGRANA
[11 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
1.2. SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA "ARANDO LA EDUCACION": |  |  |  |  | OCCIDENTE | NORORIENTE | URR | ORIENTE | BOGOTA | TOTAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
12. Acta de reunión de socialización de la propuesta de sostenibilidad a desarrollar con las Instituciones Educativas que cuente con la participación del equipo de la Secretaría de Educación y de las Instituciones Educativas | Diagnóstico y acompañamiento de los establecimientos educativos priorizados para la inclusión o actualización de la modalidad institucional “3011” de educación de adultos. | Cronograma de trabajo con las SE Y IE. | 2 |  | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
13.Informes de capacitación a docentes | Capacitación de docentes en estrategias adragógicas y contenidos pertinentes para la atención de educación formal de jóvenes y adultos | Entrega de informes con listados de asistencia y metodología | 2 |  | 210 | 22 | 35 | 60 | 0 | 327 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
14. Copia de resoluciones de autorización para la implementación de la modalidad institucional de educación formal para jóvenes y adultos | Gestión con las Secretarías de Educación para la inclusión de la modalidad de atención institucional “3011” para la educación formal de jóvenes y adultos. | Gestión de Resoluciones emitidas por cada SE | 2 |  | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
15. Compilado de los planes de estudio elaborados o actualizados en conjunto con el equipo de las ETC e IE. | Acompañamiento para la formulación de planes de estudio y mallas curriculares para la atención de la educación formal de jóvenes y adultos. | Elaboración y actualización de planes de estudio con ETC e IE | 3 |  | 22 | 10 | 17 | 12 | 0 | 61 | [25 empty] | 2022-06-07 |  | 2022-06-29
16. Encuentro Nacional de Experiencias significativas y acciones de mejora en el marco de Arando la Educación | Desarrollar encuentro con 14 ETC ( Incluye rectores de las IE) | Fecha propuesta semana entre el 23 al 27 de mayo. Comité interno preparatorio áreas y comunicacioes. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [26 empty] | 16 y 17 de Junio
2. Lograr el acceso, permanencia e inclusión educativa de la población de niños, niñas adolescentes y jóvenes de las familias de personas en proceso de reincorporación y de las comunidades aledañas, mediante una estretgia de seguimiento y acompañamiento al desarrollo de trayectorias educativas completas
PRODUCTOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD |  |  | METAS | [5 empty] | CRONOGRANA
[11 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
17. Documento descriptivo validado de la estrategia de identificación, seguimiento y acompañamiento para las trayectorias educativas completas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos vinculados a las familias de los reincoporados y de las comunidades aledañas para que sea aplicado de manera articulada por parte del municipio, la secretaria de educación, y los Establecimientos Educativos. | Diseño, validación, y socialización de una estrategia de identificación, seguimiento y acompañamiento para las trayectorias educativas completas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos vinculados a las familias de los reincoporados y de las comunidades aledañas para que sea aplicado de manera articulada por parte del municipio, la secretaria de educación, y los Establecimientos Educativos. En cumplimiento a lo previsto en la Política Nacional de Reincorporación. | 1. Reunión equipos de las areas. Adaptación estrategia de Acceso, bienestar y permanencia (Puntos focales. Diana Giraldo, Heidy Caballero (Oriente), Cristian Zuluaga (Centro URR), María Serna, Ivone Maya (Occidente), Favio Chavez. Lorena Becerra (Nororiente). a. Acceso: Búsqueda activa, Censo aplicación, Gestión de matrícula, Entrega de NFI´s. - Censar hogares con NNA entre 5 a 17 años desescolarizados en ETCR, NAR (Enlaces Fucepaz) y comunidad aledaña (Consultores NRC). - Se censa todo el hogar. - Capacitación censo de 31 Enlaces de Fucepaz. 22 de febrero de 8:30 am 12 pm. (Vía Zoom). Responsable Maicol Nieto con el apoyo de las áreas: Sandra Jimenez. Leidy Sosa (Nororiente), María Serna (Occidente), Cristian Zuluaga (URR), Heidy Caballero, Felipe Macías (Oriente). - Formulario censo Kobo unificado. Dominio por cada área. Formulario Occidente: https://ee.humanitarianresponse.info/x/mpYcaMrb Formulario Oriente: https://ee.humanitarianresponse.info/x/C9lVl01j Formulario URR: https://ee.humanitarianresponse.info/x/t1o5ZOmk Formulario Nororiente: https://ee.humanitarianresponse.info/x/hqWsoKrg - Primer corte del censo 1 de marzo. Segundo corte 4 de marzo. - Censo en comunidades aledañas: 4 de marzo capacitación, 5 al 18 de marzo aplcación del censo, 18 de marzo envío información del censo a NRC Bogotá. Se cuenta coon matriz de distribución de asesores por área que aplicarán el censo. b. Bienestar y Permanencia (Comités Pedagógicos): - Diagnóstico SED (aplicación instrumento). - Caracterización de NNA hijos de reincorporados martriculados en las IE focalizadas. - Caracterización NNAJ en riesgo de deserción focalizados desde las IE. Identificación de casos especiales por cobertura y oferta educativa. - Caja de herramientas: Somos Paz (Golombiao, Retorno a la alegría), Cátedra de paz y DDHH. - Seguimiento de NNA: link caracterización escolar, fomación docente (Política de reconciliación, convivencia y no estigmatización,Cartilla Aprendiendo a cuidarme). Cajas de herramientas. - Refuerzo escolar: Acompañamiento servicio social estudiantil. - Encuentros aprovechamiento del tiempo libre.Visitas familiares, visitas domiciliarias. 2. Ajuste de Herramientas (puntos focales áreas). 3. Articulación con los ETCR y los NAR, así como las comunidades aledañas | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
18. Bases de datos de los niños, niñas y adolescentes que acceden al sistema educativo y que hacen parte de las comunidades de personas en proceso de reincorporación o de las comunidades aledañas | Focalización y búsqueda activa de los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años a atender por ETCR, NAR o ARG focalizados y los espacios cercanos de las comunidades aledañas. | Recepción de kits escolares en las áreas NRC: 5 de marzo. Dictribución de kits a beneficiarios: 5 al 25 de marzo. Niño censado, niño escolarizado. Reto en los cupos de las IE (oferta limitada). | 2 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1000 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
19. Copia de los contratos de los tutores y/o asesores de acompañamiento seleccionados para la atención con listado de distribución territorial de los mismos. | Selección, contratación y formación de tutores de gestión y acompañamiento. | Proceso por área: Oriente: Elaboración de los TdR y Publicación: 03 al 13 de Febrero. Evaluación de Perfiles y lista corta: 14 al 16 de Febrero. Entrevistas: 17 al 24 de Febrero. Preparación documental y Comité de Compras: 25 de Febrero. Elaboración de contratos Envío 28 y 01 de Marzo. Ingreso: 1 marzo.. Proceso de formación: 1 al 4 de marzo. Occidente: Elaboración de los TdR:03 al 05 de enero. Socialización con autoridades locales, rectores del proyecto y perfil requerido del 6 al 13 de enero. Recepción de HV del 14 al 19 de enero.Proceso logístico interno y elaboración de contratos del 20 al 28 de enero. Envío de contratos a asesores 1 de febrero. Proceso de formación del 2 al 11 de febrero. URR: Convocatoria del 18 al 27 de enero. Filtro de perfiles de acuerdo a requisitos del 28 de enero al 1 de febrero. Entrevistas y selección del personal del 3 al 4 de febrero. Contrataci´pon y capacitación del 14 al 23 de febrero. Nororiente: Elaboración de TDR y publicación del 24 al 31 de enero. Evaluación de entrevistas del 7 al 21 de febrero. Preparación documental y comité de comprasdel 22 al 25 de febrero, Elaboración de contratos del 28 al 31 de febrero. Proceso de formación del 1 al 04 de marzo. | 2 |  | 13 | 13 | 14 | 13 | 0 | 53 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
20. Informe de proceso de capacitación del talento humano. |  | Entrega de informes con listados de asistencia | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
21. Verificación y socialización mensual de resultados de atención | Socialización con las Secretarias de Educación de las 14 Entidades Territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Actas. listados y PPT de las reuniones con SE | 2 |  | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
| Articulación con las lnstituciones Educativas que por jurísdicción tienen a cargo la atención de la población focalizada | Actas, listados y PPT de las reuniones con IE | 2 |  | 13 | 10 | 14 | 12 | 0 | 49 | [12 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-25
22. Informe de avance sobre las trayectorias educativas de los participantes con análisis de las acciones de permanencia desarrolladas, análisis de la deserción y avance académico a la fecha. | Seguimiento y acompañamiento a la permanencia de los Niños, Niñas y Adolescentes en los ETCR y ARG focalizados y en espacios de las comunidades aledañas | Entrega de informe | 3 |  | 875 | 875 | 875 | 875 | 0 | 3500 | [12 empty] | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-29
23. Actas de reunión y copia de presentaciones a las Secretarías de educación en donde conste la presentación de la sistematización de las buenas prácticas y oportunidades de mejora del proceso educativo desarrollado. | Sistematización del proceso de atención | Actas, listados y PPT de las reuniones con SE | 3 |  | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | [12 empty] | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-29
3. Socializar y apropiar a las ETC e IE de los lineamientos de la Política de reconciliación, convivencia y no estigmatización, y su inclusión en ambientes escolares, en zonas donde se implementa la reincorporación comunitaria
PRODUCTOS | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD |  |  | METAS | [5 empty] | CRONOGRANA
[11 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
24. Diseño de una estrategia pedagógica y comunicativa para la socialización de los lineamientos de la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización, su inclusión en ambientes escolares, y su impacto en la inclusión y permanencia educativa en zonas donde se implementa la reincorporación comunitaria. | Formulación y desarrollo de una estrategia pedagógica y comunicativa para la socialización de los lineamientos de la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización y su inclusión en ambientes escolares, en zonas donde se implementa la reincorporación comunitaria | Términos de Referencia formulados y publicados para la consultoría del diseño de estrategia pedagógica y comunicativa en la semana del 21 al 25 de febrero. Contratación de cosnultoía para mediados de marzo. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 2021-03-07 |  |  | 2022-03-25
25. Documento avance de talleres por Institución Educativa que vincule directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para la socialización de los lineamientos de política reconciliación, convivencia y no estigmatización y su inclusión en ambientes escolares, y su impacto en la inclusión y permanencia educativa en zonas donde se implementa la reincorporación comunitaria. | Desarrollar talleres por IE | Desarrollo de los talleres entre el 2 de mayo y 1 de junio. Revisar ajustes en calendario. | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | [12 empty] | 2021-03-07 |  |  | 2022-03-25
26. Documento con la descripción de la estrategia de convocatoria de experiencias y proyectos diseñados por las comunidades educativas que impactan la reconciliación, convivencia y no estigmatización en las zonas donde se implementa la reincorporación comunitaria | Documentar las experiencias identificadas en la convocatoria y generar las recomendaciones para la promoción de la inclusión educativa, reconciliación y no estigmatización. |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 2021-03-07 |  |  | 2022-03-25
Informe final sobre el desarrollo de talleres por Institución Educativa que vincule directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para la socialización de los lineamientos de política reconciliación, convivencia y no estigmatización y su inclusión en ambientes escolares, y su impacto en la inclusión y permanencia educativa en zonas donde se implementa la reincorporación comunitaria. | Formulación e implementación de una convocatoria en los entornos educativos de innovación educativa, steam, artes, deportes o alfabetización digital o financiera que promueva la inclusión educativa, reconciliación, convivencia y no estigmatización y estimule el logro de trayectorias educativas completas. |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 2022-06-07 |  | 2022-06-29
Note on C12: Jenny.Burgos@nrc.no: Oriente: 18 Seleccionados. 22 de febrero comité de Compras. 25 al 28 Contratos.

## Kits
OPCIÓN 1 |  |  | OPCIÓN 2
PRODUCTO | DESCIPCIÓN | PRECIO (Incluido impuestos) | PRODUCTO | DESCIPCIÓN | PRECIO (Incluido impuestos)
Morral Escolar Grande | Morral 2 LOGOS BORDADOS | 20468 | Tula para empaque | Tula en Tela antifluidos color gris 2 LOGOS ESTAMPADOS | 6426
Cuadernos | 100 hojas (1 Cuadriculado - 1 Rayado) - Carátulas con Diseño NRC | 5200 | Logo adicional | 1 LOGO 8 COLORES | 1250
Cuadernos | 80 hojas (1 Cuadriculado - 1 Rayado) - Carátulas con Diseño NR | 4900 | Cuadernos | 100 hojas (1 Cuadriculado - 1 Rayado) - Carátulas con Diseño NRC | 5200
Cartuchera para Lápices | Elaborada en lona morral color gris 2 LOGOS BORDADOS | 4939 | Cuadernos | 80 hojas (1 Cuadriculado - 1 Rayado) - Carátulas con Diseño NR | 4900
Boligrafo | Kilométrico 100 color rojo | 381 | Cartuchera para Lápices | Elaborada en lona morral color gris 2 LOGOS BORDADOS | 4939
Boligrafo | Kilométrico 100 color negro | 461 | Boligrafo | Kilométrico 100 color rojo | 381
Lápiz | Mirado # 2 | 274 | Boligrafo | Kilométrico 100 color negro | 461
Borrador | Nata - Pelikan PZ 60 | 1607 | Lápiz | Mirado # 2 | 274
Tajalápiz | Metálico Básico | 387 | Borrador | Nata - Pelikan PZ 60 | 1607
Regla Plástica | Plástica, Flexible, 30 cm | 1737 | Tajalápiz | Metálico Básico | 387
Lápices de Colores | Caja x 12 Unidades - Marca PELIKAN | 4437 | Regla Plástica | Plástica, Flexible, 30 cm | 1737
TRANSPORTE Bogota a: Tumaco, Cali, Quibdó, Villavicencio, Florencia, San Jose del Guaviare, Valledupar, Cucutá, Medellín) | Transporte territorio Nacional | 3000 | Lápices de Colores | Caja x 12 Unidades - Marca PELIKAN | 4437
ETCR-NAR | Transporte a zonas Rurales ( Zonas de dificil acceso, transporte costoso) | 7000 | Block papel bond. | Hojas blancas, 70 hojas, tamaño carta. Marca IMÁGENES -NORMA. | 2969
|  | 54791 | TRANSPORTE Bogota a: Tumaco, Cali, Quibdó, Villavicencio, Florencia, San Jose del Guaviare, Valledupar, Cucutá, Medellín) | Transporte territorio Nacional | 3000
|  |  | ETCR-NAR | Transporte a zonas Rurales ( Zonas de dificil acceso, transporte costoso) | 7000
44968
OPCIÓN 3 / Arando)
PRODUCTO | DESCIPCIÓN | PRECIO (Incluido impuestos)
Morral Escolar Grande | Morral 2 LOGOS BORDADOS | 20468
Logo adicional | 1 LOGO 8 COLORES | 1250
Cuadernos | 100 hojas (1 Cuadriculado - 1 Rayado) - Carátulas con Diseño NRC | 5200
Cuadernos | 80 hojas (1 Cuadriculado - 1 Rayado) - Carátulas con Diseño NR | 4900
Cartuchera para Lápices | Elaborada en lona morral color gris 2 LOGOS BORDADOS | 4939
Boligrafo | Kilométrico 100 color rojo | 381
Boligrafo | Kilométrico 100 color negro | 461
Lápiz | Mirado # 2 | 274
Borrador | Nata - Pelikan PZ 60 | 1607
Tajalápiz | Metálico Básico | 387
TRANSPORTE Bogota a: Tumaco, Cali, Quibdó, Villavicencio, Florencia, San Jose del Guaviare, Valledupar, Cucutá, Medellín) | Transporte territorio Nacional | 2000
ETCR-NAR | Transporte a zonas Rurales ( Zonas de dificil acceso, transporte costoso) | 4000
45867
OPCIÓN 4 ( Niñas y Niños Reincorporación)
PRODUCTO | DESCIPCIÓN | PRECIO (Incluido impuestos)
Morral Escolar Grande | Morral 2 LOGOS BORDADOS | 20468
Logo adicional | 1 LOGO 8 COLORES | 1250
Cuadernos | 100 hojas (1 Cuadriculado - 1 Rayado) - Carátulas con Diseño NRC | 5200
Cuadernos | 80 hojas (1 Cuadriculado - 1 Rayado) - Carátulas con Diseño NR | 4900
Cartuchera para Lápices | Elaborada en lona morral color gris 2 LOGOS BORDADOS | 4939
Boligrafo | Kilométrico 100 color rojo | 381
Boligrafo | Kilométrico 100 color negro | 461
Lápiz | Mirado # 2 | 274
Borrador | Nata - Pelikan PZ 60 | 1607
Tajalápiz | Metálico Básico | 387
Regla Plástica | Plástica, Flexible, 30 cm | 1737
Lápices de Colores | Caja x 12 Unidades - Marca PELIKAN | 4437
Impresión de cartilla Aprendiendo a Cuidarme | Impresión de cartillas de Aprendiendo a Cuidarme según diseño la cartilla y caratulas adjuntas. Tener en cuenta las siguientes especificaciones para la impresión de cada cartilla: 1) 136 páginas internas impresas en 4 x4 tintas en papel bond de 90 gramos (no satinado) 2) Un inserto para página de stickers con medio-corte e impreso a 4x0 tintas en papel adhesivo. Se envía archivo de corte 3) CARÁTULAS: Impresión 4x0 en papel propalmate de 320 gramos plastificado mate. | 15900
Cartilla de Lectoescritura | En cotización | 20000
TRANSPORTE Bogota a: Tumaco, Cali, Quibdó, Villavicencio, Florencia, San Jose del Guaviare, Valledupar, Cucutá, Medellín) | Transporte territorio Nacional | 3000
ETCR-NAR | Transporte a zonas Rurales ( Zonas de dificil acceso, transporte costoso) | 4000
88941

## Encuentro Nacional
DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Tiquetes aereos (Ida y Regreso) | 70 | 900000 | 63000000
almuerzos | 90 | 32000 | 2880000
2 refrigerios | 180 | 15000 | 2700000
hospedaje | 70 | 180000 | 12600000
salón ( Con estación de Café, proyectores) | 1 | 9000000 | 9000000
material del evento ( Escarapela, memorias, carpeta) | 90 | 20000 | 1800000
91980000