## Slide 1
CO1.PCCNTR.3134494
Ministerio de Educación Nacional
Consejo Noruego para Refugiados
2022
Con el apoyo y financiación de:

## Slide 2
Arando Fase 7-2022
Espacio Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander
AGENDA
1. Presentación de Asistentes
2. Resultados 2021
3. Propuesta 2022
4. Compromisos

## Slide 3
Resultados 2021
Implementación – Modelo Proyecto Ser Humano
Estudiantes atendidos
Comunidad aledaña y Excombatientes
26
Instituciones educativas donde se va a implementar
Institución Educativa Francisco José de Caldas en la ETCR Caño Indio
Estudiantes graduados
3 Excombatientes
2 comunidad
4

## Slide 4
Resultados 2021
Apoyos a IE
Institución Educativa Monseñor Díaz Plata Canasta educativa-
Institución Educativa Francisco José de Caldas
Canasta educativa-
Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural de La Gabarra Canasta educativa

## Slide 5
Propuesta 2022
LÍNEA 1: orientada a garantizar la oferta educativa a aproximadamente 3.042 personas excombatientes y de comunidades aledañas, mediante modelos educativos de formación formal para adultos entre los ciclos II y VI, y fortaleciendo las Instituciones Educativas articuladas para la sostenibilidad del proyecto en los territorios.
LÍNEA 2: con el objetivo de lograr el acceso, permanencia e inclusión educativa de la población de niños, niñas adolescentes y jóvenes de las familias de personas en proceso de reincorporación y de las comunidades aledañas, mediante una estrategia de seguimiento y acompañamiento al desarrollo de trayectorias educativas completas.
Esta línea tiene como metas centrales la búsqueda activa de 1.000 niños, niñas y adolescentes, y el acompañamiento a la permanencia de estos más 2.500 en riesgo de deserción.
LÍNEA 3: dirigida a socializar y apropiar los lineamientos de la Política de reconciliación, convivencia y no estigmatización, y su inclusión en ambientes escolares, en zonas donde se implementa la reincorporación comunitaria, vinculando a las 46 Instituciones Educativas en las cuales se implementa el proyecto con talleres de sensibilización y apropiación, y una convocatoria de proyectos y buenas prácticas de reconciliación en escenarios educativos comunitarios con estímulos para 23 de ellas en las 14 ETC focalizadas.

## Slide 6
Propuesta 2022
Línea 1
Implementación por modalidad institucional
ESTUDIANTES FOCALIZADOS |  |  |  |  |  |  | 
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CLEI 3 | CLEI 4 | CLEI 5 | CLEI 6 | TOTAL
Norte de Santander | El Tarra | IE Monseñor Diaz Plata |  |  | 26 | 21 | 47
 | Tibú | IE Francisco José de Caldas | 1 | 23 | 61 | 95 | 180
 |  | IE Concentración Des Rural La Gabarra |  |  | 24 | 37 | 61
 |  | Col Integ Francisco José de Caldas ETCR Caño Indio |  | 6 | 5 | 4 | 15
TOTAL |  |  | 1 | 29 | 116 | 157 | 303

## Slide 7
Esquema de implementación
Línea 1
Implementación pedagógica
Horas a trabajar
Docentes
800 ciclo IV
400 ciclo V - VI
12
1
1
Asesor/a pedagógico
Consultor/a de educación para adultos

## Slide 8
Propuesta 2022
Línea 1
IMPLEMENTACIÓN EN MODALIDAD INSTITUCIONAL – EN 3 INSTITUCIONES
Institución Educativa Monseñor Díaz Plata
Institución Educativa Francisco José de Caldas
Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural de La Gabarra

## Slide 9
Avances en la convocatorias
Publicación de los TDR | 17- 01- 2022- 31-01-2022
Análisis de HV | 25-01-2022- 08- 02-2022
Entrevistas | 01-02- 2021- 17- 02- 2021
Proceso de contratación | 21- 02-2021- 28- 02- 2021

## Slide 10
Calendario Académico
Línea 1
ACTIVIDAD | FECHA | 
Reunión con Secretarías de Educación | 04-02-2022 | 
Reuniones con rectores y coordinadores | 14-02-2022 a 18-02-2022 | 
Inicio de actividades de NRC- IE | 21-02-2022 | 
Inducción de tutores | 01-03-2022 | 
Inicio Actividades académicas –NRC con IE | 01-03-2022 | 
Finalización de actividades académicas | 31-07-2022 | 

## Slide 11
Metodología
Línea 1
Atención presencial
Atención bajo la modalidad institucional
Malla curricular construida por NRC y adecuaciones con cada IE.
Contratación de docentes para el cumplimiento del ciclo educativo.
Entrega de materiales educativas.
Comité académico ( Asesores y la IE)
Horarios para la implementación.

## Slide 12
Temas
Línea 1
Asesoría técnica para la adecuación del PEI
Validación de las mallas curriculares
Incorporación de la oferta en PEI
Emisión de la resolución
Diseño de estrategia de sostenibilidad.
Presentación del ICFES

## Slide 13
Propuesta 2022
Línea 2
Línea 2. INCLUSION EDUCATIVA, RECONCILIACIÓN Y NO ESTIGMATIZACION
    METAS:
    Búsqueda activa de niños, niñas o adolescentes.
    Acompañamiento a la permanencia educativa de niños, niñas y adolescentes en riesgo de desertar del sistema educativo

## Slide 14
Propuesta 2022
Línea 2
ALISTAMIENTO
  Diseño y validación estrategia de identificación, seguimiento y acompañamiento para las trayectorias educativas
  Contratación y capacitación de tutores
  Socialización y articulación con SEC e IE
  Focalización (cruce de bases y gestión territorial)
ATENCIÓN
  Búsqueda activa
  Vinculación y matrícula
  Dotación de kits estudiantes y tutores
  Seguimiento estudiantes y familias
ACOMPAÑAMIENTO
  Acompañamiento a SEC e IE para implementación del seguimiento conjunto
PRODUCTOS y CIERRE
  validación productos
  Validación matrícula
  Reportes
  Sistematización

## Slide 15: Contactos
Luisa Mejía- Asesora del MEN
lumejia@mineducacion.gov.co 3163261321
Lorena Becerra Flórez – Líder de equipo NRC
Lorena.becerra@nrc.no 3138164462

## Slide 16
GRACIAS