Proyecto Arando la Educación

Convenio 183

FECHA:  02-03-2022                                                                      LUGAR: I.E.D. CARLOS RESTREPO ARAUJO

PARTICIPANTES: Rector Jhon Muñoz y Staff NRC.

TEMA: Identificación de oferta y necesidades educativas.

| ACCIONES Y DECISIONES | RESPONSABLE | ¿CUÁNDO? |
| --- | --- | --- |
| - Se socializa con el rector el plan de acción para la implementación del proyecto arando la Educación. - Se hace presentación general de los equipos de trabajo organizados para apoyo en la implementación de Arando en las 3 líneas o componentes, se menciona apoyos y roles de consultor y Asesor Pedagógico: acompañamiento académico, Simat, matricula, Seguimiento y evaluaciones. - Se le informa al rector que NRC en esta fase 7 va a realizar la implementación directa, que se hará un seguimiento con el apoyo de la institución educativa y los docentes contratados |  |  |
| HALLAZGOS: Apuntes sobre el diagnostico aplicado: - La institución educativa no cuenta con la modalidad 3011, para adultos. - La proyección de cupos para la I.E. será 150 cupos, priorizando la continuidad; manifiesta el rector que algunos estudiantes se han retirado por que trabajan. - Se requiere revisión y actualización de los documentos institucionales, PEI Mallas, planes de estudio para educación adulta. - El rector informa que el PEI tiene una anotación en el componente de comunidad sobre atención flexible. |  |  |
| - I.E. menciona que los mayores casos de deserción se reflejan por la falta de oferta laboral y los estudiantes se deben ir al campo para generar recursos y sobrevivir. - La extra-edad también se ha convertido en una causa de deserción escolar, sobre todo por el bollyn. - la estrategia que se utiliza para la permanencia es la escuela de padres, escuela deportiva, PAE, Familias en acción, escuela socioemocional, rutas transporte escolar. - Estrategias de acceso: búsqueda activa de niños y niñas desescolarizados por parte de los docentes en los diferentes barrios, perifoneo, grupos de whatsapp. - los requisitos a pedir por la I.E. para matricular: para población venezolana únicamente certificado de curso anterior y prueba diagnóstica. Acuerdos: - El rector debe definir los 3 docentes que harán parte del equipo de apoyo a la implementación del proyecto arando la educación en la institución educativa. - Para la implementación de Arando 2022 se ofrecen 29 salones, se proyectan 250 cupos, el horario de los sábados de 8 am 6pm |  |  |