Proyecto Arando la Educación

Convenio 183

FECHA:  01-03-2022                                                                            LUGAR: I.E.D San José de Oriente

PARTICIPANTES: Rector de la I.E.D San José de Oriente, Francisco Daza y Staff NRC

TEMA: Identificación de oferta y necesidades educativas.

| ACCIONES Y DECISIONES | RESPONSABLE | ¿CUÁNDO? |
| --- | --- | --- |
| - Se socializa el plan de acción y la intervención directa que estará realizando NRC en cada una de las I.E. - Se le solicita al rector delegar un punto focal y dos docentes más para la articulación de las actividades a desarrollarse en la I.E.D, para tener un grupo de trabajo consolidado. - Se le informa al rector que se realizará una socialización del Proyecto Arando la Educación 2022, los días 7 y 8 recuerda la importancia de participación a este evento. - Se hace presentación general de los equipos de trabajo organizados para apoyo en la implementación de Arando en las 3 líneas o componentes, se menciona apoyos y roles de consultor y Asesor Pedagógico: acompañamiento académico, Simat, matricula, Seguimiento y evaluaciones. - Se deja claridad que para esta fase 7 la implementación la estará realizando directamente NRC. |  |  |
| HALLAZGOS: Apuntes sobre el diagnostico aplicado: - Frente a la oferta educativa para adultos si tienen en su PEI la modalidad 3011, pero no la estan implementando u operando, se requiere actualización. - Se requiere hacer revisión y actualización de documentos institucionales como el PEI, Mallas curriculares, planes de estudio, para la implementación de la modalidad 3011, el rector manifiesta que tiene docentes capacitados para el apoyo de la actualización de los documentos en mención y con experiencia para la implementación del 3011. - El rector manifiesta que cuando operaba ser humano, no tenían conocimiento de las actividades que ellos realizaban y menos de estrategia de formación, y que ellos como entidad que certifica requieren conocer este proceso (Se le explico que esta fase será implementación directa NRC- I.E.D) |  |  |
| - El rector manifiesta que hay mucha población en extraedad y esto es lo que más ocasiona la deserción escolar - La estrategia que se utiliza para la permanencia es la escuela de padres, cuando se presentan casos de señoritas embarazadas se les envían las guías, tiene 3 rutas de transportes, pero en estos momentos no estan en funcionamiento y esto ocasiona que los estudiantes no asistan a clases por la dispersión geográfica donde se encuentran y el peligro que les ocasiona porque tienen que cruzar montañas. - Estrategia de permanencia desde la I.E: se maneja desde la Orientadora escolar a través de la escuela de padres y charlas grupales priorizando las necesidades de los estudiantes. - El rector manifiesta que se deben hacer campañas para que las comunidades aledañas tenga más aceptación con la comunidad de las ectr, ya que se genera mucho bullyn. Acuerdos: - El rector y un equipo de 3 docentes de la I.E. (que el definirá) participaran en el acompañamiento y apoyo de la implementación de Arando, tomando un rol propositivo y activo para el comité pedagógico o en temas de revisión documentos de la I.E. y ajustes, construcción de estrategias de atención junto con el equipo NRC, asesor y consultor, apoyo en construcción de estrategias y revisiones. - Para la implementación de Arando 2022 se ofrecen 10 salones en el horario de 2 a 5 pm - Participación de la socialización del proyecto losdías7y 8de marzo 2022 |  |  |