## MARZO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES- MES MARZO
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM | capacitacion para llenar documentacion |  | capacitacion presencial | capacitacion presencial
1 AL 7
| PM |  |  | capacitacion presencial | capacitacion presencial
Semana 2 | AM | focalizacionde NNAJ | focalizacionde NNAJ | focalizacionde NNAJ | focalizacionde NNAJ | focalizacionde NNAJ
8 AL 14
PM
Semana 3 | AM | reunion con docentes y rector
15 AL 21 | PM | Llamadas telefonicas | Llamadas telefonicas | Llamadas telefonicas | Llamadas telefonicas | Llamadas telefonicas
Semana 4 | AM |  | capacitacion para llenar formatos
22 AL 28 | PM | reunion con docentes, cuidadores, y rector | visitasa casa a casa para firma de documentos | visitasa casa a casa para firma de documentos | visitasa casa a casa para firma de documentos | visitasa casa a casa para firma de documentos
Semana 5 | AM | visitasa casa a casa para firma de documentos | visitasa casa a casa para firma de documentos
29 AL 4 DE JUNIO | PM

## ABRIL
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES - MES ABRIL
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM | Focalizacion NNAJ permanencia | Focalizacion NNAJ permanencia | Focalizacion NNAJ permanencia | capacitacion BLP Y JTD | capacitacion BLP Y JTD | capacitacion BLP Y JTD
1 AL 7
| PM | llenar BD de los NNAJ focalizados | llenar BD de los NNAJ focalizados | llenar BD de los NNAJ focalizados | capacitacion BLP Y JTD | capacitacion BLP Y JTD | capacitacion BLP Y JTD
Semana 2 | AM | visitas para llenar consentimiento informado | visitas para llenar consentimiento informado | visitas para llenar consentimiento informado | visitas para llenar consentimiento informado | entrega de kits
8 AL 14
PM
Semana 3 | AM | focalizacion NNAJ acesso | focalizacion NNAJ acesso | focalizacion NNAJ acesso | focalizacion NNAJ acesso | focalizacion NNAJ acesso
15 AL 21 | PM | llenar BD de los NNAJ focalizados | llenar BD de los NNAJ focalizados | llenar BD de los NNAJ focalizados | llenar BD de los NNAJ focalizados | llenar BD de los NNAJ focalizados
Semana 4 | AM | reunion con docentes y directivos docentes |  |  |  | reunion don cuidadores
22 AL 28 | PM
Semana 5 | AM | realizacion de llamadas telefonicas | realizacion de llamadas telefonicas | realizacion de taller jtd | entrega de BD actualizada
29 AL 4 DE JUNIO | PM | realizacion de llamadas telefonicas | realizacion de llamadas telefonicas

## MAYO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES - MES MAYO
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM |  | realizacion de taller cocinando algo rico con NNAJ y cuidadores | realizacion de taller JTD Con NNAJ y cuidadores | reunion con el rector | actualizacion de BD
1 AL 7
| PM |  |  |  | llamadas para llenar encuesta | actualizacion de BD
Semana 2 | AM | realizacion de visitas a las I,}.E para supervisar la permanencia de NNAJ |  | entrega de kits | llamadas para llenar encuesta
8 AL 14
| PM |  | llamadas para llenar encuesta | llamadas para llenar encuesta | llamadas para llenar encuesta | llamadas para llenar encuesta
Semana 3 | AM |  | Reunion con el rector para solicitud de cupos | focalizacion NNAJ acceso |  | focalizacion NNAJ acceso
15 AL 21 | PM | focalizacion NNAJ acceso | focalizacion NNAJ acceso | focalizacion NNAJ acceso | focalizacion NNAJ acceso | focalizacion NNAJ acceso
Semana 4 | AM | reunion con rector para solicitud de cupos | visita a los NNAJ que no estan asistiendo a clases | realizacion de visitas a las I,}.E para supervisar la permanencia de NNAJ | acompañamiento a la replica de talleres | visita a los NNAJ que no estan asistiendo a clases
22 AL 28 | PM | visita a los NNAJ que no estan asistiendo a clases | visita a los NNAJ que no estan asistiendo a clases | visita a los NNAJ que no estan asistiendo a clases | reunion con la secretaria de cobertura de la I.E para gestion de cupos | visita a los NNAJ que no estan asistiendo a clases
Semana 5 | AM | acompañamiento actividad recreativa liderada por la I.E | focalizacion NNAJ acceso | focalizacion NNAJ acceso | focalizacion NNAJ acceso | aplicación de consentimiento informado
29 AL 4 DE JUNIO | PM | aplicación de encuesta | aplicación de consentimiento informado | aplicación de consentimiento informado | aplicación de consentimiento informado | aplicación de consentimiento informado

## JUNIO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES - MES JUNIO
| DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM | visitas casa a casa para llenar formato de visita inicial |  | focalizacion en el barrio la florida | focalizacion desescolarizados en el barrio la pista | focalizacion en el barrio el chorro para desescolarizados
3 AL 9
| PM |  |  | focalizacion desescolarizados en el barrio 19 de mayo |  | focalizacion en el barrio el cerro
Semana 2 | AM | taller JTD para desescolarizados | Firma de consentimiento informado | entrega de kits | taller JTD con cuidadores y NNA | entrega de kits
10 AL 16
| PM |  |  |  |  | llamadas telefonicas para citar a los cuidadores
Semana 3 | AM |  | reunion para realizar matriculas a los desescolarizados |  | reunion para realizar matriculas a los desescolarizados
17 AL 23 | PM | reporte de BD a consejo nnoruego |  | visita a la I.E para inspecionar que los NNA esten asistiendo a las clases |  | actualizacion de BD para incluir a nuevos beneficiarios
Semana 4 | AM | llamada para citar a la realizacion del taller | visitas casa a casa para llenar formato de visita inicial | preparacion de las actividades y materiales para realizacion del taller | realizacion de taller docente | visitas casa a casa para llenar formato de visita inicial
24 AL 30 | PM | visitas casa a casa para llenar formato de visita inicial | realizacion de taller NNA |  | taller motivacion escolar | visitas casa a casa para llenar formato de visita inicial

## JULIO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES - MES JULIO
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM | visitas casa a casa para llenar formato de visita inicial | llamadas telefonicas para citar a los docentes a taller | alistamiento de taller para docentes | realizacion de taller a docentes | reunion con el rector de la IE
3 AL 9
| PM | visitas casa a casa para llenar formato de visita inicial
Semana 2 | AM | focalizacion desescolarizados | bitacora derechoa la educacion | llamadas telefonicas para citacion al taller | taller JTD con cuidadores y NNA | llamadas telefonicas para citacion al taller
10 AL 16
| PM |  |  |  |  | Taller paradesescolarizados
Semana 3 | AM | visita a la I.E para inspeccionar como va el proceso | realizacion de visitas a las I,}.E para supervisar la permanencia de NNAJ |  | reunion para realizar matriculas a los desescolarizados
17 AL 23 | PM |  |  | realizacion de taller a NNA |  | actualizacion de BD para incluir a nuevos beneficiarios
Semana 4 | AM | reporte de BD a consejo noruego |  | Capacitacion Aprender para avanzar | evaluacion con NNAJ, cuidadores y docentes de lecciones aprendidas | entrega de documentos faltantes
24 AL 30 | PM | realizacion de visitas a las I,}.E para supervisar la permanencia de NNAJ | llamadas para retiro de entrega de cash | recoleccion de firmas a los que recibieron cash | recoleccion de firmas a los que recibieron cash