## MARZO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
DÍA/JORNADA |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 2 | AM | Formación sobre el proyecto arando la educación |  | formación bases de datos | Formación formtos a utlizar | Formación formtos a utlizar
7 AL 12
Semana 3 14 Al 19 | AM |  | Socialización e implentacion del proyecto en las IE, Presentación de tutores. | Reunión con docentes de las IE sede bachillerato | Reunión con docentes de las IE sede primaria, reporte de alumnos en riesgo de desercion escolar | Verificacion de alumnos reportados en riesgo de deserción en el SIMAT.
PM
Semana 4 | AM |  | Reunión con la inspectora de policia para la socialización del proyecto. |  | Ubicación, focalización de alumnos, reportados en riesgo, presentación del programa a cuidadores.
21 AL 26 | PM
Semana 5 | AM |  |  | Reunión con enlace de educación
28 AL 1 DE ABRIL | PM | Ubicación, focalización de alumnos, reportados en riesgo, presentación del programa a cuidadores. | Ubicación, focalización de alumnos, reportados en riesgo, presentación del programa a cuidadores. | Ubicación, focalización de alumnos, reportados en riesgo, presentación del programa a cuidadores. | Ubicación, focalización de alumnos, reportados en riesgo, presentación del programa a cuidadores. | Ubicación, focalización de alumnos, reportados en riesgo, presentación del programa a cuidadores.

## ABRIL
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
DÍA/JORNADA |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM |  |  | Reunión con el coordinador y lider comunitario del Mirador | Taller de capacitación linea 2 Riohacha- Guajira | Taller de capacitación linea 2 Riohacha- Guajira
4 AL 9 | PM | Actualización en campo de datos de los alumnos en riesgo de deserción. | Actualización en campo de datos de los alumnos en riesgo de deserción.
Semana 2 | AM | Aplicación de formato de Consentimiento Informado a los alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. | Aplicación de formato de Consentimiento Informado a los alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. | Aplicación de formato de Consentimiento Informado a los alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. | Receso semana santa | Receso semana santa
11 AL 16
| PM |  | *Reunión con el equipo de linea 2 Cesar. *Reunión con NRC y con el equipo linea 2. | Actualización de base de datos, y validador
Semana 3 | AM | Reunión con el Rector de IE Técnico Agropecuario San José
18 AL 23 | PM | Programación y organización del taller para docentes. | Aplicación de formato de Consentimiento Informado a los alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. | Focalización de los alumnos nuevos en riesgo y desescolarizados para completar el cupo. | Gestión de la oferta educativa para los alumnos que se encuentran desescolarizados. | Actualización de base de datos, y validador
Semana 4 | AM |  | Programación y organización del taller para alumnos Bachillerato |  | Programación y organización del taller para alumnos Primaria
25 AL 30 | PM | Aplicación de formato de Consentimiento Informado a los alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. | Focalización de los alumnos nuevos en riesgo y desescolarizados para completar el cupo. | Taller LTP dirigido a …...docentes por confirmar fecha | Taller BLP con los alumnos de la IE Técnico agropecuario (Primaria. | Taller BLP con los alumnos de la IE Técnico agropecuario (secundaria.

## MAYO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM | Reunión con el Coordinador de IE Técnico Agropecuario San José sede primaria |  |  | Aplicación del taller de BLP a docentes
1 AL 7
| PM | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. |  | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. |  | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados.
Semana 2 | AM |  |  |  | Aplicación de pretest a docentes de la IE Técnico Agropecuario sede Primaria.
8 AL 14
| PM | Aplicación del taller de BLP a docentes | Taller JTD "Cocinando algo rico" cuidadores | Entrega de Kits alumnos de acceso y permanencia
Semana 3 | AM
15 AL 21 | PM |  | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. | Taller LTP para alumnos de acceso | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados.
Semana 4 | AM |  |  |  | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados.
22 AL 28 | PM | Aplicación del taller de BLP a docentes |  |  | focalización de alumnos nuevos de acceso en el Municipio de la Paz | focalización de alumnos nuevos de acceso en el Municipio de la Paz | focalización de alumnos nuevos de acceso en el Municipio de la Paz
Semana 5 | AM |  | Reunión con el Coordinador de la sede primaria.
29 AL 4 DE JUNIO | PM | focalización de alumnos nuevos de acceso en el Municipio de la Paz |  | Taller JTD para alumnos de permanencia. | focalización de alumnos nuevos de acceso en el Municipio de la Paz

## JUNIO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM |  |  | Entrega de kits a alumnos nuevos de acceso focalizados en el Municipio de la Paz
5 AL 11
| PM | Taller LPT para alumnos nuevos de acceso focalizados en el Municipio de La Paz | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. | Taller JTD " Somos artistas" con alumnos de permanencia y cuidadores Entrega de kits a alumnos de permanencia de no asistieron a la entrega. anterior. |  | Focalización alumnos nuevos de acceso en el Municipio de la paz.
Semana 2 | AM |  |  | Entrega de base de datos de los alumnos de acceso nuevos focalizados en el municipio de la Paz. |  | Consentimiento informado a alumnos nuevos de acceso focalizados en el municipio de La Paz.
12 AL 18
| PM | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados. |  |  | Taller LPT para alumnos nuevos de acceso focalizados en el Municipio de San José.
Semana 3 | AM |  |  | Gestión ante las instituciones educativas para la escolarización de los alumnos nuevos de acceso focalizados. |  | Taller a docentes " El derecho a la educación"
19 AL 25 | PM | Aplicación de pretest alumnos en riesgo de deserción escolar que se encuentran focalizados.
Semana 4 | AM
26 AL 2 DE JULIO | PM | Taller "motivación escolar" a alumnos de acceso que se encuentran ubicados en el municipio de La Paz. |  | Aplicación del formato de visita inicial a los alumnos nuevos que se focalizaron de acceso en eel municipio de La Paz. | Taller de motivación escolar a alumnos de acceso y en riesgo en el municipio de San José.

## JULIO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM |  | Aplicación del formato de visita inicial a los alumnos nuevos que se focalizaron de acceso en el municipio de La Paz. |  | Reunión con el rector y directora de nucleo de la IE San José en el municipio de la paz. | Acompañamiento a docentes para el taller replica de BLP con los alumnos de la I:E
3 AL 9
| PM | Aplicación del formato de visita inicial a los alumnos nuevos que se focalizaron de acceso en eel municipio de La Paz. | Taller LPT para los alumnos nuevos de acceso focalizados en el munucipio de La Paz | Aplicación del formato de visita inicial a los alumnos nuevos que se focalizaron de acceso en eel municipio de La Paz. | Entrega de kits a alumnnos faltantes.
Semana 2 | AM | Acompañamiento a docentes para el taller replica de BLP con los alumnos de la I:E |  | Taller a docentes "Diseño de ruta aplicación de ruta Aplicación politica de reconciliación" | Reunion con la secretaria de la IE San José en el municipio de la Paz | Reunion con coordinadacion, docentes para seguimeinto de NRC al proceso en San José de Oriente.
10 AL 16
| PM |  |  |  | Taller de motivación para los alumnos nuevos de acceso focalizados en el municipio de La Paz
Semana 3 | AM
17 AL 23 | PM |  | Actualizacion de documentos, base de datos, formatos requeridos etc.. |  | Taller JTD " La feria" con alumnos de permanencia y cuidadores | Actualizacion de documentos, base de datos, formatos requeridos etc..
Semana 4 | AM
24 AL 30 | PM | Actualizacion de documentos, base de datos, formatos requeridos etc.. |  |  | Taller de capacitación para socializar el taller :Estretegia evaluar para avanzar con los docentes de la IE Tecnico agropecuario San José de Oriente | Lecciones aprendidas con los alumnnos de accceso y cuidadores en el municipio de la Paz.