## MARZO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
DÍA/JORNADA |  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
8 de marzo | aM- PM | Formación del proyecto Arando la Educación | Reuniones Bilaterales sobre los procesos que se implementara´na en el proyecto | Formación bases de datos | Formación formatos a utilizar | Formación formatos a utilizar
Semana 2 | AM | Presentación del programa y lasactividades al Rector provicional. Aún no se ha asignad rectr y se panifica cn a cordinadra responsable del bachillerato | Se le presenta el proyecto a la coordinadora responsable de primaria | Focalizacion de estudiantes via telefonica, para ubicación | Focalizacion de estudiantes via telefonica, para ubicación | Focalizacion de estudiantes via telefonica, para ubicación
11 AL 16
PM
Semana 3 | AM | Focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar | Focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar | Continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes de la I.E (CDR) del municipio de Manaure-Cesar alumnos de bachillerato y primaria | Actuaización del listado de estudiantes en peigr de deserción de 6to a grado 11 | Planificación para la realización de los talleres con los docentes
18 AL 23 | PM |  |  | Focalizacion de estudiantes via telefonica, para ubicación | Preparacion y revision de materiales de trabajo | Preparacion y revision de materiales de trabajo
Semana 4 | AM | Reunión de preparación pedagógica para iniciar el proceso de formación | Realización de taller a docentes primaria y bachillerato | Panificación de las fechas tentativas para las réplicas de los talleres de los docentes a los estudiantes | Realización del cronograma de actividades con los docentes | Ajuste a la base de datos, para la actualización de la información de los estudiantes focalizados.
25 AL 30 | PM

## ABRIL
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM | Focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar | Continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes del CDR municipio de Manaure-Cesar | Continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar | Capacitación BLP - JTD
| PM | Continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar
Semana 2 | AM | se realiza llamada telefónica a la Rectora para acordar reunión y planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres, la misma manifiesta que ya no está en la institución, y que además la institución ya esta de vacaciones por la semana santa | Semana Santa
PM
Semana 3 | AM | Presentación del programa y lasactividades al Rector provicional. Aún no se ha asignad rectr y se panifica cn a cordinadra responsable del bachillerato | se le presenta el proyecto a la coordinadora responsable de primaria | continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes de la i.e (cdr) del municipio de manaure-cesar alumnos de bachillerato y primaria | actuaización del listado de estudiantes en peigr de deserción de 6to a grado 11 | planificación para la realización de los talleres con los docentes
18 AL 23 | PM | Preparacion y revision de materiales de trabajo | focalizacion de estudiantes via telefonica, para ubicación | focalizacion de estudiantes via telefonica, para ubicación | preparacion y revision de materiales de trabajo | preparacion y revision de materiales de trabajo
Semana 4 | AM | Reunión de preparación pedagógica para iniciar el proceso de formación | realización de taller a docentes primaria y bachillerato | panificación de las fechas tentativas para las replicas de los talleres de los docentes a los estudiantes | realización del cronograma de actividades con los docentes | ajuste a la base de datos, para la actualización de la información de los estudiantes focalizados.

## MAYO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM |  | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | Preparacion y revision de materiales de trabajo. planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres
1 AL 7
PM
Semana 2 | AM | PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES CON LOS DOCENTES | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | Preparacion y revision de materiales de trabajo. planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres
8 AL 14
PM
Semana 3 | AM | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | TALLER CON NNA PERMANENCIACONTANDO HISTORIAS | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | VISTA CASA A CASA DE LOS NNA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO CENSO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO | PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES CON LOS DOCENTES
15 AL 21 | PM
Semana 4 | AM | PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES CON LOS DOCENTES | Preparacion y revision de materiales de trabajo. planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres | TALLER CON NNA PERMANENCIACONTANDO HISTORIAS | TALLER CON NNA PERMANENCIA COCINANDO ALGO RICO | ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE NNA EN PELIGRO DE DESERCIÓN
22 AL 28 | PM
Semana 5 | AM | TALLER CON NNA PERMANENCIA COCINANDO ALGO RICO | Taller (CREANDO UNA HISTORIA)estudiantes en permanencia del CDR | ELABORACION DE BASE DE DATOS DE PADRES Y O CUIDADORES DE NNA EN PELIGRO DE DESERCION | Taller (somos artistas) con estudiantes en permanencia del CDR | Preparacion y revision de materiales de trabajo. planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres
29 AL 4 DE JUNIO | PM

## JUNIO
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM |  |  | Focalización directa de niñs/as y adolescentes desescolarizados ubicados en la zona del municipio de Manaure-Cesar | Continuidad del proceso de focalización directa en el barrio las Marias, Pozo Hondo, vereda Nicaragua, y Barrio Pepe Castro municipio de Manaure-Cesar | Focalización directa de niñs/as y adolescentes desescolarizados ubicados en la zona del municipio de Manaure-Cesar
| PM |  |  | Focalización directa de niñs/as y adolescentes desescolarizados ubicados en la zona del municipio de La Paz-Cesar | Focalización directa de niñs/as y adolescentes desescolarizados ubicados en la zona del municipio de La Paz-Cesar | Preparacion y revision de materiales de trabajo. planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres
|  |  |  | Continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar | Continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar
Semana 2 | AM | Taller (somos artistas) con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes en permanencia del CDR | Focalización directa de niñs/as y adolescentes desescolarizados ubicados en la zona del municipio de Manaure-Cesar con el fin de dar cumplimiento a la meta | Entrega de kits en La Paz de 7am a 9 am en el Mega colegio a niños/as y adolescentes de acceso de 10 am a 12am en el CDR a niños/as y adolescentes en acceso y permanencia | Focalización directa de niñs/as y adolescentes desescolarizados ubicados en la zona del municipio de Manaure-Cesar con el fin de dar cumplimiento a la meta | Planificación para la realización de los talleres con los docentes (bitácora del derecho a la educación y motivación escolar en el cdr de manaure
| PM | 1er Taller con padres, cuidadores o acudientes y niños/as y adolescentes de acceso | Focalización directa de niñs/as y adolescentes desescolarizados ubicados en la zona del municipio de La Paz-Cesar con el fin de dar cumplimiento a la meta |  | Focalización directa de niñs/as y adolescentes desescolarizados ubicados en la zona del municipio de La Paz-Cesar con el fin de dar cumplimiento a la meta | Preparacion y revision de materiales de trabajo. planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres
|  |  | Continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar |  | Continuidad del proceso de focalización directa de los estudiantes ubicados en la zona veredal del municipio de Manaure-Cesar
Semana 3 | AM | FESTIVO | Ajuste a la base de datos, para la actualización de la información de los estudiantes focalizados. | Trabajo de enlace para escolarizar a los niños/as y adolescentes encontrados en la focalización que se encuentran desescolarizados en Manaure-Cesar | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de Manaure | REALIZACIÓN DE LOS TALLERES CON LOS DOCENTES (BITÁCORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y MOTIVACIÓN ESCOLAR
21 AL 24 | PM |  | Trabajo de enlace para escolarizar a los niños/as y adolescentes encontrados en la focalización que se encuentran desescolarizados en La Paz-Cesar | Trabajo de enlace para escolarizar a los niños/as y adolescentes encontrados en la focalización que se encuentran desescolarizados en La Paz-Cesar | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de La Paz | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso
Semana 4 | AM | FESTIVO | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en Manure-Cesar | panificación de las fechas tentativas para las replicas de los talleres de los docentes a los estudiantes | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes en permanencia del CDR | Ajuste a la base de datos, para la actualización de la información de los estudiantes focalizados.
28 DE JUNIO AL1 DE JULIO
| PM |  | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en La Paz-Cesar |  | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de La Paz | Preparacion y revision de materiales de trabajo. planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres
26 AL 2 DE JULIO | PM

## JULIO
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
TUTOR | DÍA/JORNADA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
Semana 1 | AM | FESTIVO | Visita casa a casa para apicar e frmat de visita y panificar taller a NNA de acceso en manaure | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en Manure-Cesar | Apoyo en la entrega de kits escolares con el personal de NRC | Preparacion y revision de materiales de trabajo. De la planificación de las fechas tentativas para desrrollar los talleres
| PM |  | Planificación de las fechas tentativas para las replicas de los talleres de los docentes a los estudiantes | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en Manure-Cesar | Trabajo de enlace para escolarizar a los niños/as y adolescentes encontrados en la focalización que se encuentran desescolarizados en La Paz-Cesar | Visita al CDR Manaure para reunión con el rector y consolidar los cupos para los NNA de acceso en Manaure
Semana 2 | AM | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en Manure-Cesar | Trabajo de enlace para escolarizar a los niños/as y adolescentes encontrados en la focalización que se encuentran desescolarizados en Manaure-Cesar | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de Manaure | Realización de las réplicas de los talleres de los Docentes con los estudiantes en Manaure | Realización de los talleres Bitácora del Derecho a la Educación y Motivación escolar en Manaure
| PM | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en La Paz-Cesar | Trabajo de enlace para escolarizar a los niños/as y adolescentes encontrados en la focalización que se encuentran desescolarizados en La Paz-Cesar | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de La Paz | Realización de los talleres Bitácora del Derecho a la Educación y Motivación escolar en La Paz | Preparacion y revision de materiales de trabajo. planificar fechas tentativas para desrrollar los talleres
Semana 3 | AM | Continuidad de los talleres para los NNA de acceso en Manaure Cesar | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en Manaure | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de Manaure | Realización de las réplicas de los talleres de los Docentes con los estudiantes en Manaure | Preparación y revision de materiales de trabajo
17 AL 23 | PM | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en La Paz-Cesar | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en La pz | Planificación de las fechas tentativas para las réplicas de los talleres de los docentes con los estudiantes de La Paz Cesar | Realización de las réplicas talleresde los Docentes a los estudiantes en La Paz | Preparacion y revision de materiales de trabajo. De la planificación de las fechas tentativas para desrrollar los talleres
Semana 4 | AM | Seguimiento a los NNA EN acceso y permanencia en el cierre del proyecto | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de Manaure | Realización de las réplicas de los talleres de los Docentes con los estudiantes en Manaure | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de Manaure | Entrega de informes y lo que sea solicitado por el personal del NRC
24 AL 30 | PM | Elaboración de taller a niños/as y adolescentes de acceso en La pz | Continuidad de los talleres con padres, cuidadores o acudientes y estudiantes de acceso en el municipio de La Paz | Realización de las réplicas talleresde los Docentes a los estudiantes en La Paz | Realización de las réplicas talleresde los Docentes a los estudiantes en La Paz | Entrega de informes y lo que sea solicitado por el personal del NRC FIN DEL PROYECTO