# Informe de avance sobre las trayectorias educativas de los participantes con análisis de las acciones de permanencia desarrolladas, análisis de la deserción y avance académico a la fecha

Introducción

Cumpliendo con el ejercicio propuesto en el “Documento descriptivo validado de la estrategia de identificación, seguimiento y acompañamiento para las trayectorias educativas completas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos vinculados a las familias de los reincorporados y de las comunidades aledañas y su aplicación de manera articulada en las 14 Secretarías de Educación Certificadas priorizadas (CESAR, LA GUAJIRA, NORTE DE SANTANDER, TOLIMA, ANTIOQUIA, META, GUAVIARE, CAQUETA,PUTUMAYO, CAUCA, QUIBDÓ, CHOCÓ, TUMACO, NARIÑO) y 46 Establecimientos Educativos – EE- en las cuales se implementó el proyecto. De esta manera, se presenta a continuación los alcances en la implementación de la estrategia desarrollada desde sus 3 líneas de trabajo: I. Asistencia técnica para la gestión y adopción de la ruta de acceso y permanencia educativa de la población. II. Seguimiento y acompañamiento a las Trayectorias Educativas de los niños, niñas y adolescentes de las familias de las personas en proceso de reincorporación y comunidades aledañas. III. Fortalecimiento de los procesos educativos en aula y con la comunidad educativa a través de la priorización de algunas de las estrategias pedagógicas del “Combo de Paz”: aprender para cuidar y en algunos casos en la incorporación de los lineamientos de la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización.

# Logros de las Estrategias priorizadas para la identificación, seguimiento y acompañamiento

A partir de la estrategia de acceso enmarcada en la búsqueda activa (conformación de comités de acceso y permanencia, georreferenciación), aplicación del censo de desescolaridad en territorio, articulación con actores educativos (docentes, directivos docentes, enlaces educativos de FUCEPAZ, tutores pedagógicos) y líderes comunitarios y socialización de la ruta de acceso, bienestar y permanencia educativa, estrategias de orientación a padres y NNAJ para la vinculación al sistema educativo, motivación a NNAJ y sus familias, gestión de matrícula (cupos) con las IE e incidencia ante las Secretarías de Educación, cruces de bases de datos de las ETC, se obtuvieron los siguientes resultados:

Se identificaron 1.310 NNA desescolarizados en edad escolar de 5 a 17 años (573 mujeres -44%- y 737 hombres -56%-), en 12 departamentos, desagregados de la siguiente manera:

Gráfica 1. Población identificada desescolarizada

Por Departamento y municipio respectivamente a continuación se presenta el siguiente resumen:

| Departamento/Municipio | # Desescolarizados |
| --- | --- |
| ANTIOQUIA | 68 |
| DABEIBA | 44 |
| MUTATA | 8 |
| URRAO | 8 |
| ANORÍ | 8 |
| CAQUETÁ | 72 |
| EL DONCELLO | 17 |
| LA MONTAÑITA | 27 |
| SAN VICENTE DEL CAGUAN | 28 |
| CAUCA | 102 |
| BUENOS AIRES | 29 |
| CALDONO | 2 |
| MIRANDA | 17 |
| PATÍA | 54 |
| CESAR | 91 |
| BOSCONIA | 3 |
| LA PAZ | 78 |
| MANAURE | 10 |
| CHOCÓ | 71 |
| MEDIO ATRATO | 22 |
| QUIBDÓ | 25 |
| CARMEN DEL DARIEN | 5 |
| BOJAYÁ | 19 |
| GUAVIARE | 80 |
| CALAMAR | 39 |
| SAN JOSE DEL GUAVIARE | 41 |
| LA GUAJIRA | 88 |
| FONSECA | 66 |
| SAN JUAN DEL CESAR | 22 |
| META | 231 |
| FUNDADORES | 22 |
| JARDÍN DE PEÑAS | 39 |
| LA MACARENA | 13 |
| LA URIBE | 32 |
| MAPIRIPAN | 27 |
| MESETAS | 12 |
| SAN JUAN DE ARAMA | 33 |
| VISTA HERMOSA | 53 |
| NARIÑO | 300 |
| CUMBAL | 19 |
| TUMACO | 30 |
| SAN ANDRÉS DE TUMACO | 251 |
| NORTE DE SANTANDER | 117 |
| EL TARRA | 23 |
| TIBÚ | 94 |
| PUTUMAYO | 45 |
| PUERTO ASÍS | 45 |
| TOLIMA | 45 |
| CHAPARRAL | 33 |
| ICONONZO | 7 |
| PLANADAS | 5 |
| Total general | 1.310 |

Nota: Se cuenta con el informe de censo consolidado en los entregables del proyecto en el cual se encuentra en detalle los hallazgos del proceso.

Luego del acompañamiento de la gestión a la escolarización de los 1.310 NNA identificados desescolarizados, se lograron escolarizar un total de 617 NNA (301 mujeres -49%- y 316 hombres -51%-) equivalentes al 47% del total de la población. Se anexan bases de datos de la población desescolarizada y escolarizada respectivamente.

Gráfica 2. Población escolarizada

Por Departamento, municipio e Institución Educativa respectivamente a continuación, se presenta el siguiente resumen:

| Departamento/Municipio/IE | # Escolarizados |
| --- | --- |
| ANTIOQUIA | 10 |
| DABEIBA | 6 |
| IE JUAN HENRIQUE WITHE | 6 |
| MUTATA | 4 |
| I.E. PAVARANDÓ | 4 |
| CAQUETÁ | 35 |
| EL DONCELLO | 9 |
| IE LA CEIBA | 2 |
| IE LA CEIBA SEDE SAN JOSÉ | 4 |
| IE LA CEIBA SEDE VENTUROSA | 3 |
| LA MONTAÑITA | 15 |
| IE EL CEDRO SEDE AGUA BONITA | 13 |
| IE EL CEDRO SEDE LOS MORROS | 2 |
| SAN VICENTE DEL CAGUAN | 11 |
| IE LOS ANDES | 11 |
| CAUCA | 70 |
| BUENOS AIRES | 25 |
| IE AGROAMBIENTAL LA NUEVA ESPERANZA | 25 |
| CALDONO | 2 |
| IE ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ | 2 |
| MIRANDA | 9 |
| IE MONTERREDONDO | 9 |
| PATÍA | 34 |
| IE DE DESARROLLO RURAL EL ESTRECHO | 34 |
| CESAR | 43 |
| BOSCONIA | 3 |
| IED CARLOS RESTREPO ARAUJO | 3 |
| LA PAZ | 37 |
| IE SAN JOSÉ | 34 |
| IE TÉCNICO AGROPECUARIO SAN JOSÉ DE ORIENTE | 3 |
| MANAURE | 3 |
| IE CONCENTRACIÓN EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL | 3 |
| CHOCÓ | 65 |
| BOJAYÁ | 19 |
| IEA LA LOMA DE BOJAYÁ | 19 |
| CARMEN DEL DARIEN | 3 |
| CE PRIMITIVO PALACIOS | 3 |
| MEDIO ATRATO | 21 |
| CE BEBARAMÁ | 21 |
| QUIBDÓ | 22 |
| IE MIGUEL A CAIDEDO | 22 |
| GUAVIARE | 55 |
| CALAMAR | 23 |
| IE CARLOS MAURO HOYOS | 23 |
| SAN JOSE DEL GUAVIARE | 32 |
| IE CHARRAS | 9 |
| IE EL CRISTAL | 2 |
| IE JOSE MIGUEL LOPEZ CALLE | 6 |
| IE JOSE MIGUEL LOPEZ CALLE SEDE MIROLINDO | 8 |
| IE. JOSE MIGUEL LOPEZ CALLE SEDE NUEVA GENERACION | 7 |
| LA GUAJIRA | 43 |
| FONSECA | 22 |
| IE TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA | 8 |
| IE AGROPECUARIA DE CONEJO | 14 |
| SAN JUAN DEL CESAR | 21 |
| IE ANA JOAQUINA RODRÍGUEZ | 21 |
| META | 110 |
| JARDÍN DE PEÑAS | 20 |
| I.E JARDIN DE PEÑAS | 20 |
| LA URIBE | 18 |
| IE RAFAEL URIBE URIBE | 18 |
| MAPIRIPAN | 20 |
| IE JORGE ELIECER GAITÁN | 20 |
| MESETAS | 12 |
| IE ESCUELA BUENAVISTA | 7 |
| IE ESCUELA NUEVA ESPERANZA | 2 |
| IE ESCUELA RIO CAFRE SEDE PAYANDESAL | 1 |
| IE LOS FUNDADORES | 2 |
| SAN JUAN DE ARAMA | 20 |
| IE SAN JUAN DE ARAMA | 20 |
| VISTA HERMOSA | 20 |
| IE GABRIELA MISTRAL | 20 |
| NARIÑO | 115 |
| SAN ANDRÉS DE TUMACO | 85 |
| CE LA VARIANTE | 10 |
| CE SAN JOSÉ DE GUAYABO | 35 |
| IE CHILVI | 11 |
| IE IBERIA | 29 |
| TUMACO | 30 |
| IE COMUNIDAD DE VIENTO LIBRE | 30 |
| NORTE DE SANTANDER | 26 |
| EL TARRA | 16 |
| IE MONSEÑOR DÍAZ PLATA | 16 |
| TIBÚ | 10 |
| IE CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL LA GABARRA | 7 |
| IE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 3 |
| PUTUMAYO | 28 |
| PUERTO ASÍS | 28 |
| IER EL CUEMBÍ | 28 |
| TOLIMA | 17 |
| CHAPARRAL | 14 |
| IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 8 |
| IE SIMÓN BOLÍVAR | 4 |
| IE SOLEDAD MEDINA | 2 |
| ICONONZO | 2 |
| IE LA FILA | 2 |
| PLANADAS | 1 |
| IE ANTONIO NARIÑO | 1 |
| Total general | 617 |

Del total de matriculados, un 69% (424) pertenecen a grados de básica primaria (preescolar a 5°). El 31% (193) pertenecen a grados de básica media y básica secundaria (6° a 11°). Se adjunta base de datos de estudiantes. Por otra parte, es importante resaltar que el 5% de los estudiantes (31) fueron escolarizados en MEF´s tales como: Aceleración del aprendizaje, Escuela Nueva o Sabatino.

También se resalta que, el 0,5% de estudiantes desertaron (3 estudiantes de La Marina Chaparral Tolima de grados 6° y 9°), luego de la matrícula debido a baja motivación escolar. La oferta de los MEF en los territorios no se adapta a sus necesidades y expectativas (Distancia de la IE y priorización de actividades laborales para el aporte económico en el hogar). Por otra parte, el 5% de los estudiantes matriculados (34 estudiantes) han venido asistiendo intermitentemente a las clases debido a que algunos trabajan entre semana, cambio de residencia, baja motivación escolar (26 estudiantes pertenecen a grados de bachillerato y los demás a primaria).   Desagregación de los 34 estudiantes: Guaviare 2, Meta 25, Putumayo 5, Tolima 2.

El siguiente esquema sintetiza y estructura el proceso desarrollado en el marco de la estrategia de acceso:

Importante resaltar que, el proceso de contacto inicial con las familias y los NNAJ para la vinculación al proyecto se dio por medio del comité de búsqueda activa compuesto por el rector/a del establecimiento educativo, un/a líder de la comunidad, una persona de FUCEPAZ y el/la asesora pedagógica de NRC. Este grupo de personas inicialmente caracterizaron a la población de interés por medio de las bases de los establecimientos educativos que permitía identificar quienes estaban por fuera del sistema, quienes no se habían matriculado para esta vigencia y permanecían en el territorio, así mismo, con el apoyo del equipo de FUCEPAZ, se identificaron las familias con hijos/as en edad escolar sin estudiar y con esta información se dio paso al desarrollo de las visitas  domiciliarias para la aplicación del censo.

El cruce de información permitió identificar a los NNA por fuera del sistema escolar, pero para proceder con el levantamiento del censo, fue necesario identificar si permanecían dentro de las comunidades o si quizá habían sido trasladados hacia otras zonas. Una vez depurada la información, se procedió con el levantamiento del censo. Este proceso del censo fue desarrollado con el consentimiento de las familias y los líderes de la comunidad. Así mismo, se planeó continuar con la búsqueda activa para fomentar la escolarización mediante estrategias de voz a voz y la participación de las familias y los niños y niñas en los diversos espacios de socialización que se continuaron realizando con el apoyo de los rectores.

Dentro del proceso del censo, se resaltaron algunas historias de vida de beneficiarios, por lo cual se presenta a continuación la siguiente del área de Occidente:

“Doña Yolanda es una mujer cabeza de familia que a sus 70 años está encargada del cuidado y manutención de sus tres nietos, dos de 11 años y uno de 14, los tres son huérfanos debido al conflicto armado. Esta familia, habitante de Tumaco, al igual que muchas otras, se vio afectada por la pandemia, la cual obligó a los 3 menores de edad a abandonar sus estudios, pues su abuela no contaba con los recursos para  garantizarles la permanencia. Para ubicar a esta familia, fue indispensable la voluntad de los líderes de la comunidad, la cual no es fácilmente accesible, pues en ella se propician constantes enfrentamientos entre bandas que limitan el acceso a la zona. Por ello, cuando los líderes conocieron del proyecto, solicitaron que la asesora pedagógica fuera hasta la vivienda, conociera las condiciones y levantara la información. En este ejercicio de censo y gestión, la asesora expuso el caso ante la rectora del establecimiento educativo más cercano para promover la matrícula de los tres niños, además, desde el proyecto se les garantizó el kit escolar para que contaran con sus útiles y el apoyo económico de $50.000 por niño para la gestión de la matrícula. Con ello, desde la institución se les garantizó la alimentación para que permanecieran en el sistema y la asesora se encargó del refuerzo escolar y desarrollo de las guías de aprendizaje”.

Conscientes de la responsabilidad que tienen los padres y madres, a la par del levantamiento del censo, se desarrollaron 2 talleres motivacionales sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación en los proyectos de vida de las y los estudiantes, lo que permitió que padres y madres se apropiaran del proceso de sus hijos y buscaran los mecanismos para superar los obstáculos que dificultaban la continuidad formativa. Igualmente, se realizaron transferencias sobre habilidades pedagógicas para fortalecer el acompañamiento educativo en los hogares.

Todo el proceso de gestión contó con la entrega de kits escolares y auxilio económico para la gestión de matrícula de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Respecto a la baja escolarización alcanzada en el área de Centro-URR para los departamentos de Antioquia (10) y Tolima (17), es importante mencionar las dificultades en torno al acceso de los NNA al sistema educativo. Por un lado, se identifican las barreras de acceso a nivel institucional, debido a factores como: déficit en la oferta de cupos escolares, especialmente para NNA en extraedad, avance en el calendario académico, instituciones educativas demasiado alejadas de las zonas de residencia de los y las estudiantes, sin contar con una garantía de transporte escolar. Así mismo, factores asociados al contexto como zonas minadas, reclutamiento de NNA por parte de grupos armados, zonas de desastres naturales, entre otros. Finalmente, factores asociados a la falta de motivación por parte de las familias frente al valor del estudio, sumado a las condiciones económicas que impactan en la decisión de preferir el trabajo frente al estudio.

Si bien el número de niños, niñas, adolescente y jóvenes que fueron escolarizados en el marco del proyecto en el área de Nororiente en aulas regulares en ofertas educativas formales, es significativo mencionar otras estrategias que permitan que aquellos NNAJ en condición de extra edad, puedan acceder a ofertas educativas que los motiven y no representen un riesgo para su deserción como, un ejemplo de estas serían los modelos educativos flexibles, los cuales son poco implementados en departamentos como La Guajira, Cesar y Norte de Santander, por falta de oferta educativa, falta de docentes formados y adecuaciones en las instituciones educativas. Al ser conocido y socializado el proyecto y su intención, la comunidad tomó un papel proactivo para identificar niños, niñas, adolescentes y jóvenes en esta situación, lo que visibilizó grandes retos como la poca cobertura educativa, la poca oferta docente para las Instituciones Educativas y la jornada única que al no tener jornada vespertina limita el acceso. El cruce y la georreferenciación de los casos se hizo identificando zonas de riesgo y donde habitan población en situación de vulnerabilidad. La mayoría de NNAJ identificados fuera del sistema escolar compartían características similares; habitan zonas rurales y o veredas distantes de la institución, lejanía de la Institución educativa, falta de interés de sus cuidadores por la educación y formación de sus hijos, niños y niñas que realizan labores de trabajo en casas - fincas.

Con el fin de motivar a padres y madres a propiciar para ser parte de los espacios de la estrategia y con ello garantizar la permanencia y continuidad de los niños, niñas y adolescentes en los procesos educativos, se realizaron visitas domiciliarias por parte del tutor de acceso y permanencia para acompañar el proceso y generar diálogos para que los niños, niñas y adolescentes sean matriculados el siguiente año o incluso el año el curso de acuerdo a las gestiones que se lograron en el territorio. En su mayoría, las familias manifestaron que las principales causas de que los NNAJ estuvieran por fuera del sistema escolar han sido la no consecución de cupos en las Instituciones educativas. Otras familias manifestaron que, no solicitan un cupo en la institución educativa por no tener apoyo económico para comprar las listas de útiles, uniformes, y la lejanía de la I.E de su hogar y en ocasiones deben priorizar entre el dinero para ir a la escuela o poder comprar alimentos para el hogar,  debido a las afectaciones de orden público en el marco del conflicto armado se tuvieron que suspender actividades en el territorio viéndose afectado el proceso de visita a los hogares a esto se suma las fuertes lluvias en los municipios haciendo imposible el acceso debido al mal estado de las vías.

Luego de la descripción de logros, retos y alcances en la estrategia de acceso, a continuación, se presentan los alcances en la estrategia de permanencia educativa estructurada desde las acciones que se coordinaron y fueron planificadas con actores y población focalizada y priorizada del proyecto: funcionarios de las Secretarías de Educación del Área de Cobertura y Calidad Educativa, directivos docentes, docentes, personal del proyecto y especialmente con las comunidades educativas y familias de las personas en proceso de reincorporación y de las comunidades aledañas, mediante la construcción de acuerdos y gestiones concretas que garantizaron la permanencia de 2.564 NNAJ en riesgo de deserción escolar (1.190 mujeres -47%- y 1.374 hombres -53%-) de 81 IE focalizadas, así como la garantía del acompañamiento para que los NNAJ fortalecieran la confianza y el goce efectivo de su derecho a la educación.

Gráfica 3. Población En riesgo de deserción escolar

Por Departamento, municipio e Institución Educativa respectivamente a continuación, se presenta el siguiente resumen:

| Departamento/Municipio/IE | # NNAJ |
| --- | --- |
| ANTIOQUIA | 317 |
| ANORI | 94 |
| C. E. R. EL CARMIN | 33 |
| C. E. R. SAN ISIDRO | 22 |
| CER EL CARMIN- SEDE LA PRIMAVERA | 19 |
| IE EL CARMIN- CER LA CLEMENCIA | 20 |
| DABEIBA | 89 |
| IE LLANOGRANDE | 89 |
| MUTATA | 73 |
| I.E. INMACULADA CAUCHERAS | 9 |
| I.E.R. CELESTINO DÍAZ | 4 |
| IE PAVARANDÓ GRANDE | 60 |
| URRAO | 61 |
| CER VASQUEZ | 61 |
| CAQUETÁ | 99 |
| EL DONCELLO | 26 |
| IE LA CEIBA | 21 |
| IE JORGE ABEL MOLINA | 1 |
| IE MARCO FIDEL SUÁREZ | 2 |
| IE SEBASTIAN BELALCAZAR | 2 |
| LA MONTAÑITA | 52 |
| IE EL CEDRO | 52 |
| SAN VICENTE DEL CAGUAN | 21 |
| IE LOS ANDES | 21 |
| CAUCA | 200 |
| BUENOS AIRES | 50 |
| IE NUEVA ESPERANZA | 50 |
| CALDONO | 50 |
| IE ALVARO ULCUE | 50 |
| MIRANDA | 50 |
| IE MONTERREDONDO | 50 |
| PATÍA | 50 |
| INEDER | 50 |
| CESAR | 201 |
| BOSCONIA | 53 |
| IE CARLOS RESTREPO ARAUJO | 39 |
| IE JORGE ELIECER GAITAN | 14 |
| LA PAZ | 99 |
| IE SAN JOSÉ | 45 |
| IE TÉCNICO AGROPECUARIO SAN JOSÉ DE ORIENTE | 54 |
| MANAURE | 49 |
| IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL MANAURE | 39 |
| IE SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2 |
| IED SEDE JUAN XXVIII | 8 |
| CHOCÓ | 205 |
| BOJAYA | 55 |
| IEA LA LOMA DE BOJAYÁ | 55 |
| CARMEN DEL DARIEN | 50 |
| CE PRIMITIVO PALACIOS | 50 |
| MEDIO ATRATO | 50 |
| CE BEBARAMÁ | 23 |
| CE BOCA DE BEBARÁ | 27 |
| QUIBDÓ | 50 |
| IE MIGUEL A CAICEDO | 50 |
| GUAVIARE | 140 |
| CALAMAR | 47 |
| IE CARLOS MAURO HOYOS | 47 |
| SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 93 |
| IE CHARRAS | 47 |
| IE JOSÉ MIGUEL LOPEZ CALLE SEDE NUEVA GENERACION | 11 |
| IE JOSÉ MIGUEL LOPEZ CALLE SEDE MIROLINDO | 14 |
| IE EL CRISTAL SEDE LAS COLINAS | 9 |
| IE JOSE MIGUEL LOPEZ CALLE SEDE EL CAPRICHO | 12 |
| LA GUAJIRA | 253 |
| FONSECA | 195 |
| IE TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA | 23 |
| IE AGROPECUARIA DE CONEJO | 90 |
| IE SEDE MARILUZ ALVAREZ DE ROMERO | 62 |
| CE ALMA POQUE | 20 |
| SAN JUAN DEL CESAR | 58 |
| IE ANA JOAQUINA RODRÍGUEZ | 58 |
| META | 340 |
| JARDIN DE PEÑAS | 48 |
| IE JARDIN DE PEÑAS | 48 |
| LA URIBE | 54 |
| IE RAFAEL URIBE URIBE | 54 |
| MACARENA | 48 |
| IE NUEVO HORIZONTE | 48 |
| MAPIRIPAN | 47 |
| IE JORGE ELIECER GAITAN | 47 |
| MESETAS | 47 |
| IE LOS FUNDADORES | 22 |
| IE LOS FUNDADORES | 2 |
| IE ESCUELA BUENAVISTA | 13 |
| IE ESCUELA NUEVA ESPERANZA | 10 |
| SAN JUAN DE ARAMA | 47 |
| IE SAN JUAN DE ARAMA | 47 |
| VISTA HERMOSA | 49 |
| IE GABRIELA MISTRAL | 49 |
| NARIÑO | 250 |
| CUMBAL | 50 |
| IE INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | 50 |
| SAN ANDRES DE TUMACO | 200 |
| CE LA VARIANTE | 50 |
| CE SAN JOSE DE GUAYABO | 50 |
| IE CHILVI | 50 |
| IE IBERIA | 50 |
| NORTE DE SANTANDER | 205 |
| EL TARRA | 39 |
| IE MONSEÑOR DIAZ PLATA | 39 |
| TIBÚ | 166 |
| CER LA SERPENTINA | 83 |
| IE CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL LA GABARRA | 41 |
| IE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 42 |
| PUTUMAYO | 46 |
| PUERTO ASIS | 46 |
| IE EL CUEMBI | 46 |
| TOLIMA | 308 |
| CHAPARRAL | 107 |
| IE ANTONIO NARIÑO | 3 |
| IE SENDA | 2 |
| IE LAGUNILLA | 2 |
| IE SOLEDAD MEDINA | 5 |
| IE MEDALLA | 4 |
| IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 8 |
| IE SANTA LUISA | 1 |
| IE ESCUELA LA ILUSION | 1 |
| IE MARCO TULIO ALVIRA | 1 |
| IE MANUEL MURILLO TORO | 1 |
| IE SALOMÓN | 9 |
| IE ALVARO MOLINA | 39 |
| IE JOAQUIN PARIS | 1 |
| IE SIMÓN BOLÍVAR | 26 |
| IE ANDRES ROCHA | 2 |
| IE MANUELA BELTRAN | 2 |
| ICONONZO | 135 |
| IE LA FILA | 135 |
| PLANADAS | 66 |
| IE ANTONIO NARIÑO-SEDE MARIA AUXILIADORA | 1 |
| IE ANTONIO NARIÑO | 52 |
| IE ANTONIO NARIÑO- SEDE EL OSO | 13 |
| Total general | 2.564 |

Para abordar la permanencia, partimos de identificar aquellos factores de convivencia dentro del establecimiento educativo que pueden afectarla, para lo cual se diseñó una encuesta dirigida tanto a estudiantes como docentes, la cual fue aplicada y a partir de la cual se definieron las metodologías a reforzar para garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes se sintieran seguros dentro del aula.

.

El siguiente esquema sintetiza y estructura el proceso desarrollado en el marco de la estrategia de permanencia:

Respecto a la caracterización inicial, frente a los 2.564 NNA en riesgo de deserción escolar, se identificó que además de los retos históricos en torno a la garantía de acceso y permanencia de NNA en zonas rurales, el cierre prolongado de las escuelas a raíz de la pandemia por COVID-19, generaron efectos que se dan a través de por lo menos tres factores. El primero relacionado con los aumentos en las tasas de deserción, especialmente para los estudiantes que presentan mayores desventajas, como los estudiantes de sectores rurales (Banco Mundial, 2020). El segundo, relacionado con el incremento en el costo de oportunidad de estudiar, esto como consecuencia directa de la crisis económica, lo que pudo haber llevado a un aumento en los niveles de trabajo infantil, lo cual se traduce en aumentos en la deserción escolar (Banco Mundial, 2020). El tercer efecto asociado al aumento del rezago escolar y las dificultades de aprendizaje que, sin duda, tienen graves consecuencias a largo plazo.

Todo ello sumado a factores familiares, individuales, institucionales y de contexto que inciden de manera directa o indirecta en poner en riesgo la permanencia de los/as NNA en las escuelas y que se detallan a continuación:

        - Familiares: Asignación de valor de la familia a la educación, nivel educativo de los padres, problemas económicos.

        - Individuales: Ingreso tardío a la educación (extraedad), bajo rendimiento académico, baja autoestima y limitadas expectativas de formación postsecundaria

        - Institucionales: Condiciones físicas como la infraestructura, la distancia y la falta de continuidad en la oferta educativa y temas relacionados con el ambiente escolar como la falta de aceptación de los maestros o los compañeros, las metodologías de enseñanza poco estimulantes y la convivencia escolar (Secretaría de Educación de Antioquia, 2020).

        - Contexto: Conflicto armado, zonas de desastres naturales, minería ilegal, entre otros.

Igualmente, los NNA en riesgo de deserción se encuentran en contextos de vulnerabilidad económica, niñas y mujeres jóvenes en labores de cuidado en el hogar, trabajo infantil, baja asistencia escolar asociada a afectaciones en la salud mental de los/as NNA, entre otros.

Para fortalecer los procesos de permanencia y de acceso se realizaron procesos de formación a docentes de las Instituciones educativas focalizadas enmarcados en las estrategias pedagógicas de La Caja de Herramientas “El combo de Paz” - Aprender para Cuidar, desarrollada a partir de la aplicación de una serie de 4 talleres que involucraron también a los NNAJ en riesgo de deserción escolar y en los que se emplearon las estrategias “Somos Paz”, “Golombiao”, “Cátedra de Paz”, “Better Learning Programme –BLP”-, “LEGO”, “Aprendizaje a través del juego”. En total de capacitaron 387 docentes desagregados de la siguiente manera: En el área de Oriente se capacitaron un total de 78 docentes (Meta 35, Caquetá 19, Guaviare 15 y Putumayo 9). En el área de Occidente se capacitaron un total de 130 docentes (Cauca 62, Chocó 49, Nariño 19). En área Centro se capacitaron un total de 69 docentes (Antioquia 24 y Tolima 45). En el área de Nororiente se capacitaron un total de 110 docentes (Cesar 41, La Guajira 39, Norte de Santander 30).

La estrategia de acompañamiento a la permanencia se fortaleció con la formación de padres y madres de familia y/o cuidadores de los NNAJ que hicieron parte del proceso en temas como prácticas de crianza para fortalecimiento escolar e identificando las emociones de sus hijos e hijas, resolución de conflictos, comunicación asertiva, establecimiento de normas, derechos de los NNAJ; la participación activa de padres y madres de familia en estos encuentros logró garantizar el entendimiento y apoyo en los procesos académicos de NNA. En total de capacitaron 1.150 padres, madres y/o cuidadores desagregados de la siguiente manera: Para el área de Oriente en total se logró la formación de 304 padres y madres de familia (Meta 102, Caquetá 14, Guaviare 158 y Putumayo 30). En Occidente se capacitaron un total de 433 padres y madres (123 Cauca, 184 Nariño, 126 Chocó). En el área Centro URR se capacitaron un total de 307 padres y madres (Antioquia 195 y Tolima 112). En Nororiente 106 padres y madres (42 Cesar, 47 La Guajira, 17 Norte de Santander).

Se logró sensibilizar a los padres y madres sobre lo menester del juego en los aprendizajes diarios de los niños y niñas. En los talleres realizados los padres y madres aun siendo adultos también podían jugar y jugar con sus hijos. Aprendieron que el juego nos acerca al otro y permite aprender juntos, observar las necesidades e intereses de los niños y niñas, mejorar vínculos afectivos y resolver problemas juntos. Finalmente, el desarrollo de talleres con los NNAJ y cuidadores obtuvo una experiencia significativa. Se evidenció la motivación de los NNAJ de permanecer en la escuela durante los talleres realizados. En el área de Nororiente, en el taller de “la feria”, “somos artistas” y “cocinando algo rico”, se observó, por ejemplo, que mejoró la comunicación asertiva entre padre e hijos, se disminuyó el grito como estrategia naturalizada de mando y /o imposición, y se sensibilizó sobre el uso de la palabra en tonos discursivos adecuados, se percibió una rápida sensibilización en los cuidadores y una disposición hacia la realización de prácticas diferentes. Lo que respecta a los encuentros de motivación escolar (EMES), se realizó una sensibilización sobre la importancia de la permanencia en la escuela y la transferencia sobre habilidades pedagógicas para fortalecer el acompañamiento educativo en los hogares, sobre el conocimiento de derechos fundamentales y la compresión de que los NNAJ son también sujetos con capacidad de agencia y sujetos políticos tanto en las situaciones cotidianas como en situaciones de crisis.

Cabe resaltar que, las percepciones de los docentes en La Guajira, Cesar y Norte de Santander hacia los talleres fueron particulares, ya que algunos fueron poco receptivos, pues consideraban que, debido a sus cargas laborales diarias era difícil contemplar otra actividad ya que sobrecargaba su jornada, consideran necesario la presencia y colaboración de un psico-orientador para acompañar desempeños disciplinarios y conductuales de los estudiantes. Para otros en cambio, les resulto de beneficio y generó impactos positivos en el aula ya que le permitió mejorar la convivencia escolar e impactar en su población.

Por el contexto es importante mencionar que hay que seguir fortaleciendo las capacidades de docentes y cuerpos directivos en generar herramientas para implementar este tipo de estrategias ayudando a los NNAJ a manejar las situaciones que se presentan a raíz de las afectaciones en el marco del conflicto. También les ayuda a los docentes y a los niños y niñas a entender las reacciones normales al miedo y al estrés, y brinda maneras de manejar estas reacciones, incluyendo ejercicios de relajación sencillos y fáciles de aplicar, que se pueden hacer como parte de la práctica regular en el salón de clases. En el Municipio del Tarra se realizó acompañamiento de la réplica de un taller de BLP dirigido por el docente a los estudiantes, donde los NNA fueron receptivos con la actividad logrando bajar los niveles de estrés que se presentaban a raíz de una situación de tensión en la zona. El propósito de la formación de BLP a los docentes es que lo puedan replicar en cualquier momento con los estudiantes. Pero también que luego se pueda hacer un ejercicio de réplica con las familias.

Otras estrategias adicionales

En el marco de las actividades que se realizaron dirigidas a docentes, padres de familia, niños, niñas y adolescentes enmarcadas en la estrategia de acompañamiento y seguimiento de las trayectorias educativas se generó una propuesta de actividades comunitarias para la realización de murales con mensaje alusivo al derecho a la educación y la realización de juegos de refuerzo escolar. Esta iniciativa con el fin de apoyar las acciones en la permanencia educativa.

- Mural: Se realizó en IE Monseñor días Plata del Municipio del Municipio del Tarra, y en el CER la Serpentina donde participaron los NNA, padres de familia, docentes y representantes del comité estudiantil en la elaboración del dibujo y el mensaje del derecho a la educación.

- Juego:  IE Francisco José de Caldas Municipio de Tibú, IE Concentración Desarrollo Rural del corregimiento la Gabarra donde participaron los NNA, padres de familia, docentes y representantes del comité estudiantil en la elaboración de los juegos pintados en el piso para refuerzo escolar.

Dificultades y retos que se presentaron:

- Dificultades de orden público: Durante el desarrollo del proyecto se presentaron varias situaciones de orden público en el marco del conflicto armado, afectando sustancialmente el desarrollo del mismo, se tuvieron que cancelar varias misiones y reprogramar. Se llevó a cabo también un paro escolar debido a las necesidades educativas en materia de falta de planta docente (Norte de Santander).

- Naturales: en épocas de lluvias en las zonas también afectaron la implementación del mismo ya que las actividades se cancelaban en terreno por la dificultad de acceso por el mal estado de las vías, cuando llueve hay mucho barro e inundaciones llegando a restringir el paso de la comunidad.

- Educativas: La falta de la planta docente completa en las IE de los Municipios, la capacidad de cobertura también por la poca capacidad en infraestructura para la consecución de cupos y la poca oferta de modelos educativos flexibles.

En temas de calidad educativa se presenta que hay docentes que son trasladados o cambiados por alguna situación o en caso ausencia de docentes y los estudiantes se ven afectados en su proceso escolar, también se observa que hace falta inversión en temas de nuevas salas de computo acceso a tecnologías y herramientas digitales, laboratorios entre otros. Sin embargo, se generó un compromiso con las IE y la SED en poder matricularse los NNA que faltaron por escolarización para 2023 (área Nororiente).

Rol del tutor durante la implementación de la estrategia

El tutor, en su rol proactivo y participativo dentro del proyecto para la implementación de las estrategias ya detalladas anteriormente, representa un apoyo significativo para el proceso del NNAJ, gracias a su articulación con los docentes de las Instituciones Educativas donde se encuentra el proyecto, gracias a la transferencia metodológica que brindan, como una de las estrategias para fortalecer y garantizar la implementación de la estrategia de acceso, bienestar y permanencia que si bien función de las Secretarías de Educación y los establecimientos educativos oficiales, permite apoyar el proceso para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado dentro del sistema educativo.

De acuerdo a la experiencia vivida desde el rol de los tutores de acceso y permanencia en las diferentes Instituciones Educativas de los departamentos de implementación, lograron ver el impacto de las actividades y talleres en la población beneficiaria, el interés en aprender algo nuevo cuando se está por fuera del sistema educativo, estar atentos a los materiales que se necesitarían para apoyar en la realización del taller en lo que se requiriera, su interacción como pares, salir de la rutina y participar de un espacio diferente y seguro, la motivación y esperanza que sienten de volver a la escuela o entrar por primera vez es gratificante de experimentar.

Por la situación de la población con la que se trabajó, en ocasiones era complejo que pudieran asistir a los talleres por la distancia o por trabajo en el caso de los padres de familia y cuidadores, pero, aun así, siempre encontraron la manera de asistir y participar en los talleres de manera activa, propositiva y participativa.

El gran reto es poder realizar una acción sin daño, ya que muchas familias, guardan una gran esperanza de que su niño, niña o adolescente sea escolarizado dentro de la Institución Educativa lo más pronto posible, lo cual es complejo por los retos de acceso que ha representado para las Instituciones Educativas del municipio sin excepción; a pesar de que se les explica el proceso y se les aclara la naturaleza de la gestión y lo que podría demorarse. Sin embargo, pone a la vista la importancia de que las Instituciones Educativas en cabeza de la Secretaría de Educación generen alternativas y otras opciones para poder ejercer el derecho a la educación, así como la implementación de modelos educativos flexibles que permitan darle respuesta a la población que se encuentra en extra edad y es quienes tiene mayores dificultades para poder acceder a la educación formal por su edad y grado.

Desde los espacios creativos donde se desarrollaron los diferentes talleres para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familia, se ha dado un caminar de apropiación de su proceso educativo, conociendo sus derechos desde la comprensión y práctica de su ejercicio, permitiendo así mismo la sensibilización de los docentes, generando una gran articulación, con todos los implicados en este proyecto, mostrando la gestión de cupos educativos y la permanencia de aquellos NNAJ que se encontraban en riesgo de deserción escolar, resaltando la importancia de la comunicación y articulación.

Voces de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

La población que ha sido partícipe de este proyecto son niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 5 y 17 años de edad, que hacen parte junto con sus familias del proceso de reincorporación y de las comunidades aledañas mediante la estrategia de seguimiento y acompañamiento al desarrollo de las trayectorias educativas completas, con el fin de que puedan superar aquellas barreras y dificultades que han tenido para ingresar al sistema educativo y aquellos que se les ha dificultado permanecer en él.

Desde el inicio del trabajo en las diferentes Instituciones Educativas fue clara la intención de generar un ambiente de confianza y seguridad, con el fin de incentivar la participación de los participantes, lo que generó interés y responsabilidad permitiendo la enseñanza y el aprendizaje desde su interacción con sus pares generando motivación al logro, entendiendo el camino que se ha de recorrer para alcanzar aquello que se propongan.

Lo que generó apropiación y empoderamiento por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de su proceso educativo estando dentro de la Institución o a la espera de tener la oportunidad de ingresar, lo que favorece y fortalece su manera de aprender y enseñar siendo un partícipe constante expresando sus ideas y pensamientos ante lo que se esté planteando.

Los padres de familia, han tenido también un papel importante dentro de este proceso, porque a pesar de no conocer las diferentes estrategias como “Learning to play” (LTP) han tenido la disposición para explorar y aprender, además de representarles un viaje a su niñez desde los juegos tradicionales. Lograron, además, comprender que esta estrategia permite identificar juegos acordes con el interés y motivación del NNAJ que se pueden realizar en casa, con juegos corporales, de mesa, pensamiento lógico, que estimulan su creatividad e imaginación, jugando también con sus pares favoreciendo sus capacidades sociales a través de la caracterización y el dramatizado, lo que también les ha permitido experimentar diferentes emociones y su regulación para afrontarlas en nuevas y desconocidas realidades como sucede a lo largo de la vida.

Por lo que se realizaron entonces encuentros de motivación escolar bajo la estructura de talleres con padres, madres y/o cuidadores(as) sobre la importancia del derecho a la educación en los proyectos de vida de las y los estudiantes. Igualmente, se realizó una transferencia sobre habilidades pedagógicas para fortalecer el acompañamiento educativo en los hogares, lo que propició mayor participación por parte de la población beneficiaria, así como su asistencia y participación activa a estos espacios, aumento de la motivación y el interés por iniciar o continuar su proceso educativo según sea el caso, sintiendo la apropiación de su voz y sus derechos para ponerlos en práctica y se haga realizad su ejercicio. A su vez, se les brinda nuevas opciones para el aprovechamiento de su tiempo libre, siendo esta una estrategia transversal que propicia su creatividad, concentración y fortalecimiento de sus destrezas psicomotrices en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje despertando su interés y llegando incluso a formular estrategias de generación de ingresos o ideas de negocio.

ANEXO 1.

Generalidades: para la caracterización de la población encuestada, reconociendo los roles dentro del establecimiento educativo.

| Diagnóstico de bienestar Educativo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La presente encuesta busca identificar en la comunidad educativa aquellos factores de riesgo que afectan el bienestar de todos y todas y con ello contribuir a la construcción conjunta de escenarios de reconciliación, convivencia y no estigmatización. |  |  |  |  |  |
| GENERALIDADES |  |  |  |  |  |
| 1. Departamento: | Nariño | 2. Municipio: | Tumaco | 3. Establecimiento Educativo: | IE. Nueva Esperanza |
|  | Cauca |  | Cumbal |  | IE. Alvaro Ulcué |
|  | Chocó |  | Miranda |  | IE. Monterredondo |
|  |  |  | Buenos Aires |  | INEDER |
|  |  |  | Patía |  | CE. La Variante |
|  |  |  | Caldono |  | CE. Cajapi Carrertera |
|  |  |  | Quibdó |  | CE. La Brava |
|  |  |  | Carmen del Darien |  | IE. Ensenada |
|  |  |  | Medio Atrato |  | IE. Iberia |
|  |  |  | Bojayá |  | IE. Chajal |
|  |  |  |  |  | IE. Agropecuaria Inmaculada Concepción deTallambí |
|  |  |  |  |  | IE. Agropecuaria Loma de Bojayá |
|  |  |  |  |  | CE. Bebará |
|  |  |  |  |  | CE. Bebaramá |
|  |  |  |  |  | CE. Primitivo Palacios |
|  |  |  |  |  | IE. Miguel Antonio Caicedo |
| 4. Zona: | Rural | 5. Grupo Étnico: | Indígena | 6. Sexo: | Hombre |
|  | Urbana |  | Afrodescendiente |  | Mujer |
|  |  |  | Otro |  | Otra orientación sexual |
|  |  |  | Ninguno |  |  |
| 7. Rol dentro del establecimiento educativo | Docente | 7. Grado que cursa actualmente: | Lista desplegable de 0 a 11 grado. | 8. Es nuevo(a) o antiguo en el establecimiento educativo (Aplica para todos los NNA, con el ánimo de identificar si proviene de otro establecimiento o ha desarrollado su proceso académico solo en éste). | Nuevo |
|  | Directivo Docente |  |  |  | Antiguo |
|  | Estudiante |  |  |  |  |
|  | Personero/a |  |  |  |  |
|  | Representante de grupo |  |  |  |  |
|  | Gobernador/a escolar |  |  |  |  |
|  | Miembro del cabildo escolar |  |  |  |  |

Riesgos asociados a la convivencia escolar: donde se analizaron todos los factores que pueden incidir en el bienestar educativo y que están enfocados en las relaciones entre quienes componen la comunidad educativa.

| RIESGOS ASOCIADOS A LA CONVIVENCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ¿Su institución educativa cuenta con manual de convivencia? | SI | No | No sé | 2. Si la respuesta es afirmativa. ¿Conoce usted el Manual de Convivencia? (lo ha leído, sabe qué contiene) | Si | No |
| 3. ¿En su establecimiento educativo tienen conformado el comité de convivencia escolar? | Si |  | No | 4. ¿Cuentan con ruta de atención a casos de convivencia? | Si | No |
| 3. De las siguientes ¿cuál es la situación que más afecta la convivencia dentro de su establecimeinto educativo? (selección múltiple) | 1. Agresiones físcicas entre estudiantes |  |  | 6. Agresiones físicas de docentes a estudiantes |  |  |
|  | 2. Agresiones verbales entre estudiantes |  |  | 7. Agresiones verbales de docentes a estudiantes |  |  |
|  | 3. Discriminación entre estudiantes por la orientacion sexual y/o etnica o religiosa |  |  | 8. Discriminación de docentes a estudiantes por su orientacion sexual, etinica o religion |  |  |
|  | 4. Maltrato fisico o verbal mayoritariamente entre los estudiantes dirigido hacia las estudiantes mujeres |  |  | 9. Maltrato físico, verbal de parte de los docentes a estudiantes, mayoritariamente a mujeres, hombres o aquellos que presentan una orientacion sexual diferente. |  |  |
|  | 5. Violencia física o verbal de estudiantes a docentes. |  |  | 10. Violencia física o verbal entre docentes. |  |  |
| 4. ¿El establecimiento educativo cuenta con canales de denuncia de casos que afecta la convivencia? | 1. Si |  |  | 2. No |  |  |
| 4. Cuando se presentan agresiones fisicas o verbales entre los estudiantes y/o docentes (y viceversa). ¿cuáles son | 1. Sanciones disciplinarias con actividades sociales |  |  | 6. En caso del estudiante se expulsa el estudiante |  |  |
|  | 2. Sanciones disciplinarias con suspención de clases. |  |  | 7. El estudiante es sancionado con matricula condicional. |  |  |
|  | 3. Talleres de sensibilización orientados por docentes sobre el tema que afecta la convivencia. |  |  | 8. En caso de docentes se reportan amonestacion a la oficina de talento humano. |  |  |
| las acciones que aplica el establecimiento educativo? (Selección múltiple) | 4. Talleres de sensibiliación orientados por psicólogos u otro personal diferente a docentes. |  |  | 8. El establecimiento educativo no hace nada. |  |  |
|  | 5. Reuniones con padres y madres de familia para abordar el tema. |  |  |  |  |  |
| 5. ¿Considera que estas acciones son suficientes para acabar el problema de raiz? | Si | No | 6. ¿Porqué? | (Respuesta abierta) |  |  |
| 6. Cuando se presenta situaciones de violencia escolar (física, verbal, acoso, etc.), ¿cuáles son los mecanismos de denuncia o queja a los que recurren los estudiantes? | 1. informan al docente director/a de curso |  | 7. ¿Quiénes consideras son mas afectados por situaciones de acoso y/o bulling al interior de las escuelas? (selección múltiple) | 1. Niñas (de 5 a 12 años) | 7. NNA perteneciente a algún grupo étnico. |  |
|  | 2. Informan al docente de confianza. |  |  | 2. Adolescentes mujeres (de 13 a 17 años) | 8. NNA con dificultades académicas. |  |
|  | 3. Denuncia anónima |  |  | 3. Niños (de 5 a 12 años) | 9. NNA nuevos/as en el establecimiento educativo |  |
|  | 4. Informan al padre o madre de familia. |  |  | 4. Adolescentes hombres (de 13 a 17 años) | 10. NNA sobresalientes en su desempeño académico. |  |
|  | 5. Informan al orientador escolar o coordinador de convivencia. |  |  | 5. NNA con alguna condición física o cognitiva diferencial. | 11. NNA repitentes de año. |  |
|  | 6. No se informa. |  |  | 6. NNA hijos de reincorporados | 12. NNA |  |
| 8. ¿Qué tipo de espacios y/o eventos realiza el establecimiento educativo que consideres propicia bienestar de los estudinates? | 1. Encuentros deportivos (semana deportiva con varias deportes, etc) |  | 7. Concursos |  |  |  |
|  | 2. Encuentros artísticos (manualidades, danzas) |  | 8. Conviviencias |  |  |  |
|  | 3. Encuentros musicales (expresiones musicales con grupos escolares) |  |  |  |  |  |
|  | 4. Encuentros culturales (ritualidades) |  |  |  |  |  |
|  | 5. Intercambios con otros esteblecimientos educativos. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Paseos escolares |  |  |  |  |  |
|  | 7. Salidas pedagógicas. |  |  |  |  |  |
|  | 8. Otra ¿cuál? |  |  |  |  |  |

Propuestas: las dos últimas sesiones se enfocaron en las propuestas que tanto estudiantes como docentes consideraron puedieron aportar para el mejoramiento de la convivencia y el bienestar de todos, lo cual se ve reflejado en el interés de los estudiantes de asistir a clases.

| Propuestas de fortalecimiento de la convivencia planteadas por estudiantes |  |
| --- | --- |
| En esta fase de la encuesta, se indaga con estudiantes sus propuestas de fortalecimiento de la convivencia. Se busca contemplar las apreciaciones que tienen los estudiantes al respecto a las posibles soluciones frente a las situaciones de convivencia que se presentan. |  |
| 1. Para mejorar la convivencia entre estudiantes | 2. Para mejorar la convivencia entre estudiantes y docentes |
| (Enlistar las propuestas) | (Enlistar las propuestas) |
| 3. Respecto a los métodos de resolución de conflictos planteados por el establecimiento educativo (pueden ser los planteados en el manual de convivencia o los que el colegio aplica) | 4. Respecto a los mecanismos de denuncia de situaciones que afectan la convivencia escolar |

| Propuestas de fortalecimiento de la convivencia identificadas por los docentes |  |
| --- | --- |
| En esta fase de la encuesta, se indaga con estudiantes sus propuestas de fortalecimiento de la convivencia. Se busca contemplar las apreciaciones que tienen los estudiantes al respecto a las posibles soluciones frente a las situaciones de convivencia que se presentan. |  |
| 1. Para mejorar la convivencia entre estudiantes | 2. Para mejorar la convivencia entre estudiantes y docentes |
| 3. Respecto a los métodos de resolución de conflictos planteados por el establecimiento educativo (pueden ser los planteados en el manual de convivencia o los que el colegio aplica) | 4. Respecto a los mecanismos de denuncia de situaciones que afectan la convivencia escolar |

Algunos de los resultados obtenidos de este proceso son los siguientes (también se anexa el informe desde Occidente de la  encuesta con insumo complementario a este):

  - Respecto al conocimiento y/o existencia sobre el Manual de Convivencia: la mayoría de personas que respondieron a esta encuesta fueron los estudiantes y es de resaltar los resultados obtenidos respecto a su conocimiento sobre el tema.

  - Respecto a las situaciones que afectan la convivencia escolar: se reconocen las agresiones entre estudiantes como la mayor problemática existente.

  - Las propuestas recibidas para mitigar estos riesgos: se asocian con actividades lúdico pedagógicas y deportivas que permitan la integración y resolución pacífica de conflictos.

| PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA |  |
| --- | --- |
| PROPUESTAS DE ESTUDIANTES Convivencia entre estudiantes y directivos/as | PROPUESTAS DE DOCENTES Convivencia entre docentes y directivos/as |
| Generar espacios donde estudiantes, docentes y directivos/as puedan dialogar, escucharse mutuamente y las propuestas e ideas sean tenidas en cuenta para mejorar la convivencia y bienestar escolar | Establecer normas y políticas claras con respecto al rol de cada uno de los actores educativos. |
| Que haya mayor participación por parte de los directivos en actividades escolares, esto permite conocerles, poder interactuar más y mejorar el trato entre todos | Tener en cuenta las solicitudes realizadas en reuniones de docentes. |
| Planes para poder compartir y tener apoyo mutuo | Promover espacios y eventos que favorezcan el clima laboral: charlas, salud ocupacional |
| Acompañamiento constante a los estudiantes | Articulación de los coordinadores en temas que afecten a la niñez |
| Espacios de dialogo continuos | Fomentar la participación de ambas partes en actividades y eventos lúdico pedagógicos |
| Socializar y respetar el manual de convivencia | Cada miembro cumpla con sus responsabilidades, conocer y entender el rol para lo cual fue nombrado con ética y profesionalismo también mucho respeto y ayuda mutua |

ANEXO 2. Momentos del proceso (Registros fotográfico)

EVIDENCIAS ACTIVIDADES LINEA 2

NORORIENTE

Actividad: La feria, estrategia de permanencia aprendizaje a través del juego LTP, NNA en riesgo de deserción escolar.

Actividad: Caracterización y seguimiento a la permanencia NNA de la I.E San Jose de La Paz.

Actividad: Entrega de kits y cartilla Aprendiendo a Cuidarme I.E Agropecuaria de Fonseca.

Actividad: Somos artistas, estrategia de permanencia aprendiendo a través del juego LTP, NNAJ por fuera del sistema educativo.

EVIDENCIAS ACTIVIDADES LINEA 2

ORIENTE

META

Taller de formación con NN

TALLER CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA

FORMACIÓN DOCENTES

CAQUETÁ

ENTREGA DE KITS A NNA

TALLER CON NNA

TALLER CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA

FORMACIÓN A DOCENTES

GUAVIARE

ENTREGA DE KITS NNA

TALLERES CON NNA

TALLER CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA

FORMACIÓN DOCENTE

PUTUMAYO

ENTREGA DE KITS NNA – TALLER CON NNA

TALLER CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA

FORMACIÓN DOCENTE

EVIDENCIAS ACTIVIDADES LINEA 2

CENTRO URR

Talleres de Permanencia

Urrao, Antioquia

Talleres con cuidadoras y cuidadores

Chaparral, Tolima

Jornadas de Formación docente

Chaparral, Tolima

Jornadas de Formación docente

Dabeiba, Antioquia

Entrega de CASH educativo

Icononzo, Tolima

Entrega de Kits escolares

Anorí, Antioquia

Jornadas de Búsqueda activa y Censo Escolar

Chaparral, Tolima

Jornadas de cierre

Chaparral, Tolima

En el área de Oriente se conformaron 14 comités en IE (7 IE del Meta, 3 IE Caquetá, 3 IE Guaviare, 1 IE Putumayo)

En total se contrataron 53 tutores pedagógicos para el desarrollo de la estrategia de acceso y permanencia educativa (13 Nororiente, 13 Oriente, 14 Centro URR, 13 Occidente).

Las fotografías cuentan con el consentimiento informado firmado por los beneficiarios.